
Информация 
за II квартал 2019 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции»

[bookmark: _GoBack]С момента реализации проекта общий объем инвестиций составил 131,29 млн. руб. В этот период велись работы по строительству производственных цехов, котельной мощностью 
10 мВт. Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона и пиломатериалов.
Приобретены:
- дополнительные сушильные камеры (поставка и монтаж планируется после ввода 
в эксплуатацию котельной);
-  дополнительные комплекты для ленточнопильного оборудования (каретки), срок поставки – IV квартал 2019 года;
-  линия с дисковыми пилами, срок поставки – IV квартал 2019 года;
- окорочный станок, срок поставки – IV квартал 2019 года – I квартал 2020 года.
В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию котельной. В отчетный период в рамках реализации проекта капитальные вложения 
не осуществлялись.



