Информация

за II квартал 2019 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции»

С момента реализации проекта общий объем инвестиций составил 131,29 млн. руб. В этот период велись работы по строительству производственных цехов, котельной мощностью 
10 мВт. Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона и пиломатериалов.

Приобретены:

- дополнительные сушильные камеры (поставка и монтаж планируется после ввода 
в эксплуатацию котельной);

-  дополнительные комплекты для ленточнопильного оборудования (каретки), срок поставки – IV квартал 2019 года;

-  линия с дисковыми пилами, срок поставки – IV квартал 2019 года;

- окорочный станок, срок поставки – IV квартал 2019 года – I квартал 2020 года.

В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию котельной. В отчетный период в рамках реализации проекта капитальные вложения 
не осуществлялись.