Информация 
[bookmark: _GoBack]за III квартал 2019 года о реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции»

С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 148,655 млн. руб. В этот период велись работы по строительству производственных цехов, котельной мощностью 
10 мВт. Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона и пиломатериалов.
Приобретены:
- дополнительные сушильные камеры (поставка и монтаж планируется после ввода 
в эксплуатацию котельной);
-  линия с дисковыми пилами, срок поставки – IV квартал 2019 года;
- лущильные станки (2 ед.), необходимые для запуска цеха по производству шпона, срок поставки – IV квартал 2019 года; 
- окорочный станок, срок поставки – IV квартал 2019 года – I квартал 2020 года;
-  дополнительные комплекты для ленточнопильного оборудования (каретки), срок поставки – 2020 год (после завершения строительства цеха лесопиления).
В отчетном периоде заключены договоры аренды лесных участков (в настоящее время проекты освоения лесов проходят экспертизу). 
В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию котельной. В отчетный период в рамках реализации проекта капитальные вложения 
составили 17,365 млн. руб.



