Приложение 
к письму Департамента 
лесного хозяйства Томской области 
от _______________ № ___________


Информация 
за IV квартал 2019 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта 
[bookmark: _GoBack]В этот период велись работы по строительству производственных цехов, котельной мощностью 10 мВт. В 2018 году смонтированы и запущены сушильные камеры 
для сушки шпона и пиломатериалов. Приобретены:
-  линия с дисковыми пилами, срок монтажа – III квартал 2020 года (к моменту запуска цеха лесопиления);
-  комплекты для ленточнопильного оборудования (каретки).
В отчетном периоде по заключенным договорам аренды лесных участков прошли экспертизу проекты освоения лесов. Приобретены 2 паровых котла для обеспечения теплоносителем, ведутся монтажные работы. Ведутся пуско-наладочные работы 
по вводу в эксплуатацию котельной (устранение конструкторских ошибок заводом-производителем). 
Планируется приобретение в I квартале 2020 года сушильных камер (по окончанию установки дополнительного котельного оборудования) и трех лущильных станков 
в построенный цех по производству шпона, а также двух окорочных станков. 
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 06.11.2019.
