Приложение 
к письму Департамента 
лесного хозяйства Томской области 
от _______________ № ___________


Доклад 
за I квартал 2020 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018  
№ 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 156,434 млн. руб. 
[bookmark: _GoBack]Построены производственные цеха. Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона и пиломатериалов. Приобретены линия с дисковыми пилами, комплекты для ленточнопильного оборудования (каретки). Ведутся монтажные работы по установке технологического оборудования, пуско-наладочные работы по вводу 
в эксплуатацию котельной мощностью 10 мВт, работающей на древесной щепе. Осуществляется подготовка к вводу в эксплуатацию лесопильного производства.
В отчетном периоде в рамках реализации проекта капитальные вложения 
не осуществлялись. В связи с пандемией короновирусной инфекции выполнение обязательств по инвестированию и поставкам оборудования приостановились 
по причине временного прекращения деятельности поставщиков оборудования. После завершения мер, принятых в связи с карантинными действиями, финансирование проекта и поставка оборудования возобновятся.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 28.02.2020.
Объекты капитального строительства: 
	Наименование объекта капитальных вложений
	Инвестиции по
концепции,
тыс. руб.
	Фактические
инвестиции, (с начала реализации проекта), тыс. руб.
	Подтверждающие
документы

	Цех по производству шпона
	Разбивка по объек-там капитального строительства кон-цепцией не предусмотрена.
	25636
	Реестр банковских документов за 4 квартал 2019 года

	Цех по производству пиломатериала
	
	14362
	

	Цех древесного угля
	
	3398
	

	Завод по производству пеллет
	
	0
	-



