Утверждаю Начальник департамента ________________ А.С. Конев 27 декабря 2019 года

План работы Департамента лесного хозяйства Томской области

на 2020 год

| № п/п | Дата | Содержание мероприятия | Исполнитель | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | Разработка медиаплана информационной кампании «Санитарные рубки» | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | январь | Проведение съемки «Зимняя заготовка древесины» (ООО Лесэкспорт» Каргасокский район) | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | январь-февраль октябрь-декабрь | Проведение проверок подведомственных учреждений по государственным закупкам | Кулямина Н.Г. | Конев А.С. |
|  | январь-март | Проведение организационно-штатных мероприятий в связи с присоединением Кедровской ПХС 1 типа, Кривошеинской ПХС 2 типа и Верхнекетской ПХС 3 типа | Батурина А.Е. Рассомахин С.И. Керганд А.Р | Конев А.С. |
|  | январь-март | Разработка положения о работе автотранспорта Департамента | Козловская А.В. | Конев А.С. |
|  | январь-март | Организация и обеспечение технической поддержки автоматического обзвона должников по арендной плате | Диденко А.В. | Янко И.В. |
|  | январь-март | Разработка технических заданий на сопровождение программных комплексов Департамента «Аверс» «РИС» «Ясень» | Диденко А.В. | Янко И.В. |
|  | январь-март | Проведение совместно с МТС испытаний облачных решений для переноса базы данных Департамента | Диденко А.В. | Янко И.В. |
|  | январь-апрель | Выполнение плана организационно-технической подготовки Департамента и подведомственных учреждений к пожароопасному сезону 2020 года (по отдельному плану) | Пирогов А.В. Керганд А.Р. Рассомахин С.И. Валуев Ю.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Участие в работе проектного комитета по решению вопросов проектного управления по направлению «Реформа контрольной и надзорной деятельности» | Зайцев А.С. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Проведение мероприятий по приобретению лесопожарной и лесотехничекой техники в рамках реализации национального проекта «Экология» | Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Рассмотрение заявлений о предоставлении лесных (земельных) участков в аренду, постоянное бессрочное, безвозмездное пользование | Сережкин Д.В. | Смалев Р.В. |
|  | январь – декабрь по мере необходимости | Подготовка доверенностей от имени Департамента | Круглова Т.П. . | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Проведение плановых, внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ | Зайцев А.С. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Проведение работы по переводу Департамента на работу с отечественным программным обеспечением ОС «Astra Linux» и офисным программным обеспечением «Офис R7» | Диденко А.В. | Янко И.В. |
|  | январь-декабрь | Организация награждения работников лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса в связи с празднованием Дня работников леса, а также юбилейными датами отдельных организаций и граждан | Батурина А.Е. Валуев Ю.В. Керганд А.Р. Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Участие в официальных открытиях заводов МДФ «Асиновский лесопромышленный парк» и ООО «Сибирский биоуголь» | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Мониторинг реализации приоритетных инвестиционных проектов | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Организация выставок продукции и достижений лесопромышленного комплекса Томской области | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Организация выездных рабочих встреч заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию с предприятиями лесопромышленного комплекса | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Участие в организации общего собрания участников лесопромышленного кластера | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Рассмотрение документации о постановки и снятии с учета пунктов приема и отгрузки древесины | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Организация совещаний рабочей группы по реализации инвестиционного проекта «Создание Асиновского лесопромышленного парка» | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Организация участия предприятий лесопромышленного комплекса во всероссийских соревнованиях среди вальщиков леса механизированным способом | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Реализация мероприятий по финансовой государственной поддержке предприятий лесопромышленного кластера | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте, оказание организационно-методической помощи областным государственным учреждениям, подведомственным Департаменту, в планировании и организации мероприятий в сфере противодействия коррупции путем организации деятельности комиссии и рабочих групп по противодействию коррупции, комиссий по урегулированию конфликта интересов | Дзебан А.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Планирование закупок, обоснование НМЦК, формирование и размещение в ЕИС плана-графика на 2020 год | Валуев Ю.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Заключение и исполнение государственных контрактов по процедурам, публикация сведений в реестре контрактов в открытой части ЕИС | Валуев Ю.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Организация проведения тематических уроков, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и вкладу СССР в Победу во Второй мировой войне, с обучающимися школьных и студенческих лесничеств Томской области | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | январь-декабрь | Выполнение лесохозяйственных мероприятий в рамках государственного задания на 2020 год | Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Проведение работ по устройству лежневых настилов | Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Проведение мероприятий по охране труда | Козловская А.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Подготовка государственных контрактов в соответствии с планом-графиком в рамках бюджетной сметы, на основании пунктов 1, 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Кулямина Н.Г. | Конев А.С.. |
|  | январь-декабрь | Проведение специальной оценки условий труда на вновь организованных рабочих местах и/или с введением новых должностей | Козловская А.В. | Конев А.С. |
|  | февраль | Разработка медиаплана по противопожарной пропаганде в период пожароопасного периода | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | февраль | Утверждение ведомственной целевой программы (ВЦП) | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | февраль | Проведение обучающих курсов с работниками парашютно-десантной службы в ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» с целью подготовки к пожароопасному сезону 2020 года | Керганд А.Р. | Конев А.С. |
|  | февраль | Подготовка информации к итоговой пресс-конференции заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию А.Ф. Кнорра | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | февраль | Внесение изменений в Закон Томской области от 30.04.2009 № 59 ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области» в части поддержки специалистов лесного хозяйства | Круглова Т.П. Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | февраль, август | Участие в заседании Межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории Томской области | Зайцев А.С. | Струков А.И. |
|  | март | Проведение воздушной тренировки с работниками ПДПС ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2020 года | Керганд А.Р. | Конев А.С. |
|  | март | Внесение изменений в Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 343а «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | март | Организация проведения совещания Федерального агентства лесного хозяйства в Сибирском федеральном округе # «Эффективность исполнения переданных полномочий # в области лесных отношений субъектами Российской Федерации # Сибирского федерального округа: итоги 2019 года и задачи на 2020 год» и его информационное освещение | Янко И.В. Смалев Р.В. Струков А.С. Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | март-май октябрь-декабрь | Организация прохождения весенней и осенней практики студентов Томского лесотехнического техникума | Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | апрель | Участие в командно-штабных учениях совместно с МЧС России по Томской области | Пирогов А.В. Керганд А.Р. Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | март-апрель | Участие в работе КЧС и ПБ Томской области | Пирогов А.В. | Конев А.С. |
|  | февраль-апрель | Подготовка доклада к выступлению и выступление на заседании КЧС и ПБ Томской области по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2020 года | Пирогов А.В. | Конев А.С. |
|  | апрель | Проведение совещания с диспетчерским составом о готовности РДС к началу пожароопасного сезона | Керганд А.Р. | Конев А.С. |
|  | апрель | Информационное освещение прохождения пожароопасного сезона | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | апрель | Внесение изменений в постановление Администрации Томской области от 10.09.2018 № 347а «Об утверждении порядка предоставления ежемесячных денежных выплат, компенсационных доплат и денежных компенсаций отдельным категориям граждан, работающих (работавших и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области» приведение в соответствие с внесенными изменениями в Закон Томской области от 30.04.2009 № 59-ОЗ | Черняк Е.В. Круглова Т.П. | Янко И.В. |
|  | апрель-май | Организация проведения совещания «Открытие лесокультурного сезона 2020 года» | Парахина О.Н. | Смалев Р.В. |
|  | апрель, сентябрь, ноябрь | Проведение плановых проверок подведомственных организаций по эффективности использования и сохранности недвижимого имущества | Кулямина Н.Г. | Конев А.С. |
|  | май | Проведение акции посвященного Году памяти и славы в 2020 году «Лес победы» с участием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла и его информационное освещение | Парахина О.Н. Черняк Е.В. Валуев Ю.В. Керганд А.Р. Рассомахин С.И. | Смалев Р.В. Янко И.В. |
|  | май | Организация тематической встречи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, с обучающимися школьных и студенческих лесничеств Томской области. | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | май-июнь, октябрь-декабрь | Защита бюджетных проектировок (областного бюджета, субвенций федерального бюджета на 2021 - 2023 годы) | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | июнь | Проведение исторического квеста, посвященного памятным датам военной истории «Курская битва», с обучающимися школьных и студенческих лесничеств Томской области | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | июнь | Проведение областного семинара для руководителей школьных лесничеств Томской области | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | апрель | Проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лесной пожарный» | Пирогов А.В. | Янко И.В. |
|  | июнь – ноябрь | Организация контроля за выполнением лесоустроительных работ, проверка количественного состава и качества представляемых лесоустроительных материалов | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | июнь, декабрь | Осуществление мониторинга правоприменения в Российской Федерации | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | июль-декабрь | Подготовка и подача документов в Минпромторг России для включения лесопромышленного кластера в федеральный реестр | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | август | Разработка прогноза доходов в систему Российской Федерации | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | август | Организация проведения совещания с арендаторами «О ходе выполнения работ по лесовосстановлению 2020 года» | Парахина О.Н. | Смалев Р.В. |
|  | август | Организация подготовки древесины для участников Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора 2020» | Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | август | Проведение Межрегионального фестиваля школьных и студенческих лесничеств Томской области и его информационное освещение | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | сентябрь | Проведение профессионального праздника «День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности» и его информационное освещение | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | сентябрь | Проведение квест-игры «Я б в лесничие пошел-пусть меня научат» в рамках проведения профессионального праздника «День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности» | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | октябрь | Проведение совещания комиссии по списанию безнадежной к взысканию задолженности | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | сентябрь | Проведение осенней акции «Сохраним лес!» и его информационное освещение | Парахина О.Н. Черняк Е.В. | Смалев Р.В. Янко И.В. |
|  | октябрь-декабрь | Обучение и проверка знаний требований охраны труда для водителей Департамента | Козловская А.В. | Конев А.С. |
|  | октябрь-декабрь | Организация участия в 17 заседании российско-китайской рабочей группе по освоению и использованию лесных ресурсов | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | ноябрь | Участие в работе КЧС и ПБ Томской области по вопросу подведения итогов пожароопасного сезона 2020 года | Пирогов А.В. | Янко И.В. |
|  | ноябрь | Подготовка материалов для формирования годового отчета прохождения пожароопасного сезона | Керганд А.Р. | Конев А.С. |
|  | ноябрь | Информационное освещение по итогам пожароопасного сезона | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | ноябрь-декабрь | Размещение в модуле ежегодно информации по энергосбережению и энергоэффективности подведомственных организаций | Кулямина Н.Г. | Конев А.С. |
|  | ноябрь-декабрь | Информационное освещение прохождения оперативно-профилактической акции «Ель» | Черняк Е.В | Янко И.В. |
|  | декабрь | Заготовка и продажа новогодних елей | Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | декабрь | Организация проведения общероссийского дня приема граждан | Абашева К.К. | Конев А.С. |
|  | декабрь | Организация проведения всероссийской акции «Покормите птиц зимой» | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | декабрь | Организация проведения регионального конкурса «Елочка живи» | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | декабрь | Подготовка информации для составления плана-графика закупок на 2021 год | Кулямина Н.Г. | Янко И.В. |
|  | декабрь | Информационное освещение открытия ёлочных базаров в районах Томской области | Черняк Е.В. | Янко И.В. |
|  | ежемесячно | Организация проведения дней Департамента в муниципальных образованиях Томской области | Абашева К.К. | Конев А.С. |
|  | ежемесячно | Сбор и анализ основных показателей лесопромышленного комплекса Томской области | Буньков О.В. | Конев А.С. |
|  | ежемесячно | Подготовка материалов и участие в заседании межведомственной комиссии по привлечению иностранной рабочей силы | Буньков О.В | Конев А.С. |
|  | ежеквартально | Проведение комиссии по арендаторам не плательщикам платы за использование лесов по договорам аренды в систему Российской Федерации | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | ежеквартально | Оказание бесплатной юридической помощи, реализация мероприятий в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, подготовка отчета | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | ежеквартально | Проведение организационных мероприятий по подготовке аукциона на право заключения договора аренды лесного участка | Яшина Л.Н. | Смалев Р.В. |
|  | ежеквартально | # Проведение организационных мероприятий по подготовке открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины | Яшина Л.Н. | Смалев Р.В. |
|  | ежеквартально и по мере необходимости (обращения, выявления) | Проведение заседаний антикоррупционной комиссии | Валуев Ю.В. Керганд А.Р. Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | ежеквартально | Проведение публичных мероприятий в рамках целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» | Зайцев А.С. | Струков А.И. |
|  | ежеквартально | Участие в межведомственном совещании с участием руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области по вопросам совершенствования работы и предупреждения преступлений в сфере незаконной заготовки и оборота древесины | Зайцев А.С. | Струков А.И. |
|  | ежеквартально | Участие в заседании постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям в лесопромышленном комплексе при Томской межрайонной природоохранной прокуратуре | Зайцев А.С. | Струков А.И. |
|  | месяц, квартал, полугодие, год | Сдача бухгалтерской отчетности по утвержденным формам | Мезецкая Т.В. Рассомахин С.И. Валуев Ю.В. Керганд А.Р. | Янко И.В. Конев А.С. |
|  | по мере вступления в силу постановлений судов | Организация и ведение работы по исполнению вступивших в законную силу постановлений судов (в рамках компетенции отдела) | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | в соответствии с утверждённым планом и по мере необходимости, в случаях, предусмотренных для проведения внеплановых проверок | Осуществление мероприятий по ведомственному контролю, за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в областных государственных учреждениях, подведомственных Департаменту, в соответствии с утвержденным планом | Батурина А.Е. | Конев А.С. |
|  | по мере подготовки проектов | Подготовка материалов и обеспечение участия представителя Департамента в работе Собрания Законодательной Думы Томской области при рассмотрении проектов законов Томской области, подготовленных Департаментом | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | по мере подготовки проектов | Осуществление правовой экспертизы проектов федеральных законов, законов Томской области, постановлений и распоряжений Губернатора Томской области и Администрации Томской области в сфере деятельности Департамента, приказов и распоряжений Департамента | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | по мере поступления | Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании представления лесных (земельных) участков | Сережкин Д.В. | Смалев Р.В. |
|  | по мере установления случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договоров в части сроков и порядка внесения арендной платы | Организация и ведение претензионной и исковой работы в отношении граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | по мере необходимости | Обеспечение представительства с целью защиты интересов Департамента в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органах государственной власти Томской области и организациях | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | по мере поступления | Рассмотрение заявлений о выдачи разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда | Сережкин Д.В. | Смалев Р.В. |
|  | по мере подготовки проектов | Осуществление плановой антикоррупционной экспертизы проектов приказов Департамента и внеплановой антикоррупционной экспертизы приказов Департамента | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | по мере принятия | Направление копий нормативных правовых актов Департамента для обеспечения их официального опубликования | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | в период пожароопасного сезона | Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томской области | Пирогов А.В. | Янко И.В. |
|  | в период пожароопасного сезона | Обеспечение готовности сил и средств лесопожарных формирований для предупреждения и тушения лесных пожаров | Рассомахин С.И. | Конев А.С. |
|  | постоянно | Планирование и организация работ по разработке предложений и изменений в Лесной план Томской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств, участие в рассмотрении Лесного плана Томской области | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Организация ведения государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Томской области | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Ведение квартальной и годовой регламентированной отчетности по установленным формам | Горулева С.Н. Яшина Л.Н. Сережкин Д.В. Парахина О.Н. Пирогов А.В. Зайцев А.А Весельская Е.В. | Смалев Р.В. Струков А.И. Янко И.В. |
|  | постоянно | Обеспечение планирования и организации работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда Томской области, участие в лесоустроительных совещаниях | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Организация работы по внесению текущих изменений в материалы лесоустройства и государственного лесного реестра | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Обеспечение межведомственного взаимодействия при ведении государственного лесного реестра | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Организация работы по внесению данных по начислениям в ГИС ГМП для уплаты денежных средств за предоставление выписок из государственного лесного реестра | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Подготовка технических заданий по проектированию функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установлению и изменению границ лесопарковых зон и зеленых зон | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Участие в рассмотрении в установленном порядке материалов о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий | Горулева С.Н | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Подготовка в установленном порядке предложений Федеральному агентству лесного хозяйства об отнесении лесов к защитным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Реализация «лесной амнистии» посредством приведения в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра о лесных участках на территории Томской области | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Обеспечение в установленном порядке граждан и юридических лиц информацией из государственного лесного реестра в виде выписок | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | постоянно | Инвентаризация и функциональное перераспределение земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», посредством участия в заседаниях Межведомственной рабочей группы, созданной распоряжением Администрации Томского района от 08.10.2018 № 410-П | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |