# ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 6 февраля 2019 г. N 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2018 N 151-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 N 219а "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области", приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Томской области "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли на 2019 - 2021 годы" (далее - ВЦП) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителю Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Томский лесотехнический техникум" обеспечить своевременное и полное выполнение мероприятий ведомственной целевой программы, указанной в пункте 1 настоящего приказа.

3. Комитету экономики, финансов и администрирования платежей обеспечить:

1) направление ВЦП в электронном виде и копии настоящего приказа на бумажном носителе в Департамент финансов Томской области в течение трех дней со дня утверждения;

2) размещение ВЦП в сети Интернет на официальном сайте Департамента лесного хозяйства Томской области не позднее 7 дней после утверждения.

4. Признать утратившими силу:

1) приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 19.02.2018 N 7 "Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" (официальный интернет-портал "Электронная Администрация Томской области" http://www.tomsk.gov.ru, 19.02.2018);

2) приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 28.12.2018 N 61 "О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяйства Томской области от 19.02.2018 N 7" (официальный интернет-портал "Электронная Администрация Томской области" http://www.tomsk.gov.ru, 19.02.2018).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента

И.В.ЯНКО

# Приложение

к приказу

Департамента лесного хозяйства

Томской области

от 06.02.2019 N 3

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

______________________________________________

(наименование ВЦП)

## ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) | Департамент лесного хозяйства Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) | Первый тип |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие образования в Томской области, утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. N 413а |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие профессионального образования Томской области |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) | Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профессиям и специальностям в сфере лесного хозяйства |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой государственной аттестации по программам среднего профессионального образования | % | 70 | 70 | 70 |
| 2. Доля ведущих специалистов отраслевых организаций, введенных в образовательный процесс (от общего числа педагогических работников) | % | 9 | 9 | 9 |
| Срок реализации ВЦП | Носит постоянный характер |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |
| 2019 год | 0704 | 0936500000 | 610 | 56302,4 |
| Всего | x | x | x | 56302,4 |
| 2020 год | 0704 | 0936500000 | 610 | 51293,4 |
| Всего | x | x | x | 51293,4 |
| 2021 год | 0704 | 0936500000 | 610 | 51293,4 |
| Всего | x | x | x | 51293,4 |

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛИ ВЦП

И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ЕЕ ДОСТИЖЕНИЮ

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли на 2019 - 2021 годы" (далее - ВЦП) направлена на реализацию Подпрограммы 3 "Развитие профессионального образования в Томской области" государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. N 413а.

Целью ВЦП является обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли.

Достижение данной цели возможно путем модернизации потенциала системы профессионального образования и повышения эффективности его использования в интересах экономики и социальной сферы региона.

Исходя из необходимости достижения цели ВЦП, реализация мероприятий программы будет осуществляться по следующим направлениям:

удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании посредством разработки и реализации инновационных образовательных программ и технологий, обеспечивающих индивидуализацию и вариативность образования;

повышение квалификации педагогических и руководящих работников, формирование системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров;

обновление содержания профессиональных образовательных программ по приоритетным для региона направлениям профессиональной подготовки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

укрепление материально-технической, информационной обеспеченности образовательного учреждения;

сохранение контингента обучающихся и увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительным образованием;

совершенствование системы воспитания путем создания условий для успешной социализации и самореализации молодежи;

сохранение преемственности поколений, воспитания гражданственности, патриотизма среди молодежи, развития культуры и бережного отношения к историческому прошлому своего региона, своей страны;

обеспечение местами в общежитиях иногородних обучающихся, создание социально-бытовых условий для их проживания и обучения.

В ведении Департамента лесного хозяйства Томской области находится Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский лесотехнический техникум" (далее - ОГБПОУ "ТЛТ").

Различные категории молодежи имеют возможность получить по очной и заочной формам обучения среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена.

В ОГБПОУ "ТЛТ" ведется подготовка по 5 специальностям. Контингент обучающихся ежегодно составляет около 600 человек, из них 97% обучающихся за счет средств областного бюджета.

За последние годы среди обучающихся увеличивается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (25 - 30 человек), возрастает количество выпускников специальных коррекционных общеобразовательных школ, детей с ограниченными возможностями здоровья (4 человека).

Главная задача образовательной политики - достижение качества образования, отвечающего современным условиям, его соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Социальный заказ в сфере образования ориентирован на социально-личностное развитие и воспитание молодежи.

Основным показателем успешной работы является уровень знаний, умений и навыков обучающихся, в ОГБПОУ "ТЛТ" ведется работа по повышению уровня качества образования, предупреждению неуспеваемости, росту количества успевающих на "хорошо" и "отлично".

По результатам итоговой государственной аттестации по программам среднего профессионального образования доля выпускников ОГБПОУ "ТЛТ", показавших качественную успеваемость за 2018 год составила 78%.

В целом деятельность ОГБПОУ "ТЛТ" направлена на конечный результат - трудоустройство выпускников. Анализ занятости выпускников ОГБПОУ "ТЛТ" позволяет сделать вывод, что они в целом востребованы на предприятиях Томской области - трудоустройство за 2018 год составляет 62,5%.

## Раздел 2. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/ снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество государственных услуг, выполненных в полном объеме | Единиц | Стабильность | У - количество государственных услуг, выполненных в полном объеме = У1 + У2 + Уi - государственные услуги, установленные в государственном задании и выполненные в полном объеме | Отчет учреждения об исполнении государственного задания за отчетный период |
| Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме | Единиц | Стабильность | К - количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме = Kl + K2 + Ki - областные государственные учреждения, выполнившие государственное задание в полном объеме | Отчет учреждения об исполнении государственного задания за отчетный период |
| Число обучающихся - получателей стипендии | Человек | Рост | СгодК - контингент обучающихся - среднегодовой контингент обучающихся - усредненная численность обучающихся = ПЧ - планируемая численность на начало планируемого календарного года - СгодВ - план выпуска x количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся не учатся в образовательном учреждении / 12 мес. календарного года + СгодП - план приема x количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся обучаются в образовательном учреждении / 12 мес. календарного года | Ведомственная отчетность |
| Число обучающихся - получателей мер социальной поддержки | Человек | Рост | СгодК - контингент обучающихся - среднегодовой контингент обучающихся - усредненная численность обучающихся = ПЧ - планируемая численность на начало планируемого календарного года - СгодВ - план выпуска x количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся не учатся в образовательном учреждении / 12 мес. календарного года + СгодП - план приема x количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся обучаются в образовательном учреждении / 12 мес. календарного года | Ведомственная отчетность |
| Количество объектов, в отношении которых проведены работы по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества | единиц | рост | ПСД = ПСД1 + ПСД2 + ... + ПСДN, где ПСД - количество объектов, в отношении которых проведены работы по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества. ПСД 1 + ПСД2 + ... + ПСДN - объекты, в отношении которых проведены работы по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества | Ведомственная отчетность |
| Количество приобретенных основных средств | штук | рост | Oc = Ocl + Oc2 + ... + OcN, где Ос - количество приобретенных основных средств в 2019 году. Ocl + Oc2 + ... + OcN - основные средства, в 2019 году | Ведомственная отчетность |

## Раздел 3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Малькевич Михаил Владимирович, начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Порядок работы по реализации ВЦП организован в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Томской области, правовыми актами Губернатора и Администрации Томской области, Положением о Департаменте лесного хозяйства Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 18 октября 2012 г. N 128 |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность) | Весельская Елена Васильевна, председатель комитета экономики, финансов и администрирования платежей Департамента лесного хозяйства Томской области |

## Раздел 4. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| 1. Сокращение числа выпускников общеобразовательных школ и, как следствие, снижение приема, уменьшение контингента обучающихся ОГБПОУ "ТЛТ" | Уменьшение общей численности контингента обучающихся ОГБПОУ "ТЛТ" и невыполнение контрольных цифр приема |
| 2. Сокращение числа рабочих мест в целом, в том числе в отдельных районах Томской области и, как следствие, невозможность трудоустройства выпускников ОГБПОУ "ТЛТ" | Снижение доли выпускников ОГБПОУ "ТЛТ", трудоустроенных по полученной специальности в первый год после выпуска в общей численности выпускников |
| 3. Низкий общеобразовательный уровень обучающихся и высокая степень криминализации их прошлого | Невозможность социализации определенного числа обучающихся: снижение мотивации к труду, обучению и уменьшению общественной активности обучающихся |
| 4. Возможные косвенные последствия ВЦП, носящие отрицательный характер | Не выявлено |

## Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | наименование показателя | Единица измерения показателя | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Предоставление государственных услуг в сфере профессионального образования в лесной отрасли областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием | Оказание государственных услуг, указанных в приложении к ВЦП | 01.2019 | 12.2021 | ОГБПОУ "ТЛТ" | 0704 0936500000 610 | 45608,8 | 45599,8 | 45599,8 | Показатель объема: количество государственных услуг, выполненных в полном объеме | Единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Выплата стипендий, поощрительных выплат и материальной помощи студентам, обучающимся по очной форме обучения в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Томский лесотехнический техникум" | Принятие решения о выплате государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, поощрительных выплат и материальной помощи студентам областных государственных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области | 01.2019 | 12.2021 | ОГБПОУ "ТЛТ" | 0704 0936500000 610 | 2993,6 | 2993,6 | 2993,6 | Показатель объема: число обучающихся - получателей стипендии | человек | 426 | 442 | 472 |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Томский лесотехнический техникум" | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающимся, потерявшим в период обучения по очной форме обоих или единственного родителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области | 01.2019 | 12.2021 | ОГБПОУ "ТЛТ" | 0704 0936500000 610 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | Показатель объема: число обучающихся - получателей мер социальной поддержки | человек | 31 | 31 | 31 |
| 4 | Комплексное обследование здания, разработка проектно-сметной документации | Комплексное обследование здания и разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 22 | 01.2019 | 12.2019 | ОГБПОУ "ТЛТ" | 0704 0936500000 612 | 4320,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: количество объектов | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение основных средств и программного обеспечения | Приобретение оборудования для лаборатории лесоведения и интерактивных досок | 01.2019 | 12.2019 | ОГБПОУ "ТЛТ" | 0704 936500000 612 | 680,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель объема: количество приобретенных основных средств | штук | 13 | 0 | 0 |
|  | Итого по ВЦП |  |  |  |  |  | 56302,4 | 51293,4 | 51293,4 | x |  |  |  |  |

## Приложение

к ВЦП

"Обеспечение доступности качественного

среднего профессионального образования

в лесной отрасли на 2019 - 2021 годы"

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЕМ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

КАЧЕСТВЕННОГО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

_____________________________________

(наименование ведомственной целевой программы

Томской области)

| N пп | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя объема государственной услуги (работы) |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | очередной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 |
|  | Государственные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся, человек | 146 | 148 | 150 | 14774,9 | 14465,0 | 13675,9 |
|  |  | Лесное и лесопарковое хозяйство | Очная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся, человек | 104 | 106 | 108 | 10524,6 | 10360,1 | 9846,6 |
|  |  | Технология лесозаготовок | Очная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся, человек | 72 | 74 | 76 | 7286,3 | 7232,5 | 6929,1 |
|  |  | Технология деревообработки | Очная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся, человек | 104 | 106 | 108 | 10524,6 | 10360,1 | 9846,6 |
|  |  | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Заочная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся, человек | 50 | 52 | 54 | 506,0 | 508,2 | 492,3 |
|  |  | Лесное и лесопарковое хозяйство | Заочная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся, человек | 55 | 48 | 50 | 556,6 | 469,1 | 455,9 |
|  |  | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся, человек | 0 | 8 | 30 | 0,0 | 781,9 | 2735,2 |
|  |  | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | ОГБПОУ "ТЛТ" | Численность обучающихся, человек | 9 | 8 | 30 | 91,1 | 78,2 | 273,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 540 | 550 | 606 | 44264,1 | 44255,1 | 44255,1 |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,7 | 1344,7 | 1344,7 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 45608,8 | 45599,8 | 45599,8 |