Доклад 
за II квартал 2020 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 359,917 млн. руб.
Приобретены:
- противопожарная техника и инвентарь;
- техника для строительства и ремонта дорог, лесозаготовок и вывозки древесины;
- техника для погрузки-разгрузки на нижнем складе.
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны 
для проживания людей при выполнении дорожных и лесозаготовительных работ;
Создан нижний склад, предназначенный для складирования сортимента на берегу р. Тым, площадью 20,6 га,  позволяющий произвести складирование для последующей отгрузки круглых лесоматериалов в объеме 40-50 тыс. куб. м. Создана база лесозаготовительного предприятия в п. Киевский Каргасокского района.
В отчетный период объем освоенных инвестиций составил 28,958 млн. руб. Приобретены (дополнительно) катер для перевозки людей и катер с баржей 
для перевозки грузов и техники с п. Каргасок до места выполнения работ. 
Внесены лизинговые платежи за дорожную технику, комплекс сортиментной заготовки древесины, технику для погрузки и вывозки делового сортимента.
Продолжаются  работы по развитию лесоперерабатывающей инфраструктуры 
в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области в части подготовки места разгрузки барж и склада сырья.
В целях обеспечения складирования делового сортимента оформляется второй нижний склад на берегу р. Обь в районе с. Усть-Тым. Начаты мероприятия 
по оформлению зимней лесовозной дороги с п. Киевский до с. Усть-Тым 
для транспортировки делового сортимента.
Совместно с АО «Томская судоходная компания» согласованы условия транспортировки делового сортимента от нижнего склада до склада сырья в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области.
[bookmark: _GoBack]В отчетный период осуществлялась отгрузка на баржи делового сортимента 
с нижнего склада.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 18.02.2020.
Мероприятия по созданию объектов капитального строительства на данном этапе реализации проекта не осуществлялись.
