Приложение

к письму Департамента

лесного хозяйства Томской области

от _______________ № ___________

Доклад

за II квартал 2020 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018  
№ 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).

С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 160,014 млн. руб.

Построены производственные цеха. Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона и пиломатериалов. Ведутся монтажные работы по установке технологического оборудования, пуско-наладочные работы по вводу 
в эксплуатацию котельной мощностью 10 мВт, работающей на древесной щепе.

В отчетном периоде в рамках реализации проекта капитальные вложения 
не осуществлялись. В связи с пандемией короновирусной инфекции выполнение обязательств по инвестированию и поставкам оборудования приостановились 
по причине временного прекращения деятельности поставщиков оборудования.

В 2019 году не поставлено из Китая следующее оборудование, предусмотренное проектом:

- производственная линия с дисковыми пилами;

- окорочный станок;

- каретки для ленточнопильного оборудования (2 единицы);

- сушильные камеры (2 единицы);

- лущильный станок (3 единицы);

- камеры для сушки шпона.

Недопоставка оборудования из Китая привела к временной приостановке монтажа технологической линии по производству лущильного шпона.

Принято решение о замене поставщиков оборудования российскими производителями оборудования, сделаны соответствующие запросы о предоставлении коммерческих предложений.

Дополнительно, в III квартале 2020 года планируется оформление отправленного из Китая следующего оборудования для реализации проекта:

- сушильная машина;

- окорочный станок;

- лущильный станок;

- торцовочный станок для бревен;

- автоукладчик.

В отчетном периоде производилось бетонирование и укладка асфальта 
на территориях промышленных площадок.

28.04.2020 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию лесопильного производства.

Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 28.02.2020.

Объекты капитального строительства:

| Наименование объекта капитальных вложений | Инвестиции по концепции, тыс. руб. | Фактические инвестиции, (с начала реализации проекта), тыс. руб. | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Цех по производству шпона | Разбивка по объек-там капитального строительства кон-цепцией не предусмотрена. | 25636 | Реестр банковских документов за 4 квартал 2019 года |
| Цех по производству пиломатериала |  | 14362 |  |
| Цех древесного угля |  | 3398 |  |
| Завод по производству пеллет |  | 0 | - |