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Доклад 
за II квартал 2020 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018  
№ 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 160,014 млн. руб. 
Построены производственные цеха. Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона и пиломатериалов. Ведутся монтажные работы по установке технологического оборудования, пуско-наладочные работы по вводу 
в эксплуатацию котельной мощностью 10 мВт, работающей на древесной щепе. 
В отчетном периоде в рамках реализации проекта капитальные вложения 
не осуществлялись. В связи с пандемией короновирусной инфекции выполнение обязательств по инвестированию и поставкам оборудования приостановились 
по причине временного прекращения деятельности поставщиков оборудования. 
[bookmark: _GoBack]В 2019 году не поставлено из Китая следующее оборудование, предусмотренное проектом:
- производственная линия с дисковыми пилами;
- окорочный станок;
- каретки для ленточнопильного оборудования (2 единицы);
- сушильные камеры (2 единицы);
- лущильный станок (3 единицы);
- камеры для сушки шпона.
Недопоставка оборудования из Китая привела к временной приостановке монтажа технологической линии по производству лущильного шпона.
Принято решение о замене поставщиков оборудования российскими производителями оборудования, сделаны соответствующие запросы о предоставлении коммерческих предложений.
Дополнительно, в III квартале 2020 года планируется оформление отправленного из Китая следующего оборудования для реализации проекта:
- сушильная машина;
- окорочный станок;
- лущильный станок;
- торцовочный станок для бревен;
- автоукладчик.


В отчетном периоде производилось бетонирование и укладка асфальта 
на территориях промышленных площадок.
28.04.2020 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию лесопильного производства.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 28.02.2020.
Объекты капитального строительства: 
	Наименование объекта капитальных вложений
	Инвестиции по
концепции,
тыс. руб.
	Фактические
инвестиции, (с начала реализации проекта), тыс. руб.
	Подтверждающие
документы

	Цех по производству шпона
	Разбивка по объек-там капитального строительства кон-цепцией не предусмотрена.
	25636
	Реестр банковских документов за 4 квартал 2019 года

	Цех по производству пиломатериала
	
	14362
	

	Цех древесного угля
	
	3398
	

	Завод по производству пеллет
	
	0
	-



