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Доклад 
за IV квартал 2020 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018  
№ 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 207,998 млн. руб. 
Построены производственные цеха. Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона и пиломатериалов, две линии укладки шпона, дробильный станок. 13.12.2019 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию котельной мощностью 10 мВт, работающей на древесной щепе. 28.04.2020 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию лесопильного производства. Приобретено дополнительное оборудование для линии шпона (сушильная камера, лущильный станок)
В IV квартале 2020 года производились работы по монтажу и установке ванн для вымачивания древесины (производство шпона), а также подготовительные работы для шеф-монтажа оборудования в цехе шпона.
Имеется отставание по срокам выполнения мероприятий проекта в связи 
с задержками на поставки импортного деревообрабатывающего оборудования 
по причине реализации в 2020 году ограничительных мер по противодействию распространения короновирусной инфекции.
По итогам анализа отчетов о реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Минпромторгом России установлено, что в реализации инвестиционного проекта ООО «Сибирьлес» имеются нарушения в части отставания 
на срок более 1 года реализации мероприятий, предусмотренных концепцией 
и поквартальным графиком, утвержденным распоряжением Департамента лесного хозяйства Томской области от 24.05.2019 г. № 0437 «Об утверждении заявки 
ООО «Сибирьлес» на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов»:
-	Производственная линия с дисковыми пилами (план по графику - 4 кв. 2018 г., объем инвестиций 2,12 млн. руб.); 
-	Окорочный станок для снятия коры (план по графику - 4 кв. 2018 г., объем инвестиций 27 млн. руб.).
В этой связи, Департаментом лесного хозяйства Томской области подготовлено 
и согласовано с Минпромторгом России предписание со сроком устранения нарушений 30.12.2020. С учетом постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2020 № 690 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190» срок исполнения предписания продлен 
до 30.06.2021.
В рамках исполнения предписания выполняются следующие мероприятия:
1. Готовится отправка производственной линии с дисковыми пилами. Срок поставки -  февраль 2021 года.
2. Заключен контракт между «Сунюань» и производителем оборудования 
на поставку окорочного станка (входит в линию производства шпона). Срок поставки 
– II квартал 2021 года.
Кроме того, заключен контракт между «Сунюань» и производителем оборудования на поставку автоматизированной лесопильной линии, которая заменит каретки 
в лесопильном цехе.
Разбивка по объектам капитального строительства концепцией и поквартальным графиком не предусмотрена, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе указанных объектов не может быть представлена.
 

