Доклад 
за IV квартал 2020 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 735,885 млн. руб.
Приобретены:
- противопожарная техника и инвентарь;
- техника для строительства и ремонта дорог, лесозаготовок и вывозки древесины;
- техника для погрузки-разгрузки на нижнем складе;
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны для проживания людей при выполнении дорожных и лесозаготовительных работ;
- катер для перевозки людей и катер с баржей для перевозки грузов и техники 
с п. Каргасок до места выполнения работ.
Создан нижний склад, предназначенный для складирования сортимента на берегу р. Тым, площадью 20,6 га, позволяющий произвести складирование для последующей отгрузки круглых лесоматериалов в объеме 40-50 тыс. куб. м. Создана база лесозаготовительного предприятия в п. Киевский Каргасокского района.
Совместно с АО «Томская судоходная компания» согласованы условия транспортировки делового сортимента от нижнего склада до склада сырья в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области. Осуществлялась отгрузка на баржи делового сортимента с нижнего склада.
В целях полного обеспечения складирования делового сортимента оформляется второй нижний склад на берегу р. Обь в районе с. Усть-Тым. Начаты мероприятия 
по оформлению зимней лесовозной дороги с п. Киевский до с. Усть-Тым для транспортировки делового сортимента.
Продолжаются работы по развитию лесоперерабатывающей инфраструктуры 
в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области. Оформлены документы 
на земельный участок, необходимый для разгрузки барж и склада сырья, проводятся подготовительные работы для планируемой установки на промышленной площадке 
6 единиц сушильных камер и энергетической установки мощностью около 3 МВт.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников 
ООО «Лес–Экспорт» участником внесен натуральный вклад в имущество 
ООО «Лес–Экспорт», в виде земельных участков, зданий, лесопильного оборудования, сушильных камер, котельного оборудования на общую сумму 100 688 325 руб.
В IV квартале 2020 года внесены лизинговые платежи по приобретению:
- дорожной техники;
- комплекса сортиментной заготовки древесины; 
- техники для погрузки и вывозки делового сортимента. 
Внесена предоплата в рамках приобретения:
- тягачей с полуприцепами-сортиментовозами, необходимых для вывозки древесины;
- камеры для сушки пиломатериала.
Предприятие подготовилось и приступило к заготовке древесины и ее вывозке 
на нижний склад в рамках лесозаготовительного периода 2020-2021 годов.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 25.08.2020.
[bookmark: _GoBack]Объекты капитального строительства концепцией и поквартальным графиком 
не определены, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе соответствующих объектов не может быть представлена.
