## Table1
Форма 2
Информация о реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»
по итогам 2020 года
тыс. рублей
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, НП, РП, результата РП, мероприятий РП | Ответственный исполнитель | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Ожидаемый результат (план) | Ожидаемый результат (факт) | Причины недостижения и невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятий в установленный срок | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя* | Описание выполненных работ
|  |  | Всего, план | в т.ч. |  |  |  |  | Всего, факт | по сводной бюджетной росписи
|  |  |  | по сводной бюджетной росписи |  | ФБ план, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | МБ | ВНБ |  | по сводной бюджетной росписи |  | ФБ план, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | МБ | ВНБ
|  |  |  | ОБ | ФБ |  |  |  |  | ОБ | ФБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего по государственной программе | Департамент лесного хозяйства Томской области | 794 442,9 | 289 237,3 | 503 005,6 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 784 769,9 | 284 503,7 | 500 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лесистость территории Томской области (сохранение) (%) = 61,3 | Лесистость территории Томской области (сохранение) (%) = 61,3 | выполнено |  | x
| Всего по государственной программе | Департамент лесного хозяйства Томской области | 794 442,9 | 289 237,3 | 503 005,6 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 784 769,9 | 284 503,7 | 500 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Лось) (%) = 75,8 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Лось) (%) = 75,8 | выполнено |  | x
[15 empty] | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Дикий северный олень) (%) = 62 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Дикий северный олень) (%) = 62 | выполнено |  | x
[15 empty] | Объем загрязнений на единицу ВРП (руб. тонна) = 485,3 | Объем загрязнений на единицу ВРП (руб. тонна) = 485,3 | выполнено |  | x
[15 empty] | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Соболь) (%) = 62 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Соболь) (%) = 62 | выполнено |  | x
Процессная часть государственной программы
1 | Подпрограмма ГП 1. Развитие лесного хозяйства на территории Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области. | 534 229,0 | 155 868,6 | 378 360,4 |  |  |  | 530 874,2 | 155 253,2 | 375 621,0 |  |  |  | Доля площади земель лесного фонда, преданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (%) = 25,2 | Доля площади земель лесного фонда, преданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (%) = 24,6 | Невыполнение данного показателя (индикатора) государственной программы связано с проведение всего одного аукциона в 2020 году | Аукцион будет проведен в 2021 году | x
[15 empty] | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины (%) = 15,5 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины (%) = 17,8 |  |  | x
[15 empty] | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (рублей) = 43,5 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (рублей) = 39,9 | Показатель не выполнен в связи с неисполнением плана по поступлению доходов в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе на невыполнение индикатора повлияла ситуация - ухудшение платежеспособности арендаторов в условиях распространения новой короновирусной инфекции. |  | x
1.1 | ВЦП 1. Повышение эффективности развития лесов Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области. | 137 618,6 | 137 618,6 |  |  |  |  | 137 308,3 | 137 308,3 |  |  |  |  | Коэффициент гибели лесов от пожаров (%) = 0,007 | Коэффициент гибели лесов от пожаров (%) = 0,0096 | В связи с введением режима ЧС связаного с лесными пожарами на территории Томской области
[15 empty] | Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок (%) = 0,16 | Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок (%) = 0,19 | Невыполнение связано с невозможностью оперативного реагирования в связи с труднодоступностью и большой контролируемой площадью
1.1.1 | Мероприятие 1 Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием | Департамент лесного хозяйства Томской области | 99 091,7 | 99 091,7 |  |  |  |  | 99 091,7 | 99 091,7 |  |  |  |  | количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 1 | количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 1 |  |  | Обеспечено функционирование 10-ти пожарно-химических станций на территории Томской области (обеспечена готовноть лесопожарной техники, организовано дежурство в подразделениях для оперативного выезда на тушение лесных пожаров);
[15 empty] | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2 | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2
1.1.2 | Мероприятие 2 Организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства областным государственным казенным учреждением ОГКУ «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области | 22 025,9 | 22 025,9 |  |  |  |  | 21 758,4 | 21 758,4 |  |  |  |  | количество проверок (ед) = 4050 | количество проверок (ед) = 8544 |  |  | Осуществленны мероприятия по организации проверок лесного законодательства в количестве 8544
1.1.3 | Мероприятие 3 Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области | 12 001,0 | 12 001,0 |  |  |  |  | 12 000,6 | 12 000,6 |  |  |  |  | объем лесных насаждений (м3) = 522000 | объем лесных насаждений (м3) = 522305 |  |  | Осуществленно организационно-технические мероприятия по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины в объеме 522 305,0 метров кубических.
1.1.4 | Мероприятие 4 Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для осуществления заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственны м Департаменту лесного хозяйства Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |  |  | 4 457,6 | 4 457,6 |  |  |  |  | площадь лесного участка (га) = 3000 | площадь лесного участка (га) = 3001,53 |  |  | Проведены мероприятия по подбору( отводу) участков лесных насаждений для заготовки древесины СМП в количестве 3001,53 га.
1.2 | Основное мероприятие 2. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Департамент лесного хозяйства Томской области. | 378 360,4 |  | 378 360,4 |  |  |  | 375 621,0 |  | 375 621,0 |  |  |  | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями (%) = 0,61 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями (%) = 1,17 | Показатель перевыполнен. Превышение показателя на 92,3 % произошло в связи с выявлением в 2020 году филиалом ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Томской области» новых площадей погибших и повреждённых насаждений в рамках проведения государственного лесопатологического мониторинга
[15 empty] | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (%) = 27,7 | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (%) = 26,2 | Показатель исполнен на 94,6% ввиду отсутствия достаточного финансирования средств на выполнение работ по лесоустройству.
[15 empty] | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган Государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением Государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги (%) = 90 | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган Государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением Государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги (%) = 89,9 | Невыполнение данного показателя (индикатора) вызвано снижением количества заявлений на предоставление данной услуги, которое обусловлено неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции
1.2.1 | Мероприятие 1 Устройство противопожарных минерализованных полос | Департамент лесного хозяйства Томской области | 1 182,7 |  | 1 182,7 |  |  |  | 1 182,7 |  | 1 182,7 |  |  |  | Протяженность противопожарных минерализованных полос (км) = 658,3 | Протяженность противопожарных минерализованных полос (км) = 658,3 |  |  | Выполненены работы по устройству противопожарных минерализованных полос на площади 658.3 км
1.2.2 | Мероприятие 2 Прочистка противопожарных минерализованных полос | Департамент лесного хозяйства Томской области | 949,3 |  | 949,3 |  |  |  | 949,3 |  | 949,3 |  |  |  | Протяженность участков прочистки противопожарных минерализованных полос (км) = 658,3 | Протяженность участков прочистки противопожарных минерализованных полос (км) = 658,3 |  |  | Выполненены работы по прочистки противопожарных минерализованных полос, 658.3 км
1.2.3 | Мероприятие 3 Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | Департамент лесного хозяйства Томской области | 1 952,4 |  | 1 952,4 |  |  |  | 1 952,4 |  | 1 952,4 |  |  |  | Площадь участков проведения профилактического контролируемого противопожарного выжигания (га) = 893,8 | Площадь участков проведения профилактического контролируемого противопожарного выжигания (га) = 893,8 |  |  | Выполненены работы по профилактического контролируемого противопожарного выжигания на площади, 893,8 га.
1.2.4 | Мероприятие 4 Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | 70 011,8 |  | 70 011,8 |  |  |  | 69 986,0 |  | 69 986,0 |  |  |  | Площадь проведения мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (тыс. га) = 28749,8 | Площадь проведения мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (тыс. га) = 28749,8 |  |  | Проведено патрулирование лесов в целях обнаружения лесных пожаров на площади 28749,8 тыс. га.
1.2.5 | Мероприятие 5 Тушение лесных пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | 67 839,3 |  | 67 839,3 |  |  |  | 67 839,3 |  | 67 839,3 |  |  |  | Площадь, охраняемая от лесных пожаров (тыс. га) = 28749,8 | Площадь, охраняемая от лесных пожаров (тыс. га) = 28749,8 |  |  | Выполнена охрана лесов от пожаров на площади 28749,8 тыс. га
1.2.6 | Мероприятие 6 Рубки ухода за лесом | Департамент лесного хозяйства Томской области | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  | Площадь рубки ухода за лесом (га) = 916,1 | Площадь рубки ухода за лесом (га) = 884,7 |  |  | Выполнены работы по уходу за лесом с целью улучшения породного состава и снижения сомкнутости, повышения качества и устойчивости лесных насаждений, сохранения и усиления защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса на площади, 884,7 га
1.2.7 | Мероприятие 7 Проведение лесоустройства | Департамент лесного хозяйства Томской области | 8 865,1 |  | 8 865,1 |  |  |  | 8 865,1 |  | 8 865,1 |  |  |  | Площадь проведения лесоустройства (тыс. га) = 180,192 | Площадь проведения лесоустройства (тыс. га) = 180192 |  |  | Проведены лесоустроительные работы на территорию Черноярского участкового лесничества Тегульдетского лесничества Томской области
1.2.8 | Мероприятие 8 Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | Департамент лесного хозяйства Томской области | 53,0 |  | 53,0 |  |  |  | 18,9 |  | 18,9 |  |  |  | Площадь проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (га) = 10600 | Площадь проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (га) = 7913,5 | В связи с воздействием неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов, которые влияют на устойчивость насаждений в настоящий момент выпало и произвести санитарно-оздоровительные мероприятия не представляет возможность, в связи с внесением изменений в лесной кодекс Российской Федерации в части запрета рубок в Орехово промысловой зоне, а также запрета санитарных рубок спелых и перестойных насождений с долей участия кедра 3 и более единиц |  | Выполнены работы по санитарно-оздоровительным мероприятиям на площади, 7913,5 га
1.2.9 | Мероприятие 9 Обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 224 965,1 |  | 224 965,1 |  |  |  | 222 286,1 |  | 222 286,1 |  |  |  | Площадь отвода и таксации лесосек (га) = 11828,1 | Площадь отвода и таксации лесосек (га) = 4544,2 | В связи с воздействием неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов, которые влияют на устойчивость насаждений в настоящий момент выпало и произвести санитарно-оздоровительные мероприятия не представляет возможность, в связи с внесением изменений в лесной кодекс Российской Федерации в части запрета рубок в Орехово промысловой зоне, а также запрета санитарных рубок спелых и перестойных насождений с долей участия кедра 3 и более единиц |  | Выполнены работы по отводу и таксации лесосек на площади, 4544,2 га
[15 empty] | Площадь проведения лесопатологических обследований (га) = 62600 | Площадь проведения лесопатологических обследований (га) = 56554 | В связи с воздействием неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов, которые влияют на устойчивость насаждений в настоящий момент выпало и произвести санитарно-оздоровительные мероприятия не представляет возможность, в связи с внесением изменений в лесной кодекс Российской Федерации в части запрета рубок в Орехово промысловой зоне, а также запрета санитарных рубок спелых и перестойных насождений с долей участия кедра 3 и более единиц
1.2.10 | Мероприятие 10 Локализация и ликвидация очагов вредных организмов | Департамент лесного хозяйства Томской области | 2 536,5 |  | 2 536,5 |  |  |  | 2 536,5 |  | 2 536,5 |  |  |  | Площадь локализации (га) = 238,5 | Площадь локализации (га) = 2536,5 |  |  | Выполнены работы полоколизации очагов вредных организмов на территории Томской области на площади 2356,5 га
1.2.11 | Мероприятие 11 Прокладка просек, противопожарных разрывов | Департамент лесного хозяйства Томской области | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | Протяженность просек, противопожарных разрывов (км) = 111,6 | Протяженность просек, противопожарных разрывов (км) = 111,6 |  |  | Выполнены работы по прокладке просек, противопожарных разрывов на территории Томской области на площади 111,6 га
1.3 | Основное мероприятие 3. Техническое обеспечение осуществления государствен-ного лесного контроля и надзора, противопо- жарных мероприятий | Департамент лесного хозяйства Томской области. | 14 842,4 | 14 842,4 |  |  |  |  | 14 537,3 | 14 537,3 |  |  |  |  | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда (чел) = 0,48 | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда (чел) = 0,48
[15 empty] | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (%) = 5,4 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (%) = 30,4
[15 empty] | Доля лесных пожаров, ликвидиро-ванных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (%) = 84,7 | Доля лесных пожаров, ликвидиро-ванных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (%) = 69,2 | В 2020 году на территории Томской области сложилась сложная лесопожарная обстановка, в течение пожароопасного сезона на территории муниципальных образований Томской области, а также всего региона вводились соответствующие режимы: особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров
1.3.1 | Мероприятие 1 Приобретение инструментов, оборудования, инвентаря, форменного обмундирования и спецодежды для осуществления государствен-ного лесного контроля и пожарного надзора | Департамент лесного хозяйства Томской области | 624,4 | 624,4 |  |  |  |  | 601,0 | 601,0 |  |  |  |  | Количество приобретенного инструмента, инвентаря, форменного обмундирования, спецодежды (ед) = 120 | Количество приобретенного инструмента, инвентаря, форменного обмундирования, спецодежды (ед) = 187 |  |  | Осуществлена поставка Ранцевый лесной огнегаситель (РЛО) в количестве 108 шт, веб - камеры в количестве 60 штук.
1.3.2 | Мероприятие 2 Модернизация сервера, приобретение компьютерной техники в целях осуществления государствен-ного лесного контроля и надзора, охраны лесов от пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | 2 752,4 | 2 752,4 |  |  |  |  | 2 472,2 | 2 472,2 |  |  |  |  | Количество приобретенных компьютеров и модернизированных серверов (ед) = 2 | Количество приобретенных компьютеров и модернизированных серверов (ед) = 2 |  |  | Сделана модернизация серверов в количестве 2 штук
1.3.3 | Мероприятие 3 Осуществление модернизации, защиты сети, поддержки программных продуктов в целях осуществления государствен-ного лесного контроля и пожарного надзора | Департамент лесного хозяйства Томской области | 3 558,7 | 3 558,7 |  |  |  |  | 3 557,2 | 3 557,2 |  |  |  |  | Количество программных продуктов (ед) = 3 | Количество программных продуктов (ед) = 3 |  |  | Осуществленно сопровождение 3-х программных продуктовперечислены в полном объеме
1.3.4 | Мероприятие 4 Приобретение инвентаря и специализиро-ванного оборудования и омбундированиядля осуществления охраны лесов от пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | 7 906,9 | 7 906,9 |  |  |  |  | 7 906,9 | 7 906,9 |  |  |  |  | Количество приобретенного инвентаря и оборудования (ед) = 390 | Количество приобретенного инвентаря и оборудования (ед) = 390 |  |  | Поставка аккумуляторных батарей CSB или эквивалент для источника бесперебойного питания (ИБП) в количестве 300 штук,Поставка снаряжения парашютиста пожарного для нужд ОГСБУ «Томская авиабаза» в количестве 33 шт, Поставка спускового устройства в количестве 11 шт, Поставка приборов-полуавтоматов парашютных ППк-Увр в количестве 30 шт. и другое
1.4 | Основное мероприятие 4. Воспроизводство лесов | Департамент лесного хозяйства Томской области. | 3 407,6 | 3 407,6 |  |  |  |  | 3 407,6 | 3 407,6 |  |  |  |  | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян (%) = 4,7 | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян (%) = 0 | Заготовка семян с улучшенными наследственными свойствами в 2020 году не проводилась.
1.4.1 | Мероприятие 1 Приобретение семян лесных растений | Департамент лесного хозяйства Томской области | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  | Приобретение семян лесных растений (кг) = 200 | Приобретение семян лесных растений (кг) = 207,5 |  |  | Приобретены семена лесных растений в количестве 207,5 кг
1.4.2 | Мероприятие 2 Развитие школьных лесничеств и осуществле-ние агитации лесного хозяйства | Департамент лесного хозяйства Томской области | 1 407,6 | 1 407,6 |  |  |  |  | 1 407,6 | 1 407,6 |  |  |  |  | Количество приобретен-ного оборудова-ния, инструмен-тов, комплектов форменной одежды, средств информа-ционной пропаганды, информа-ционных и учебно-методических материалов, организованных и проведенных мероприятий (ед) = 90 | Количество приобретен-ного оборудова-ния, инструмен-тов, комплектов форменной одежды, средств информа-ционной пропаганды, информа-ционных и учебно-методических материалов, организованных и проведенных мероприятий (ед) = 100 |  |  | Приобретена форменная одежда в количестве 100 шт и т.д.(литература, средства агитационной пропаганды)
2 | Обеспечивающая подпрограмма (ДЛХТО) | Департамент лесного хозяйства Томской области; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 19 074,9 | 19 074,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 961,5 | 18 961,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x
3 | Подпрограмма ГП 3. Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 49 837,0 | 49 837,0 |  |  |  |  | 47 913,1 | 47 913,1 |  |  |  |  | Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (%) = 86,4 | Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (%) = 86,4 | выполнено |  | x
[15 empty] | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников (%) = 53 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников (%) = 53 | выполнено |  | x
3.1 | ВЦП 1. Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 35 528,7 | 35 528,7 |  |  |  |  | 33 604,8 | 33 604,8 |  |  |  |  | Доля выполненных работ по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологи-ческого надзора, экологического мониторинга в общем количестве запланированных работ (%) = 100 | Доля выполненных работ по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологи-ческого надзора, экологического мониторинга в общем количестве запланированных работ (%) = 100 | выполнено |  | Выполнены государственные работы в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода», подведомственным Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с Государственным заданием.
[15 empty] | Доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объёма выявленных наруше-ний по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (%) = 92 | Доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объёма выявленных наруше-ний по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (%) = 92,99 | выполнено
3.1.1 | Мероприятие 1 Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 4 338,9 | 4 338,9 |  |  |  |  | 2 415,0 | 2 415,0 |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий (ед) = 146 | Количество проведенных мероприятий (ед) = 154 | выполнено |  | Поставлено на кадастровый учет в Государственный кадастр недвижимости зон с особыми условиями использование территории - 6 скважин; Поставлено на кадастровый учет в Государственный кадастр недвижимости зон затопления, подтопления на территории Томского области - 147 зон Разработана документация по определению границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов Томского области, примыкающих к р.Чулым. Разработан 1 комплект отчетных материалов; Документация по определению границ зон затопления, подтопления на территорий населенных пунктов Томского области, примыкающих к р.Томь ( 1 комплект материалов) не разработана. Ведется претензионная работа.
3.1.2 | Мероприятие 2 Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода», подведомственным Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с Государственным заданием | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 31 189,8 | 31 189,8 |  |  |  |  | 31 189,8 | 31 189,8 |  |  |  |  | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 9 | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 9 | выполнено |  | Выполнены работы по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов – 9347, разработаны 66 проектов нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений, находящихся на территории Томской области. Подготовлено 177 обобщенноых информационно-аналитических материала, осуществлялось администрирование и техническая поддержка 23 электронных банков данных, информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды, подготовлены 12 аналитических отчетов при осуществлении мониторинга деятельности региональных операторов по транспортировке ТКО. Непрерывно работала "горячая линия" по приему и обработке звонков от населения по вопросам реформы ТКО.
[15 empty] | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 | выполнено
3.2 | ВЦП 2. Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 14 308,3 | 14 308,3 |  |  |  |  | 14 308,3 | 14 308,3 |  |  |  |  | Доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля ра-диационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля (%) = 100 | Доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля ра-диационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля (%) = 100 | выполнено |  | Выполнены государственные работы в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода», подведомственным Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с Государственным задани.
3.2 | ВЦП 2. Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 14 308,3 | 14 308,3 |  |  |  |  | 14 308,3 | 14 308,3 |  |  |  |  | Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения (%) = 3,4 | Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения (%) = 4,1 | выполнено |  | Выполнены государственные работы в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода», подведомственным Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с Государственным задани.
3.2.1 | Мероприятие 1 Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода», подведомственным Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды в сответствии с Государственным заданием | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 14 308,3 | 14 308,3 |  |  |  |  | 14 308,3 | 14 308,3 |  |  |  |  | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 5 | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 5 | выполнено |  | Проведен отбор и анализ проб, осуществление наблюдений, измерений, регистрация и прогнозирование уровней содержания радионуклидов на 71 объекте окружающей среды Томской области. Утверждены границы и режим особой охраны ООПТ «Лесной парк у д. Лаврово». Внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости о 10 ООПТ областного значения, внесены изменения в постановления Администрации Томской области по 24 ООПТ регионального значения. Организованы более 600 мероприятий по развитию системы экологического образования и формированию экологической культуры. Подготовлено 1625 информационных материала о состоянии окружающей среды, выполнении природоохранных мероприятий. Проведены научные исследования по 10 объектам растительного и животного мира, включенным в Красную книгу Томской области.
[15 empty] | количество областных государствен-ных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 | количество областных государствен-ных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 | выполнено
4 | Подпрограмма ГП 4. Развитие водохозяйственного комплекса Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 23 982,6 | 5 490,2 | 18 492,4 |  |  |  | 23 982,6 | 5 490,2 | 18 492,4 |  |  |  | Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет (млн. рублей) = 305,4 | Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет (млн. рублей) = 0 | Мероприятие по берегоукереплению р. Кеть в районе р.п. Белый Яр не рекомендовано к исполнению Федеральным агентством водных ресурсов | Повторное направление материалов с целью получения положительного решение на софинансирование мероприятия из федерального бюджета | x
4.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 9 535,1 | 5 490,2 | 4 044,9 |  |  |  | 9 535,1 | 5 490,2 | 4 044,9 |  |  |  | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (%) = 4,2 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (%) = 4,2 |  |  | проведены подготовительные работы, начаты демонтажные работы, работы по восстановлению каменного крепления верхового откоса сооружения (на участке протяженностью 180 м, в границах которого в последующем проведение иных работ не предусмотрено).
[15 empty] | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое (ед) = 23 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое (ед) = 23
4.1.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум, Томская область» (Часть 2.Основные работы) | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 4 873,5 | 828,6 | 4 044,9 |  |  |  | 4 873,5 | 828,6 | 4 044,9 |  |  |  | Количество элементов гидротехничес-кого сооружения, приведенных в рабочее состояние (ед) = 2 | Количество элементов гидротехничес-кого сооружения, приведенных в рабочее состояние (ед) = 2 |  |  | проведены подготовительные работы, начаты демонтажные работы, работы по восстановлению каменного крепления верхового откоса сооружения на участке протяженностью 180 м
4.1.2 | Мероприятие 2 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум, Томская область» (Часть 3. Вспомогательные работы) | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 4 661,6 | 4 661,6 |  |  |  |  | 4 661,6 | 4 661,6 |  |  |  |  | Техническая готовность (%) = 15 | Техническая готовность (%) = 15 |  |  | выполнены работы по текущему ремонту ковшового водосброса автоматического типа
4.2 | Основное мероприятие 2. Инженерная защита территорий | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | [12 empty] | - | -
4.3 | Основное мероприятие 3. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 14 447,5 |  | 14 447,5 |  |  |  | 14 447,5 |  | 14 447,5 |  |  |  | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон (%) = 26,09 | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон (%) = 20,75 |  |  | выполнены работы по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на р. Тугояковка, р. Якунина, р. Ум (Смакотинка), р. Черная, протока Бурундук (Кисловка) в границах Томской области..
4.3.1 | Мероприятие 1 Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 14 447,5 |  | 14 447,5 |  |  |  | 14 447,5 |  | 14 447,5 |  |  |  | Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов (км) = 484 | Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов (км) = 572,5 |  |  | Выполнение работ "Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на р. Тугояковка, р. Якунина, р. Ум (Смакотинка), р. Черная, протока Бурундук (Кисловка) в границах Томской области"
[15 empty] | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (%) = 60,17 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (%) = 65,5
5 | Подпрограмма ГП 5. Развитие охотничьего хозяйства Томской области | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 90 470,6 | 53 662,7 | 34 607,9 |  |  | 2 200,0 | 88 270,2 | 53 662,3 | 34 607,9 |  |  |  | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Лось) (%) = 74,2 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Лось) (%) = 74,2 | Выполнено |  | x
5 | Подпрограмма ГП 5. Развитие охотничьего хозяйства Томской области | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 90 470,6 | 53 662,7 | 34 607,9 |  |  | 2 200,0 | 88 270,2 | 53 662,3 | 34 607,9 |  |  |  | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Лось) (%) = 137 | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Лось) (%) = 137 | Выполнено |  | x
[15 empty] | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Дикий северный олень) (%) = 139 | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Дикий северный олень) (%) = 139 | Выполнено |  | x
[15 empty] | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Дикий северный олень) (%) = 37,7 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Дикий северный олень) (%) = 37,7 | Выполнено |  | x
[15 empty] | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Соболь) (%) = 60,7 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Соболь) (%) = 60,7 | Выполнено |  | x
[15 empty] | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Соболь) (%) = 150 | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Соболь) (%) = 150 | Выполнено |  | x
5.1 | ВЦП 1. Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 32 812,7 | 32 812,7 |  |  |  |  | 32 812,3 | 32 812,3 |  |  |  |  | Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области (%) = 40 | Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области (%) = 40 | Выполнено
5.1.1 | Мероприятие 1 Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 32 812,7 | 32 812,7 |  |  |  |  | 32 812,3 | 32 812,3 |  |  |  |  | Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области, % (Превышение плотности в заказниках) = 40 | Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области, % (Превышение плотности в заказниках) = 40 | Выполнено |  | Количество рейдовых выездов - 2637; мероприятий по обустройству - 378; биотехнических мероприятий-756; количество маршрутов, проводимых при учетах объектов животного мира - 322.
5.2 | ВЦП 2. Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 20 850,0 | 20 850,0 |  |  |  |  | 20 850,0 | 20 850,0 |  |  |  |  | Количество готовых к внедрению документов стратегического планирования в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов (ед) = 1 | Количество готовых к внедрению документов стратегического планирования в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов (ед) = 1 | Выполнено
[15 empty] | Количество приобретенного транспорта (ед) = 4 | Количество приобретенного транспорта (ед) = 4 | Выполнено
5.2.1 | Мероприятие 1 Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 20 850,0 | 20 850,0 |  |  |  |  | 20 850,0 | 20 850,0 |  |  |  |  | - | - | Выполнено |  | Приобретен водный транспорт, автотранспортные средства высокой проходимости и снегоходная техника - 4 ед. Разработана Схема использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области -1 ед.
[15 empty] | Количество готовых к внедрению документов стратегического планирования в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Количество готовых страгетических документов по охоте) = 1 | Количество готовых к внедрению документов стратегического планирования в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Количество готовых страгетических документов по охоте) = 1 | Выполнено
5.3 | Основное мероприятие 3. Осуществление переданных органам Государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 34 506,3 |  | 34 506,3 |  |  |  | 34 506,3 |  | 34 506,3 |  |  |  | Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений (%) = 100 | Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений (%) = 100 | Выполнено
5.3.1 | Мероприятие 1 Осуществление полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 28 296,7 |  | 28 296,7 |  |  |  | 28 296,7 |  | 28 296,7 |  |  |  | Осуществление федерального государственного охотничьего надзора (Доля привлеченных к ответственности лиц) = 80 | Осуществление федерального государственного охотничьего надзора (Доля привлеченных к ответственности лиц) = 80 | Выполнено |  | В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 164 нарушения природоохранного законодательства. По ним возбуждено 158 административных дел.
5.3.2 | Мероприятие 2 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 6 209,6 |  | 6 209,6 |  |  |  | 6 209,6 |  | 6 209,6 |  |  |  | Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (Доля видов учета добычи) = 45 | Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (Доля видов учета добычи) = 45 | Выполнено |  | Общее количество видов охотничьих ресурсов - 81. По 23 видам ведется учет их добычи.
5.4 | Основное мероприятие 4. Осуществление переданных органам Государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 101,6 |  | 101,6 |  |  |  | 101,6 |  | 101,6 |  |  |  | Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (%) = 100 | Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (%) = 100 | Выполнено
[15 empty] | Количество мероприятий по учету численности объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (ед) = 3 | Количество мероприятий по учету численности объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (ед) = 3 | Выполнено
5.4.1 | Мероприятие 1 Государственный учет численности объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 101,6 |  | 101,6 |  |  |  | 101,6 |  | 101,6 |  |  |  | Государственный учет численности объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Количество учетов) = 3 | Государственный учет численности объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Количество учетов) = 3 | Выполнено |  | Проведены учетные работы по определению численности млекопитающих (мелкие мышевидные грызуны), птиц (воробьиные), пресмыкающих и земноводных.
5.5 | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности промышленного использования охотничьих ресурсов Томской области | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 2 200,0 |  |  |  |  | 2 200,0 | 0,0 | [5 empty] | Количество переработанных шкурок соболя (ед) = 16000 | Количество переработанных шкурок соболя (ед) = 0 | Отсутствие необходимых денежных средств на выполнение запланированного мероприятия | Формирование фонда денежных средств на выполнение запланированного мероприятия
[15 empty] | Количество действующих заготовительных пунктов по приемке, хранению и первичной переработке продукции пушного промысла (ед) = 12 | Количество действующих заготовительных пунктов по приемке, хранению и первичной переработке продукции пушного промысла (ед) = 0 | Отсутствие необходимых денежных средств на выполнение запланированного мероприятия | Формирование фонда денежных средств на выполнение запланированного мероприятия
5.5.1 | Мероприятие 1 Повышение эффективности промышленного использования охотничьих ресурсов | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 2 200,0 |  |  |  |  | 2 200,0 | 0,0 | [5 empty] | Организация заготовительных пунктов по приемке, хранению и первичной переработке продукции пушного промысла (Количество заготовительных пунктов пушного промысла) = 12 | Организация заготовительных пунктов по приемке, хранению и первичной переработке продукции пушного промысла (Количество заготовительных пунктов пушного промысла) = 0 | Отсутствие необходимых денежных средств на выполнение запланированного мероприятия | Формирование фонда денежных средств на выполнение запланированного мероприятия
Проектная часть государственной программы
1 | Направление 1. Экология |  | 76 848,8 | 5 303,9 | 71 544,9 |  |  |  | 74 768,3 | 3 223,4 | 71 544,9 |  |  |  | x | x | x | x | x
1.1 | Региональный проект 1. Сохранение лесов |  | 73 174,0 | 1 629,1 | 71 544,9 |  |  |  | 73 058,5 | 1 513,6 | 71 544,9 |  |  |  | x | x | x | x | x
1.1.1 | Мероприятие 1 Оснащены специализированные учреждения органов Государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | 42 840,1 | 1 284,9 | 41 555,2 |  |  |  | 42 755,9 | 1 200,7 | 41 555,2 |  |  |  | Приобретение лесопожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (шт) = 20 | Приобретение лесопожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (шт) = 55 |  |  | Закуплена лесопожарная техника и оборудлование в количестве 55 ед.(Автомобиль грузовой ГАЗ-С4А23 Садко;Автомобиль УАЗ "Фермер";Автобус УРАЛ 32552-3013-79 Установка противопожарная высокого давления УПВД- Ермак и т.д.)
1.1.2 | Мероприятие 2 Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Департамент лесного хозяйства Томской области | 11 527,8 | 344,2 | 11 183,6 |  |  |  | 11 496,5 | 312,9 | 11 183,6 |  |  |  | Приобретение специализированной лесохозяйственной техники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (шт) = 19 | Приобретение специализированной лесохозяйственной техники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (шт) = 25 |  |  | Закуплена лесохозяйственная техника и оборудование в количестве 25 ед. в т.ч. (Машина лесная унив-ая (Беларус 1221.3 );Орудие для реконструкции мин.полос; Культиватор КЛБ-1,7; Кусторез Sthil 450-К) и другое.
1.1.3 | Мероприятие 3 Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду | Департамент лесного хозяйства Томской области | 18 806,1 |  | 18 806,1 |  |  |  | 18 806,1 |  | 18 806,1 |  |  |  | Площадь лесных участков для проведения мероприятий по воспроизводству лесов (га) = 3267,5 | Площадь лесных участков для проведения мероприятий по воспроизводству лесов (га) = 3270,6 |  |  | Проведены работы по Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой;Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению); Агротехнический уход за лесными культурами; Обработка почвы под лесные культуры)
1.2 | Региональный проект 2. Сохранение уникальных водных объектов |  | 3 674,8 | 3 674,8 |  |  |  |  | 1 709,8 | 1 709,8 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
1.2.1 | Мероприятие 1 Восстановление и экологическая реабилитация озерного комплекса в пос. Самусь Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 3 674,8 | 3 674,8 |  |  |  |  | 1 709,8 | 1 709,8 |  |  |  |  | Утверждена проектно-сметная документация (ед) = 1 | Утверждена проектно-сметная документация (ед) = 1 |  |  | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение экспертизы
* Указывается в том числе плановая дата выполнения мероприятия в части достижения показателя и мероприятия, неисполненного в отчетном году