Приложение 
к письму Департамента 
лесного хозяйства Томской области 
от _____________ № _____________


Доклад 
за I квартал 2021 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018  
№ 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
Разбивка по объектам капитального строительства концепцией и поквартальным графиком не предусмотрена, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе указанных объектов не может быть представлена.
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 208,52 млн. руб. 
Построены производственные цеха. Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона и пиломатериалов, две линии укладки шпона, дробильный станок. 13.12.2019 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию котельной мощностью 10 мВт, работающей на древесной щепе. 28.04.2020 выдано разрешение на ввод 
в эксплуатацию лесопильного производства. Осуществляется шеф-монтаж оборудования линии шпона (комплекты сушильной камеры, лущильные станки). 
На площадке цеха шпона построены сооружение для вымачивания древесины 
с 3 ваннами, терминал для отгрузки готовой продукции.
Кроме того, заключен контракт между «Сунюань» и производителем оборудования на поставку автоматизированной лесопильной линии, которая заменит каретки 
в лесопильном цехе.
Имеется отставание по срокам выполнения мероприятий проекта в связи 
с задержками на поставки импортного деревообрабатывающего оборудования 
по причине реализации в 2020 году ограничительных мер по противодействию распространения короновирусной инфекции.
[bookmark: _GoBack]В I квартале 2021 года продолжен шеф-монтаж оборудования в цехе шпона.
Работа по предписанию. По итогам анализа отчетов о реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Минпромторгом России установлено, что в реализации инвестиционного проекта ООО «Сибирьлес» имеются нарушения в части отставания на срок более 1 года реализации мероприятий, предусмотренных концепцией и поквартальным графиком, утвержденным распоряжением Департамента лесного хозяйства Томской области от 24.05.2019 
№ 0437 «Об утверждении заявки ООО «Сибирьлес» на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов»:
-	Производственная линия с дисковыми пилами (план по графику - 4 кв. 2018 г., объем инвестиций 2,12 млн. руб.); 
-	Окорочный станок для снятия коры (план по графику - 4 кв. 2018 г., объем инвестиций 27 млн. руб.).
В этой связи, Департаментом лесного хозяйства Томской области подготовлено 
и согласовано с Минпромторгом России предписание со сроком устранения нарушений 30.12.2020. С учетом постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2020 № 690 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190» срок исполнения предписания продлен 
до 30.06.2021.
В рамках исполнения предписания выполняются следующие мероприятия:
1. Поставщиком оборудования отправлена производственная линия с дисковыми пилами. Оборудование находится на оформлении на таможенном посту 
в г. Красноярске.
2. Заключен контракт между «Сунюань» и производителем оборудования 
на поставку окорочного станка (входит в линию производства шпона). Оборудование проходит процедуры таможенного оформления. 
Планируется внесение изменений в концепцию проекта по следующим причинам:
- планируемое приобретение более высокотехнологичного и производительного оборудования (автоматизированных линий) для производства пиломатериалов;
- изменения в составе производств;
- планируемые изменения в перечень лесных участков, обеспечивающих реализацию проекта (подготовка проектной документации на дополнительные лесные участки для их последующей передачи в аренду).
- увеличение показателей по выпуску готовой продукции.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 04.02.2021.



