Доклад 
за II квартал 2021 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
Объекты капитального строительства концепцией и поквартальным графиком 
не определены, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе соответствующих объектов не может быть представлена.
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 905,820 млн. руб.
1) Лесозаготовительная инфраструктура (база лесозаготовительного предприятия 
в п. Киевский Каргасокского района).
Приобретены:
- противопожарная техника и инвентарь;
- техника для строительства и ремонта дорог, лесозаготовок и вывозки древесины;
- техника для погрузки-разгрузки на нижнем складе;
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны 
для обеспечения проживания работников;
- катер для перевозки персонала, а также катер с баржей для перевозки грузов 
и техники от с. Каргасок до места выполнения работ;
[bookmark: _GoBack]- 5 единиц тягачей с полуприцепами-сортиментовозами, необходимых 
для вывозки древесины;
- автогрейдер.
2) Транспортная (лесосплавная) инфраструктура (р. Тым - с. Усть Тым – р. Обь 
- с. Красный Яр).
Создан нижний склад, предназначенный для складирования сортимента на берегу 
р. Тым, площадью 20,6 га, позволяющий произвести складирование для последующей отгрузки круглых лесоматериалов в объеме 40-50 тыс. куб. м. 
Совместно с АО «Томская судоходная компания» согласованы условия транспортировки делового сортимента от нижнего склада до склада сырья в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области. Осуществлялась отгрузка на баржи делового сортимента с нижнего склада.
В целях полного обеспечения складирования делового сортимента оформлен второй нижний склад на берегу р. Обь в районе с. Усть-Тым. Начаты мероприятия 
по оформлению зимней лесовозной дороги с п. Киевский до с. Усть-Тым 
для транспортировки делового сортимента.
Оформлены документы на земельный участок в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области, необходимый для разгрузки барж и склада сырья.
3) Лесоперерабатывающая инфраструктура (промышленная площадка 
в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области). 
На площадке действует основное оборудование – автоматический фрезерно-профилирующий круглопильный комплекс GIGA02, а также блок из 3 сушильных камер, 2 единицы котельного оборудования (энергетическая установка), работающие 
на древесных отходах, общей мощностью 2,5 МВт. В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников, в целях развития проекта указанное имущество, а также земельные участки, здания и сооружения, подстанция, склад 
для сушки пиломатериалов на общую сумму 100,688 млн. руб. внесено участником 
ООО «Лес–Экспорт» в качестве натурального вклада в имущество ООО «Лес–Экспорт». 
Кроме того, на площадке функционирует дополнительная сушильная камера, сортировочная линия, а также многопильный и кромкообрезной станки для обработки сортиментов крупных диаметров.
Отходы лесопиления в виде щепы также поставляются на предприятие 
ООО «Томлесдрев» в качестве сырья для производства древесно-стружечных плит. 
Во II квартале 2021 года внесены лизинговые платежи по приобретению:
- дорожной техники;
- комплекса сортиментной заготовки древесины; 
- техники для погрузки и вывозки делового сортимента. 
Внесена оплата за дополнительное оборудование для сушильной камеры.
Предприятие осуществляет транспортировку древесины речным путем до складов хранения в г. Томск и с. Красный Яр Кривошеинского района. 
До конца 2021 года планируется установка дополнительных шести сушильных камер, а также наращивание энергетических мощностей (приобретение котельной мощностью 3,0 МВт) для обеспечения тепловой указанных сушильных камер.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 16.02.2021.

