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Доклад 
за III квартал 2021 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018  
№ 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
Разбивка по объектам капитального строительства концепцией и поквартальным графиком не предусмотрена, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе указанных объектов не может быть представлена.
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 241,039 млн. руб. 
Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона 
и пиломатериалов, две линии рубки и укладки шпона, дробильный станок. 13.12.2019 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию котельной мощностью 10 мВт, работающей на древесной щепе. 
Построены цех производства шпона, цех производства пиломатериалов. 28.04.2020 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию лесопильного производства. Произведены поставка, шеф-монтаж и технологический запуск (II кв. 2021 года) трехпоточной линии шпона. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию производства шпона - 2023 год. Цех шпона дополнен отделением вымачивания древесины с 3 ваннами и терминалом по отгрузке готовой продукции.
Возведен дополнительный цех для линии лесопиления с автоматизированной подачей (будет включен в состав измененного проекта). Для обеспечения указанных производств тепловой энергией, до конца 2021 года планируется поставка из Китая (контракт от 05.08.2021) двух котлов в составе термомасляной котельной общей мощностью 12 МВт. Возведено здание котельной, подготовлены фундаменты 
для установки котлов. 
Заключены контракты на поставку:
- окорочного станка роторного типа (проводится техническое обслуживание перед отправкой из Германии);
- автоматизированной лесопильной линии.
В III квартале 2021 года проводилась работа по подготовке изменений в проект. Начаты монтажные и пуско-наладочные работы дисковых пил в составе линии шпона. Завершен строительный этап дополнительного цеха лесопиления.
Имеется отставание по срокам выполнения мероприятий проекта в связи 
с задержками на поставки импортного деревообрабатывающего оборудования 
по причине реализации в 2020 году ограничительных мер по противодействию распространения короновирусной инфекции. Приостановлены работы по строительству цеха древесного угля из-за необходимости привлечения на работы по шеф-монтажу оборудования (печи, котельное оборудование) иностранных специалистов.
Планируется внесение изменений в концепцию проекта по следующим причинам:
- планируемое приобретение более высокотехнологичного и производительного оборудования (автоматизированных линий) для производства пиломатериалов;
- изменения в составе производств;
- планируемые изменения в перечень лесных участков, обеспечивающих реализацию проекта (подготовка проектной документации на дополнительные лесные участки для их последующей передачи в аренду).
- увеличение показателей по выпуску готовой продукции.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 12.08.2021.
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