Доклад 
за IV квартал 2021 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
Объекты капитального строительства концепцией и поквартальным графиком 
не определены, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе соответствующих объектов не может быть представлена.
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 962,430 млн. руб.
1) Лесозаготовительная инфраструктура (база лесозаготовительного предприятия 
в п. Киевский Каргасокского района).
Приобретены:
- противопожарная техника и инвентарь;
- техника для строительства и ремонта дорог, лесозаготовок и вывозки древесины;
- техника для погрузки-разгрузки на нижнем складе;
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны 
для обеспечения проживания работников;
- катер для перевозки персонала, а также катер с баржей для перевозки грузов 
и техники от с. Каргасок до места выполнения работ;
- 5 единиц тягачей с полуприцепами-сортиментовозами, необходимых 
для вывозки древесины;
- автогрейдер;
- вездеход для выполнения работ по строительству и содержанию лесохозяйственных дорог;
[bookmark: _GoBack]- дополнительное оборудование для транспортировки сортиментов и работы 
на верхнем складе.
2) Транспортная (лесосплавная) инфраструктура (р. Тым - с. Усть Тым – р. Обь 
- с. Красный Яр).
Создан нижний склад, предназначенный для складирования сортимента на берегу 
р. Тым, площадью 20,6 га, позволяющий произвести складирование для последующей отгрузки круглых лесоматериалов в объеме 40-50 тыс. куб. м. 
Совместно с АО «Томская судоходная компания» согласованы условия транспортировки делового сортимента от нижнего склада до склада сырья в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области. Осуществлялась отгрузка на баржи делового сортимента с нижнего склада.
В целях полного обеспечения складирования делового сортимента оформлен второй нижний склад на берегу р. Обь в районе с. Усть-Тым. Начаты мероприятия 
по оформлению зимней лесовозной дороги с п. Киевский до с. Усть-Тым 
для транспортировки делового сортимента.
Оформлены документы на земельный участок в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области, необходимый для разгрузки барж и склада сырья.
Предприятие осуществляет летнюю транспортировку древесины речным путем до складов хранения в г. Томск и с. Красный Яр Кривошеинского района.
3) Лесоперерабатывающая инфраструктура (промышленная площадка 
в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области). 
На площадке действует основное оборудование, включенное в проект 
– автоматический фрезерно-профилирующий круглопильный комплекс GIGA02, а также блок из 4 сушильных камер, 2 единицы котельного оборудования (энергетическая установка), работающие на древесных отходах, общей мощностью 2,5 МВт.
Произведена предоплата за линию переупаковывания пиломатериала (Германия).
Кроме того, на площадке функционирует дополнительная сушильная камера, сортировочная линия, цех торцевания, а также многопильный и кромкообрезной станки для обработки сортиментов крупных диаметров.
В IV квартале 2021 года внесены лизинговые платежи по приобретению:
- дорожной техники;
- комплекса сортиментной заготовки древесины; 
- техники для погрузки и вывозки делового сортимента. 
Произведены инвестиции в обслуживающую инфраструктуру. 
Рассматриваются варианты внесения изменений в проект. Окончательное решение будет принято после завершения процедур подбора и оформления в аренду дополнительных лесных участков (подготовку  проектной документации на лесные участки планируется завершить в I квартале 2022 года). 
В рамках приобретения дополнительной линии лесопиления для обработки сортиментов большего диаметра произведена предоплата за автоматическую линию лесопиления (производитель EstererWD, Германия).
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 25.08.2021.

