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Доклад 
за IV квартал 2021 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018  
№ 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
Разбивка по объектам капитального строительства концепцией и поквартальным графиком не предусмотрена, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе указанных объектов не может быть представлена.
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 275,175 млн. руб. 
Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона 
и пиломатериалов, две линии рубки и укладки шпона, дробильный станок. 13.12.2019 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию котельной мощностью 10 мВт, работающей на древесной щепе. 
Построен цех производства шпона. Произведены поставка, шеф-монтаж 
и технологический запуск (II кв. 2021 года) трехпоточной линии шпона. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию производства шпона - 2023 год. Цех шпона дополнен отделением вымачивания древесины с 3 ваннами и терминалом по отгрузке готовой продукции. В цехе шпона запущена в работу производственная линия 
с дисковыми пилами.
[bookmark: _GoBack]Построен цех производства пиломатериалов. 28.04.2020 выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию лесопильного производства. Возведен дополнительный цех для линии лесопиления (цех лесопиления № 2) с автоматизированной подачей (будет включен в состав измененного проекта). На площадку цеха лесопиления № 2 доставлен для последующего монтажа окорочный станок роторного типа (Германия). Заключены контракты на поставку автоматизированной лесопильной линии.
Возведено здание термомасляной котельной для обеспечения указанных производств тепловой энергией, подготовлены фундаменты, установлены два котла (Китай) общей мощностью 12 МВт.
В IV квартале 2021 года проводилась работа по заключению дополнительных договоров аренды лесных участков на территории Зырянского и Тегульдетского лесничеств (подготовлена и утверждена проектная документация, осуществлена постановка лесных участков на кадастровый учет, подана заявка на заключение договоров). Запущена вторая линия сушки шпона в цехе шпона.
Имеется отставание по срокам выполнения мероприятий проекта в связи 
с задержками на поставки импортного деревообрабатывающего оборудования 
по причине реализации в 2020 году ограничительных мер по противодействию распространения короновирусной инфекции. Приостановлены работы по строительству цеха древесного угля из-за необходимости привлечения на работы по шеф-монтажу оборудования (печи, котельное оборудование) иностранных специалистов.
Планируется внесение изменений в концепцию проекта по следующим причинам:
- планируемое приобретение более высокотехнологичного и производительного оборудования (автоматизированных линий) для производства пиломатериалов;
- изменения в составе производств;
- планируемые изменения в перечень лесных участков, обеспечивающих реализацию проекта;
- увеличение показателей по выпуску готовой продукции.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 12.08.2021.

