Утверждаю Начальник Департамента ________________ А.С. Конев 11 января 2022 года

План работы Департамента лесного хозяйства Томской области

на 2022 год

| № п/п | Дата | Содержание мероприятия | Исполнитель | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | Доведение государственного задания до подведомственных Департаменту учреждений на выполнение государственных работ (услуг) и соглашения на финансирование государственного задания | Весельская Е.В., Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | январь | Утверждение перечня субсидии на иные цели. Доведение субсидий на иные цели до подведомственных Департаменту учреждений | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | январь | Подготовка проектов распоряжений об утверждении предельной штатной численности подведомственных Департаменту учреждений | Дзебан А.В. | Конев А.С. |
|  | январь | Утверждение планов тушения лесных пожаров на 2022 год (по лесничествам Томской области) | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | январь | Подготовка проекта и утверждение распоряжения Департамента «Об организации охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда на территории Томской области в 2022 году» | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | январь | Исполнение дорожной карты по набору сотрудников ПДПС | Самарцев А.А. Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | январь | Разработка и утверждение медиаплана информационного освещения деятельности Департамента на 2022 год | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | январь | Разработка медиаплана по противопожарной пропаганде «Останови огонь» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | январь | Систематизация архивных данных и информационных материалов к выпуску юбилейного альбома ОГСБУ «Томская авиабаза» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | январь | Подготовка технических заданий в целях реализации информационно-пропагандистских мероприятий по популяризации лесной отрасли Томской области | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | январь | Составление и утверждение плановых показателей деятельности ОГСБУ «Томская авиабаза» на 2022 год | Самарцев А.А. | Конев А.С. |
|  | январь-февраль | Ввод в эксплуатацию вновь приобретенной оргтехники | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь-сентябрь | Организация награждения работников лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса в связи с празднованием Дня работников леса, а также юбилейными датами отдельных организаций и граждан | Дзебан А.В., Валуев Ю.В., Керганд А.Р., Самарцев А.А., | Конев А.С. |
|  | январь-март, апрель-июнь | Организация заседания межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории Томской области | Зайцев А.С. | Струков А.И. |
|  | январь-март, апрель-июнь | Организация заседания постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям в лесопромышленном комплексе при Томской межрайонной природоохранной прокуратуре | Зайцев А.С. | Струков А.И. |
|  | январь-апрель | Организация и проведение регионального комплексного мероприятия «День птиц» (в рамках Международного дня птиц и Всероссийской Акции «Летопись добрых дел» по сохранению природы) | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | январь, апрель, июль, октябрь | Внесение изменений в распоряжения Департамента о включении в перечни и об исключении из перечней особо ценного имущества | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | январь-декабрь | Организация кадрового делопроизводства, подготовка документов кадрового планирования, проектов правовых актов, включая нормативные, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу, ее прохождением, назначением на должности государственной гражданской службы и на должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы, освобождением с государственной гражданской службы и увольнением работников, не относящихся к государственной гражданской службе | Дзебан А.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Организация проведения конкурсов на включение в кадровый резерв | Дзебан А.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте, оказание организационно-методической помощи областным государственным учреждениям, подведомственным Департаменту, в планировании и организации мероприятий в сфере противодействия коррупции путем организации деятельности комиссии и рабочих групп по противодействию коррупции, комиссий по урегулированию конфликта интересов | Дзебан А.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Проведение плановых, внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | Зайцев А.С., Валуев Ю.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Заключение государственных контрактов и договоров в соответствии с планом-графиком в рамках бюджетной сметы, на основании части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Кулямина Н.Г. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Размещение плана-графика закупок на 2022 год и плановый 2023-2024 | Кулямина Н.Г. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Проведение проверок подведомственных учреждений Департамента по государственным закупкам | Кулямина Н.Г. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Обучение и проверка знаний требований охраны труда сотрудников Департамента | Козловская А.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Организация и проведение производственной практики студентов | Валуев Ю.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Подготовка технических заданий в целях поддержки и развития движения школьных лесничеств Томской области и сопровождение исполнения государственных контрактов | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | январь-декабрь | Мониторинг реализации приоритетных инвестиционных проектов | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Мониторинг деятельности системообразующих предприятий ЛПК | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Обработка и предоставление статистической информации для подготовки докладов, аналитических записок и отчетности для региональных и федеральных органов власти | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Организация выставок продукции и достижений лесопромышленного комплекса Томской области | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Организация выездных рабочих встреч заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию с предприятиями лесопромышленного комплекса | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Организация участия предприятий лесопромышленного комплекса во всероссийских соревнованиях среди вальщиков леса | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Сбор и анализ основных показателей лесопромышленного комплекса Томской области | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Актуализация информационно-справочной базы предприятий лесопромышленного комплекса Томской области | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Подготовка материалов и участие в заседаниях межведомственной комиссии по привлечению иностранных работников | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Посещение предприятий лесопромышленного комплекса Томской области с целью знакомства с их деятельностью | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Рассмотрение заявлений о предоставлении лесных (земельных) участков в аренду, постоянное бессрочное, безвозмездное пользование | Сережкин Д.В. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании представления лесных (земельных) участков | Сережкин Д.В. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Рассмотрение заявлений о выдачи разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда | Сережкин Д.В. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Планирование и организация работ по разработке предложений и изменений в Лесной план Томской области, лесохозяйственные регламенты лесничеств, участие в рассмотрении Лесного плана Томской области | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Организация ведения государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Томской области | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Подготовка и предоставление квартальной и годовой регламентированной отчетности по установленным формам | Дзебан А.В., Горулева С.Н., Яшина Л.Н., Сережкин Д.В., Парахина О.Н., Егоров М.Н., Зайцев А.А., Весельская Е.В., Мезецкая Т.В., Валуев Ю.В., Керганд А.Р., Самарцев А.А. | Конев А.С., Смалев Р.В., Струков А.И., Янко И.В. |
|  | январь-декабрь | Обеспечение планирования и организации работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда Томской области, участие в лесоустроительных совещаниях | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Организация работы по внесению текущих изменений в материалы лесоустройства и государственного лесного реестра | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Обеспечение межведомственного взаимодействия при ведении государственного лесного реестра | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Организация работы по внесению данных по начислениям в ГИС ГМП для уплаты денежных средств за предоставление выписок из государственного лесного реестра | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Участие в рассмотрении в установленном порядке материалов о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Подготовка в установленном порядке предложений Федеральному агентству лесного хозяйства об отнесении лесов к защитным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Реализация «лесной амнистии» посредством приведения в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра о лесных участках на территории Томской области | Горулева С.Н., Маткин В.Е. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Обеспечение в установленном порядке граждан и юридических лиц информацией из государственного лесного реестра в виде выписок | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Инвентаризация и функциональное перераспределение земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципального образования «Томский район», посредством участия в заседаниях Межведомственной рабочей группы, созданной распоряжением Администрации Томского района от 08.10.2018 № 410-П | Горулева С.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Проведение организационных мероприятий по подготовке открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины | Яшина Л.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Проведение организационных мероприятий по подготовке аукциона на право заключения право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого с субъектами малого и среднего предпринимательств | Яшина Л.Н. | Смалев Р.В. |
|  | январь-декабрь | Проведение профилактических работ на серверном оборудовании Департамента: аппаратная часть 6 серверов, 5 комутаторов и программная часть, работа служб AD, DNS, DHCP, Hyper-V, доступ к общесетевым ресурсам, роли пользователей | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь-декабрь | Разработка технических заданий на проведение закупки с целью сопровождения программных комплексов Департамента | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь-декабрь | Осуществление инвентаризации IT ресурсов в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 9.12.2020 № 3277-р | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь-декабрь | Администрирование программных продуктов и программных комплексов Департамента | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | февраль | Подготовка материалов и обеспечение участия представителя Департамента в работе Комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию при рассмотрении проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | февраль | Подготовка материалов и обеспечение участия представителя Департамента в работе Собрания Законодательной Думы Томской области при рассмотрении проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | февраль | Организация утверждения ведомственной целевой программы (ВЦП) | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | февраль | Подготовка информации к итоговой пресс-конференции заместителя Губернатора по агропромышленной политике и природопользованию | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | февраль | Организация издания тиража юбилейного альбома ОГСБУ «Томская авиабаза» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | февраль | Подготовка отчета о результатах деятельности Департамента в соответствии с приказом Минфина от 30.09.2010 № 114н | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | февраль | Согласование сводного плана тушения лесных пожаров на территории Томской области на 2022 год в Департаменте лесного хозяйства по СФО и в ФБУ «Авиалесоохрана» | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | февраль | Проведение зонирование земель лесного фонда на территории Томской области по зонам мониторинга, зонам контроля за лесными пожарами | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | февраль | Проведение обучающих курсов для сотрудников парашютно-десантной службы в ОГСБУ «Томская авиабаза» с целью подготовки к пожароопасному сезону 2022 года | Самарцев А.А. | Конев А.С. |
|  | февраль | Подготовка данных по противопожарному обустройству лесов в рамках государственного задания Томской области для интеграции в территориальную информационную систему Томской области | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | февраль-март | Проведения воздушных тренировок для основного состава ПДПС с самолета АН-2 | Самарцев А.А. | Конев А.С. |
|  | март | Внесение изменений в Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 343а «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | март | Подготовка отчета по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной Постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 343а | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | март | Согласование сводного плана тушения лесных пожаров на территории Томской области на 2022 год в Рослесхозе | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | март | Утверждение сводного плана тушения лесных пожаров на территории Томской области на 2022 год Губернатором Томской области | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | март-апрель | Организация и проведение тематических встреч «Лесники открывают двери» со специалистами лесного хозяйства на тему: «Профессия лесничего – это призвание» | Черняк Е.В., Валуев Ю.В., Самарцев А.А. | Конев А.С. |
|  | март-май | Разработка и реализация региональной информационной кампании «Сад памяти» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | март-май, октябрь-декабрь | Организация прохождения весенней и осенней практики студентов Томского лесотехнического техникума | Керганд А.Р. | Конев А.С. |
|  | март, август | Подготовка аналитической записки и данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Департаменту учреждений в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 31.01.2005 № 8а «Об отчетности областных государственных учреждений по результатам финансово-хозяйственной деятельности» | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | март-июнь | Участие в организации Проведение VII межрегионального эколого-социального конкурса «Молодежь за здоровый лес» | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | март-ноябрь | Организация проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды с участием во Всероссийском заочном конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | апрель | Разработка технических заданий на проведения закупки/заправки расходных материалов для оргтехники Департамента | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | апрель | Совещание с лесопользователями по вопросу начала лесокультурного сезона | Парахина О.Н. | Смалев Р.В. |
|  | апрель | Проверка готовности Томской области к пожароопасному сезону 2022 года | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | апрель | Участие в командно-штабных учениях совместно с МЧС России по Томской области | Самарцев А.А. Керганд А.Р. Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | апрель | Проведение совещания с диспетчерским составом о готовности РДС к началу пожароопасного сезона 2022 года | Самарцев А.А. | Конев А.С. |
|  | апрель, май, июнь | Выполнение плана организационно-технической подготовки Департамента и подведомственных учреждений к пожароопасному сезону 2022 года (по отдельному плану) | Самарцев А.А. Керганд А.Р. Валуев Ю.В. Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | апрель | Участие в организации проведения X Всероссийского Фестиваля экологического образования и воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой планете» | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | апрель-июнь | Проведение областного конкурса творческих работ «Берегите лес от огня» | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | апрель-май | Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ «Томсклес» | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | апрель-май | Внесение изменений в распоряжения Департамента о порядке выдачи, учета форменной и специальной одежды (обуви) | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | апрель-июль | Подготовка документов отдела бухгалтерского учета и отчетности на хранение, списание и утилизацию | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | апрель-октябрь | Реализация информационной кампании «Останови огонь» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | апрель-октябрь | Участие в работе КЧС и ПБ Томской области | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | апрель-октябрь | Подготовка доклада к выступлению на заседании КЧС и ПБ Томской области по вопросу подготовки в период пожароопасного сезона 2022 года | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | апрель-декабрь | Исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 13.03.2020 № 45-р «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2020 – 2022 годы» | Егоров М.Н. Самарцев А.А. Керганд А.Р. Валуев Ю.В. | Янко И.В. |
|  | май | Организация проведения весенней акции «Сад памяти» | Парахина О.Н. | Смалев Р.В. |
|  | май-июль | Реализация информационной кампании в рамках празднования 45-летия ОГСБУ «Томская авиабаза» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | май-июнь, октябрь-декабрь | Защита бюджетных проектировок (областного бюджета, субвенций федерального бюджета на 2023 - 2025 годы) | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | май-октябрь | Организация проведения оперативных штабов Департамента | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | май-октябрь | Организация проведения оперативных штабов Департамента лесного хозяйства по СФО | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | май-декабрь | Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов в рамках государственного задания | Егоров М.Н. Керганд А.Р. | Конев А.С. Янко И.В. |
|  | июнь | Проведение региональной профильной экологической смены «Юные друзья природы» | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | июнь | Проведение областного семинара для руководителей школьных и студенческих лесничеств Томской области | Черняк Е.В., Самарцев А.А. | Конев А.С. |
|  | июнь | Подготовка фотовыставки к 45-летию ОГСБУ «Томская авиабаза» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | июнь-июль | Участие в государственной инвентаризации лесов | Парахина О.Н. | Смалев Р.В. |
|  | июнь-август | Организация издания тиража юбилейного альбома «Лесное хозяйство Томской области – 75 лет» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | июнь, декабрь | Осуществление постоянного мониторинга правоприменения в Российской Федерации с подготовкой отчета | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | июнь-сентябрь | Формирование пакетов документов, необходимых для согласования Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области списания имущества, непригодного для дальнейшего использования, организация мероприятий, необходимых для утилизации имущества, отражение в бюджетном учете списания и утилизации имущества | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | июль-август | Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГСБУ «Томская авиабаза» | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | август | Прогноз доходов в бюджетную систему Российской Федерации | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | август | Организация подготовки древесины для участников Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора 2022» | Керганд А.Р. | Конев А.С. |
|  | август | Организация конкурса «Лучший лесничий Томской области – 2022» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | август | Реализация информационной кампании в рамках празднования юбилея лесного хозяйства Томской области | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | август-сентябрь | Организация и проведение межрегионального фестиваля школьных и студенческих лесничеств | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | август-сентябрь | Организация и проведение областного конкурса детского рисунка «Лес глазами детей» в рамках профессионального праздника «День работника леса» | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | август-сентябрь | Организация и проведение областного заочного конкурса «Лучшее школьное и студенческое лесничество» | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | июль-август | Организация сверки исходных данных с Рослесхозом для расчета субвенций | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | август | Организация проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный» | Егоров М.Н., Самарцев А.А., Керганд А.Р. | Конев А.С. Янко И.В. |
|  | сентябрь | Приемка согласованных проектов по противопожарному обустройству на 2023 год | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | сентябрь | Подготовка проекта распоряжения о разработке планов тушения лесных пожаров по лесничествам на 2023 год | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | сентябрь | Организация проведения мероприятий, посвященных празднованию профессионального праздника «День работников леса» |  |  |
|  | сентябрь-октябрь | Организация проведения осенней акции «Сохраним лес» и ее информационное освещение | Парахина О.Н., Лебасова Л.Г. | Смалев Р.В. Янко И.В. |
|  | октябрь | Проведение комиссии по списанию безнадежной к взысканию задолженности | Весельская Е.В. | Янко И.В. |
|  | октябрь | Организация проведения совещания с лесопользователями по итогам окончания лесокультурного сезона | Парахина О.Н. | Смалев Р.В. |
|  | октябрь-декабрь | Организация участия в 18 заседании российско-китайской рабочей группе по освоению и использованию лесных ресурсов | Буньков О.В. | Струков А.И. |
|  | октябрь-ноябрь | Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГАУ «Томсклесхоз» | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | ноябрь | Организация разработки планов тушения лесных пожаров на территории лесничеств на 2023 год | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | ноябрь | Внесение изменений в Лесной план Томской области и его согласование с Рослесхозом | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | ноябрь | Разработка маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов на 2023 год | Самарцев А.А. Керганд А.Р. Валуев Ю.В. Егоров М.Н. | Конев А.С ., Янко И.В. |
|  | ноябрь | Организация и проведение регионального итогового совещания-семинара по естественнонаучной направленности в дополнительном образовании | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | ноябрь | Подведение итогов информационной кампании «Останови огонь» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | ноябрь | Подведение итогов информационной кампании «Сохраним лес!» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | ноябрь | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий по развитию школьных лесничеств на 2018-2027 гг. по поручению Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 № АХ-П9-8369 | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | ноябрь-декабрь | Подготовка информации в межведомственный план основных мероприятий по экологическому образованию и формированию экологической культуры населения Томской области на 2023 год | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | ноябрь-декабрь | Проведение годовой инвентаризации имущества Департамента | Мезецкая Т.В. | Янко И.В. |
|  | ноябрь-декабрь | Организация разработки планов тушения лесных пожаров на территории лесничеств на 2023 год и их утверждение | Самарцев А.А. Керганд А.Р. Валуев Ю.В. Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | ноябрь | Подготовка материалов для формирования годового отчета о прохождении пожароопасного сезона 2022 года | Самарцев А.А. | Конев А.С. |
|  | декабрь | Подготовка отчета о выполнении государственного за 2022 год в подведомственные Департаменту учреждения | Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | декабрь | Участие в учебно-методическом сборе с руководящим составом гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Томской области | Самарцев А.А. Керганд А.Р. Валуев Ю.В. Егоров М.Н. | Янко И.В. |
|  | декабрь | Заготовка и продажа новогодних елей | Керганд А.Р. | Конев А.С. |
|  | декабрь | Реализация информационной кампании в рамках профилактической акции «Ель» | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | декабрь | Подготовка годового отчета в Департамент лесного хозяйства по СФО о реализации информационного освещения деятельности Департамента и его подведомственных учреждений | Лебасова Л.Г. | Янко И.В. |
|  | декабрь | Проведение творческих конкурсов в рамках проведения всероссийской акции «Покормите птиц зимой» и природоохранной акции «Ёлочка, живи!» | Черняк Е.В. | Конев А.С. |
|  | апрель-октябрь | Тушение лесных пожаров на территории Томской области | Керганд А.Р. | Конев А.С. |
|  | ежеквартально и по мере необходимости (обращения, выявления) | Проведение заседаний антикоррупционной комиссии | Дзебан А.В. Валуев Ю.В., Керганд А.Р., Самарцев А.А. | Конев А.С. Струков А.И. |
|  | по мере подготовки проектов | Осуществление правовой экспертизы проектов федеральных законов, законов Томской области, постановлений и распоряжений Губернатора Томской области и Администрации Томской области в сфере деятельности Департамента, приказов и распоряжений Департамента | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | по мере подготовки проектов | Осуществление плановой антикоррупционной экспертизы проектов приказов Департамента и внеплановой антикоррупционной экспертизы приказов Департамента | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | по мере установления случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договоров | Организация и ведение претензионной и исковой работы в отношении граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | по мере вступления в силу постановлений судов | Организация и ведение работы по исполнению вступивших в законную силу постановлений судов по требованиям о взыскании задолженности по плате за использование лесов | Круглова Т.П. | Конев А.С. |
|  | по мере необходимости | Обеспечение представительства с целью защиты интересов Департамента в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органах государственной власти Томской области и организациях | Круглова Т.П. | Конев А.С. |