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ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_______________                                                                                                            № _______

Об отклонении заявки ООО «Монолит-Строй» на реализацию 

приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов 
Рассмотрев заявку ООО «Монолит-Строй» и прилагаемые к заявке документы 
(вх. от 29.04.2022 № 74/3981, далее – Заявка), поданные в Департамент лесного хозяйства Томской области (далее – Департамент) с целью включения инвестиционного проекта «Строительство завода по производству плит OSB (плита с ориентированной плоской стружкой)» (далее – Проект) в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов в соответствии с Положением о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение):
1. Отклонить Заявку в связи с имеющимися недоработками:

- отсутствие утвержденной проектной документации на испрашиваемые лесные участки, находящиеся на территории Александровского лесничества; 
- не корректно рассчитанные объемы заготовки древесины;

- не корректное представление информации о развитии лесной инфраструктуры, отсутствие информации о затратах на лесные дороги;
- наличие противоречий по срокам реализации проекта;
- имеющиеся технические ошибки, не позволяющие оценить Проект;

- отсутствие документарного подтверждения возможности привлечения собственных средств;
- отсутствие полного пакета документов, подтверждающих размер израсходованных средств;

- отсутствие перечня выполненных работ, перечня приобретаемой техники 
и оборудования с указанием его производителя и стоимости;

- не корректно составленный баланс использования лесосырьевой базы и объема производства готовой продукции;
- отсутствие в поквартальном графике реализации Проекта сведений о сроках заключения договоров аренды лесных участков, объемах заготовки древесины;

- наличие противоречий в указании сроков заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков;

- отсутствие информации о логистических возможностях заявителя по освоению запрашиваемых лесных участков, находящихся на территориях Колпашевского, Парабельского и Александровского лесничеств;

- не достаточное освещение вопроса, являющегося одним из важнейших для оценки инвестиционных проектов, по утилизации отходов на создаваемом в рамках Проекта энергоцентре;
- использование ссылок на утратившие силу нормативно-правовые акты в сфере охраны и защиты лесов;
- представление информации о лесовосстановлении не в полной мере 
и не по установленной форме.

2. Рекомендовать ООО «Монолит-Строй» доработать Заявку в части сведений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения и подготовленного Департаментом заключении по результатам рассмотрения Заявки в соответствии с пунктом 3 настоящего распоряжения.
3. Комитету лесопромышленного комплекса (Буньков О.В.) подготовить заключение по результатам рассмотрения Заявки, направить указанное заключение и настоящее распоряжение в адрес ООО «Монолит-Строй» в установленные сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Начальник департамента                                                                                               А.С. Конев
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	Исполнитель:
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