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Доклад 
за II квартал 2022 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке 
и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
Разбивка по объектам капитального строительства концепцией и поквартальным графиком не предусмотрена, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе указанных объектов не может быть представлена.
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 319,04 млн. руб. 
Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона 
и пиломатериалов, две линии рубки и укладки шпона, дробильный станок. 13.12.2019 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию котельной мощностью 10 мВт, работающей 
на древесной щепе. 
Производства пиломатериалов. 28.04.2020 выдано разрешение на ввод 
в эксплуатацию лесопильного производства. Возведен дополнительный цех для линии лесопиления (цех лесопиления № 2) с автоматизированной подачей (будет включен 
в состав измененного проекта). На площадку цеха лесопиления № 2 доставлен 
для последующего монтажа окорочный станок роторного типа (Германия). Заключены контракты на поставку автоматизированной лесопильной линии, произведена предоплата (поставка ожидается во II-III кварталах 2022 года). Запущена в работу система отопления.
[bookmark: _GoBack]Производство шпона. Произведен технологический запуск (II кв. 2021 года) трехпоточной линии шпона (выдача разрешения на ввод в эксплуатацию производства шпона - 2023 год). Цех шпона дополнен отделением вымачивания древесины 
с 3 ваннами и терминалом по отгрузке готовой продукции. В цехе шпона запущена 
в работу производственная линия с дисковыми пилами для раскряжевки бревен 
на сортименты. Выполнен монтаж третьей линии сушильных камер тоннельного типа.
Дополнительная котельная (будет дополнительно внесена в измененный проект). Возведено здание котельной для обеспечения производств тепловой энергией, подготовлены фундаменты, запущен в работу паровой котел расчетной мощностью 2,5 МВт, установлены два термомасляных котла (Китай) общей мощностью 8,4 МВт. Установлено дополнительное оборудование, обеспечивающее работу котельной (бензиновый генератор, расширительный бак, оборудование для измерения уровня, температуры и давления масла, электрощитовое оборудование). Изготавливается бункер для щепы. Выполнены монтажные работы по установке котлов и котельного оборудования и их подключение к технологическому оборудованию (сушильные машины для сушки шпона).
Завод по производству древесного угля. Возведен каркас цеха. Проведены работы 
по бетонированию полов, установке печей. Отсрочка реализации мероприятия связана 
с ограничениями по борьбе с короновирусной инфекции. Требуется внесение изменений 
в Проект по срокам реализации мероприятия.
Обеспечивающая инфраструктура (будет дополнительно внесена в измененный Проект). Построены бытовое помещение, пожарный водоем, ведется строительство гаража для грузовых автомобилей.
Во II квартале 2022 года выполнялись пробные топки котлов с регулировкой эксплуатационных режимов, работы по устройству золонакопителя, монтажные работы системы пожарного водоснабжения цеха лесопиления № 2, подключение инженерных коммуникаций для бытовых помещений, завоз строительных материалов 
для бетонирования производственной площадки.
Имеется отставание по срокам выполнения мероприятий проекта в связи 
с задержками на поставки импортного деревообрабатывающего оборудования 
по причине реализации в 2020-2021 годах ограничительных мер по противодействию распространения короновирусной инфекции. Перенесены сроки работ по строительству цеха древесного угля.
Планируется внесение изменений в концепцию проекта по следующим причинам:
- планируемое приобретение более высокотехнологичного и производительного оборудования (автоматизированных линий) для производства пиломатериалов;
- изменения в составе производств и объектов;
- планируемые изменения в перечень лесных участков;
- увеличение показателей по выпуску готовой продукции.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 17.02.2022.

