Доклад 
за I квартал 2023 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
Объекты капитального строительства концепцией и поквартальным графиком 
не определены, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе соответствующих объектов не может быть представлена.
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 1106,74 млн. руб.
1) Лесозаготовительная инфраструктура (база лесозаготовительного предприятия 
в п. Киевский Каргасокского района).
Проведены проектные работы. В проектную документацию по лесопереработке были уточнены расходы по заключению договоров аренды лесных участков, создание проекта освоения лесов и прочей документации, касающиеся инвестиций в проектную документацию по лесозаготовительной инфраструктуре.
Приобретены:
- противопожарная техника и инвентарь;
- техника для строительства и ремонта дорог, лесозаготовок и вывозки древесины;
- техника для погрузки-разгрузки на нижнем складе;
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны 
для обеспечения проживания работников;
- катер для перевозки персонала, а также катер с баржей для перевозки грузов 
и техники от с. Каргасок до места выполнения работ;
- 5 единиц тягачей с полуприцепами-сортиментовозами, необходимых 
для вывозки древесины;
- автогрейдер;
- вездеход для выполнения работ по строительству и содержанию лесохозяйственных дорог;
- дополнительное оборудование для транспортировки сортиментов и работы 
на верхнем складе.
Предприятие по проекту осуществляет зимнюю лесозаготовку на территориях Александровского и Каргасокского лесничеств и летнюю транспортировку древесины речным путем до складов хранения в г. Томск и с. Красный Яр Кривошеинского района.
В целях обеспечения развития приоритетного инвестиционного проекта Департаментом лесного хозяйства Томской области согласовано выделение дополнительных трех участков в аренду на территориях Александровского 
и Каргасокского лесничеств с общей расчетной лесосекой 517,1 тыс. куб. м.
2) Транспортная (лесосплавная) инфраструктура (р. Тым - с. Усть Тым – р. Обь 
- с. Красный Яр).
Проведены проектные работы. В 2020 году заключено дополнительное соглашение на исследования по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания в связи со складированием сортимента на протоке Березовская р. Обь в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области. При создании склада временного хранения бревен (сортимента) на берегу р. Обь в с. Красный Яр для хранения заготовленного сортимента в первый зимний лесозаготовительный сезон 2019-2020 годов были проведены в 2020 году кадастровые работы и создан межевой план по образованию земельного участка под склад древесины. В 2021 году в связи с увеличением объема транспортировки заготовленного сортимента были проведены кадастровые работы и создан межевой план по образованию двух земельных участков, предназначенных для создания склада древесины. В 2022 году был заключен договор на исследования по оценке воздействия 
на водные биоресурсы и среду их обитания в связи с увеличением площади складирования сортимента на протоке Березовская р. Обь в с. Красный Яр.
Создан нижний склад, предназначенный для складирования сортимента на берегу 
р. Тым, площадью 20,6 га, позволяющий произвести складирование для последующей отгрузки круглых лесоматериалов в объеме 40-50 тыс. куб. м. 
Совместно с АО «Томская судоходная компания» согласованы условия транспортировки делового сортимента от нижнего склада до склада сырья в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области. Осуществлялась отгрузка на баржи делового сортимента с нижнего склада.
В целях полного обеспечения складирования делового сортимента оформлен второй нижний склад на берегу р. Обь в районе с. Усть-Тым. Начаты мероприятия 
по оформлению зимней лесовозной дороги с п. Киевский до с. Усть-Тым 
для транспортировки делового сортимента.
Оформлены документы на земельный участок в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области, необходимый для разгрузки барж и склада сырья.
Предприятие осуществляет летнюю транспортировку древесины речным путем 
до складов хранения в г. Томск и с. Красный Яр Кривошеинского района.
3) Лесоперерабатывающая инфраструктура (промышленная площадка 
в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области). 
Проведены проектные работы. В 2022 году были заключены договоры по созданию проектной документации на систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для объектов. Так же была разработана документация по расчету категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания котельной.
На площадке действует основное оборудование, включенное в проект 
– автоматический фрезерно-профилирующий круглопильный комплекс GIGA02, а также блок из 4 сушильных камер, 2 единицы котельного оборудования (энергетическая установка), работающие на древесных отходах, общей мощностью 2,5 МВт.
Произведена предоплата за линию переупаковывания пиломатериала (Германия). Приобретены лесопильный станок DKP 6, утилизатор древесных отходов.
На площадке функционируют объекты, не входящие в проект, но участвующие 
в производственном процессе: дополнительная сушильная камера, сортировочная линия, цех торцевания, а также многопильный и кромкообрезной станки для обработки сортиментов крупных диаметров. 
4) Лесоперерабатывающая инфраструктура (промышленная площадка в г. Томск).
Проведены проектные работы. В 2022 году в целях проектирования лесоперерабатывающей инфраструктуры заключен договор на создание проекта санитарно-защитной зоны объекта по хранению стройматериалов, лесоматериала. Продолжены работы по проектированию лесопильного производства, подготавливаются разрешительные документы на строительство.
На промышленной площадке размещен комплект автоматической линии лесопиления EWD (обработка сортиментов большего диаметра) для последующего монтажа, приобретены два земельных участка для размещения производства, в том числе, с причальной стенкой для разгрузки сортиментов и с железнодорожным тупиком 
для отгрузки готовой продукции, планируется к приобретению земельный участок 
для создания буферного склада хранения сырья на противоположном берегу р. Томь. Приобретено нежилое помещение.
Строительно-монтажные работы инициированы в 2022 году. В настоящее время проведены работы по устройству фундаментов цеха лесопиления, устанавливаются металло-каркасные конструкции. Ввод в эксплуатацию производства предполагается осуществить в 2023-2024 годах.
[bookmark: _GoBack]В I квартале 2023 года: внесены лизинговые платежи по приобретению:
- оборудования, предназначенного для обеспечения лесозаготовительной инфраструктуры;
- линии лесопиления EWD (промплощадка в г. Томск).
Предприятие завершило зимний лесозаготовительный сезон.
Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 21.02.2023.

