Приложение 
к письму Департамента 
лесного хозяйства Томской области 
от _____________ № _____________


Доклад 
за I квартал 2023 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке 
и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
Разбивка по объектам капитального строительства концепцией и поквартальным графиком не предусмотрена, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе указанных объектов не может быть представлена.
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 365,38 млн. руб. 
Смонтированы и запущены сушильные камеры для сушки шпона 
и пиломатериалов, две линии рубки и укладки шпона, дробильный станок. 13.12.2019 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию котельной мощностью 10 мВт, работающей 
на древесной щепе. 
Производства пиломатериалов. 28.04.2020 выдано разрешение на ввод 
в эксплуатацию лесопильного производства (приказ № 30/1 от 13.05.2020 о вводе 
в эксплуатацию здания цеха, производительность цеха по введенному в эксплуатацию оборудованию составила 24,7 тыс. куб. м в год). 
Возведен дополнительный цех для линии лесопиления (цех лесопиления № 2, будет включен в измененный проект) с автоматизированной подачей (приказ № 74/1 
от 18.08.2022 о вводе в эксплуатацию здания цеха). На площадку цеха доставлены 
для последующего монтажа окорочный станок роторного типа (Германия), автоматизированная лесопильная линия (декларативная мощность производства – 34,5 тыс. куб. м в год). Запущена в работу система отопления. До здания цеха проложен силовой кабель. 
На сроки проведения работ по установке оборудования влияет ситуация на внешнем рынке, негативно повлиявшая на объемы сбыта продукции (перенасыщенность рынка, 
а также переориентация на новых потребителей продукции).
Производство шпона. Произведен технологический запуск (II кв. 2021 года) трехпоточной линии шпона. Приказом № 29/4 от 01.07.2021 введено в эксплуатацию здание цеха на основной производственной площадке. Общая производительность цеха 
по введенному в эксплуатацию оборудованию в рамках проекта составила 67,3 
тыс. куб. м в год, с учетом введенного в эксплуатацию оборудования на основной 
и дополнительной производственных площадках. Цех шпона на основной площадке дополнен отделением вымачивания древесины с 3 ваннами и терминалом по отгрузке готовой продукции, запущена в работу производственная линия с дисковыми пилами 
для раскряжевки бревен на сортименты. 
Дополнительная котельная (будет внесена в измененный проект). Возведено здание котельной для обеспечения производств тепловой энергией, подготовлены фундаменты, запущен в работу паровой котел расчетной мощностью 2,5 МВт, установлены два термомасляных котла (Китай) общей мощностью 8,4 МВт. Установлено дополнительное оборудование, обеспечивающее работу котельной (бензиновый генератор, расширительный бак, оборудование для измерения уровня, температуры и давления масла, электрощитовое оборудование). Изготовлен бункер для щепы. Выполнено подключение котельной к технологическому оборудованию (сушильные машины для сушки шпона). Выполнены пробные топки котлов с регулировкой эксплуатационных режимов, работы 
по устройству золонакопителя.
Завод по производству древесного угля. Возведен каркас цеха. Проведены работы 
по бетонированию полов, установке печей. Завершено строительство печей 
на дополнительной площадке с установкой в грунт, начато производство угля (утилизация отходов производства шпона). Оформляется приобретение дополнительной линии 
для производства древесного угля из опилок и древесной пыли (поданы таможенные декларации).
Обеспечивающая инфраструктура (будет внесена в измененный Проект). Построены бытовое помещение, пожарный водоем, гараж для грузовых автомобилей. Осуществлена прокладка силового кабеля до цеха лесопиления № 2. Выполнены монтажные работы системы пожарного водоснабжения цеха лесопиления № 2. Подключены инженерные коммуникации для бытовых помещений. Выполнены работы по устройству водопровода 
и тепловых сетей.
В I квартале 2023 года поступило оборудование для производства пеллет 
и древесного угля.
Имеется отставание по срокам и объемам выполнения мероприятий проекта. 
Работа по устранению нарушений, допущенных при реализации проекта. 
Подготовлено предписание о необходимости устранения нарушения инвестором исполнения поквартального графика реализации инвестиционного проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» 
по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» более 
чем на 1 год (нарушение исполнения мероприятия «Завод по производству пеллет», «Завод по производству древесного угля»).
Поступило оборудование для производства пеллет и древесного угля, установка которого запланирована на II квартал 2023 года.
Планируется внесение изменений в концепцию проекта по следующим причинам:
- планируемое приобретение более высокотехнологичного и производительного оборудования (автоматизированных линий) для производства пиломатериалов;
- изменения в составе объектов;
- планируемые изменения в перечень лесных участков;
- увеличение показателей по выпуску готовой продукции.
[bookmark: _GoBack]Выездная проверка реализации инвестиционного проекта была осуществлена 02.02.2023.

