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за II квартал 2023 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
Объекты капитального строительства концепцией и поквартальным графиком 
не определены, в связи с чем достоверная информация об объемах инвестиций в разрезе соответствующих объектов не может быть представлена.
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 777,66 млн. руб.
1) Лесозаготовительная инфраструктура (база лесозаготовительного предприятия 
в п. Киевский Каргасокского района).
Проведены проектные работы. В проектную документацию по лесопереработке были уточнены расходы по заключению договоров аренды лесных участков, создание проекта освоения лесов и прочей документации, касающиеся инвестиций в проектную документацию по лесозаготовительной инфраструктуре.
Приобретены:
- противопожарная техника и инвентарь;
- техника для строительства и ремонта дорог, лесозаготовок и вывозки древесины;
- техника для погрузки-разгрузки на нижнем складе;
- жилые вагоны-дома, а также вспомогательные передвижные вагоны 
для обеспечения проживания работников;
- катер для перевозки персонала, а также катер с баржей для перевозки грузов 
и техники от с. Каргасок до места выполнения работ;
- 5 единиц тягачей с полуприцепами-сортиментовозами, необходимых 
для вывозки древесины;
- автогрейдер;
- вездеход для выполнения работ по строительству и содержанию лесохозяйственных дорог;
- дополнительное оборудование для транспортировки сортиментов и работы 
на верхнем складе.
Была создана производственная база, включающая социально-бытовую инфраструктуру, общежитие для проживания персонала, склады для хранения ГСМ, запасных частей и материалов, стоянки для спецтехники и автотранспорта и прочие объекты.


Предприятие по проекту осуществляет зимнюю лесозаготовку на территориях Александровского и Каргасокского лесничеств и летнюю транспортировку древесины речным путем до складов хранения в г. Томск и с. Красный Яр Кривошеинского района.
В целях обеспечения развития приоритетного инвестиционного проекта Департаментом лесного хозяйства Томской области согласовано выделение дополнительных трех участков в аренду на территориях Александровского 
и Каргасокского лесничеств с общей расчетной лесосекой 517,1 тыс. куб. м.
2) Транспортная (лесосплавная) инфраструктура (р. Тым - с. Усть Тым – р. Обь 
- с. Красный Яр).
Проведены проектные работы. В 2020 году заключено дополнительное соглашение на исследования по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания в связи со складированием сортимента на протоке Березовская р. Обь в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области. При создании склада временного хранения бревен (сортимента) на берегу р. Обь в с. Красный Яр для хранения заготовленного сортимента в первый зимний лесозаготовительный сезон 2019-2020 годов были проведены в 2020 году кадастровые работы и создан межевой план по образованию земельного участка под склад древесины. В 2021 году в связи с увеличением объема транспортировки заготовленного сортимента были проведены кадастровые работы и создан межевой план по образованию двух земельных участков, предназначенных для создания склада древесины. В 2022 году был заключен договор на исследования по оценке воздействия 
на водные биоресурсы и среду их обитания в связи с увеличением площади складирования сортимента на протоке Березовская р. Обь в с. Красный Яр.
Создан нижний склад, предназначенный для складирования сортимента на берегу 
р. Тым, площадью 20,6 га, позволяющий произвести складирование для последующей отгрузки круглых лесоматериалов в объеме 40-50 тыс. куб. м. 
Совместно с АО «Томская судоходная компания» согласованы условия транспортировки делового сортимента от нижнего склада до склада сырья в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области. Осуществлялась отгрузка на баржи делового сортимента с нижнего склада.
В целях полного обеспечения складирования делового сортимента оформлен второй нижний склад на берегу р. Обь в районе с. Усть-Тым. Начаты мероприятия 
по оформлению зимней лесовозной дороги с п. Киевский до с. Усть-Тым 
для транспортировки делового сортимента.
Оформлены документы на земельный участок в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области, необходимый для разгрузки барж и склада сырья.
Предприятие осуществляет летнюю транспортировку древесины речным путем 
до складов хранения в г. Томск и с. Красный Яр Кривошеинского района.
3) Лесоперерабатывающая инфраструктура (промышленная площадка 
в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области). 
Проведены проектные работы. В 2022 году были заключены договоры по созданию проектной документации на систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для объектов. Так же была разработана документация по расчету категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания котельной.
На площадке действует основное оборудование, включенное в проект 
– автоматический фрезерно-профилирующий круглопильный комплекс GIGA02, а также блок из 4 сушильных камер, 2 единицы котельного оборудования (энергетическая установка), работающие на древесных отходах, общей мощностью 2,5 МВт.
Произведена предоплата за линию переупаковывания пиломатериала (Германия), которая уже доставлена и находится на складе временного хранения. Приобретены лесопильный станок DKP 6, утилизатор древесных отходов.
Так же доставлен и размещен на складе временного хранения комплект автоматической линии лесопиления EWD (обработка сортиментов большего диаметра) для последующего монтажа. 
Осуществлены предоплата и частичная оплата по оборудованию для создания пеллетного завода. Часть оборудования уже частично находится на сладе временного хранения .
На площадке функционируют объекты, не входящие в проект, но участвующие 
в производственном процессе: дополнительная сушильная камера, сортировочная линия, цех торцевания, а также многопильный и кромкообрезной станки для обработки сортиментов крупных диаметров. 
Во II квартале 2023 года: 
Внесены лизинговые платежи за технику, относящуюся к лесозаготовительной инфраструктуре:
- техника для строительства и ремонта дорог, на сумму 1,109 млн. руб.
- комплекс сортиментной заготовки, на сумму 3,417 млн. руб.
- техника для погрузки и вывозки на нижний склад (берег) делового сортимента, на сумму 0,937 млн. руб.
Осуществлены следующие платежи по лесоперерабатывающей инфраструктуре:
- техника для транспортировки готовой продукции, на сумму 0,609 млн. руб.
- лизинговые платежи за автоматическую линию лесопиления (производитель Esterer WD GmbH) в размере 7,671 млн. руб.
В мае 2023г. началась транспортировка речным путем заготовленного в зимний сезон делового сортимента со складов хранения лесозаготовительной инфраструктуры до складов хранения сырья в г. Томск и с. Красный Яр Кривошеинского района.
