## Table1
Форма 2
Информация о реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»
по итогам 2022 года
тыс. рублей
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, НП, РП, результата РП, мероприятий РП | Ответственный исполнитель | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Ожидаемый результат (план) | Ожидаемый результат (факт) | Причины недостижения и невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятий в установленный срок | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя* | Описание выполненных работ
|  |  | Всего, план | в т.ч. |  |  |  |  | Всего, факт | по сводной бюджетной росписи
|  |  |  | по сводной бюджетной росписи |  | ФБ план, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | МБ | ВНБ |  | по сводной бюджетной росписи |  | ФБ план, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ | МБ | ВНБ
|  |  |  | ОБ | ФБ |  |  |  |  | ОБ | ФБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего по государственной программе | Департамент лесного хозяйства Томской области | 1094240.6 | 423293.1 | 670947.5 | 0 | 0 | 0 | 1085250.4 | 418356 | 666894.4 | 0 | 0 | 0 | Лесистость территории Томской области (сохранение) (%) = 61,2 | Лесистость территории Томской области (сохранение) (%) = 61,2 |  |  | x
[15 empty] | Объем загрязнений на единицу ВРП (руб. тонна) = 480,6 | Объем загрязнений на единицу ВРП (руб. тонна) = 480,6 |  |  | x
[15 empty] | Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (лось) (%) = 76 | Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (лось) (%) = 76 |  |  | x
[15 empty] | Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (дикий северный олень) (%) = 62,2 | Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (дикий северный олень) (%) = 62,2 |  |  | x
[15 empty] | Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (соболь) (%) = 62,2 | Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (соболь) (%) = 62,2 |  |  | x
Процессная часть государственной программы
1 | Подпрограмма ГП 1. Развитие лесного хозяйства на территории Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области. | 895373.6 | 289049.3 | 606324.3 |  |  |  | 890242.7 | 287846.9 | 602395.8 |  |  |  | Доля площади земель лесного фонда, преданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (%) = 25,3 | Доля площади земель лесного фонда, преданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (%) = 30,7 | Перевыполнение планового показателя связано с увеличением спроса на лесные участки для заготовки древесины, заключением договоров аренды для заготовки древесины. |  | x
[15 empty] | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины (%) = 17,4 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины (%) = 14,1 | Показатель выполнен на 81,0 %. Не выполнение показателя связано с расторжением договоров аренды по заготовке древесины, снижением объемов заготовки древесины |  | x
[15 empty] | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (рублей) = 56,7 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (рублей) = 65,3 | Перевыполнение показателя связано с проведением аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, а также на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также с эффективной работой по принудительному взысканию недоимки. |  | x
1.1 | ВЦП 1. Повышение эффективности развития лесов Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области. | 289049.3 | 289049.3 |  |  |  |  | 287846.9 | 287846.9 |  |  |  |  | Коэффициент гибели лесов от пожаров (%) = 0,007 | Коэффициент гибели лесов от пожаров (%) = 0,003 | Перевыполнение планового значения показателя благодаря оперативности тушения лесных пожаров в первые сутки, а также слаженным действиям лесопожарных формирований Томской области - удалось не допустить ущерба от лесных пожаров в части гибели лесов.
[15 empty] | Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок (%) = 0,149 | Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок (%) = 0,2 | Недостижение показателя обусловлено тем, что объем легально заготовленной древесины на территории лесного фонда Томской области в 2022 году снизился на 17 %, что составило 1201,2 тыс. куб.м. (2021 год – 6926,8 тыс. куб.м., 2022 год – 5752,6 тыс. куб.м.) в сравнении с 2021 годом. Но в тоже время наблюдается положительная динамика по снижению объемов незаконно заготовленной древесины за 2022 год на 9 % в сравнении 2021 годом (2021 год – 14,6 тыс. куб.м., 2022 год – 13,3 тыс. куб.м.).
1.1.1 | Мероприятие 1 Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием | Департамент лесного хозяйства Томской области | 99761.6 | 99761.6 |  |  |  |  | 99761.6 | 99761.6 |  |  |  |  | количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 1 | количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 1 |  |  | Обеспечено функционирование 10-ти лесопожарных станций на территории Томской области (обеспечена готовноть лесопожарной техники, организовано дежурство в подразделениях для оперативного выезда на тушение лесных пожаров);
[15 empty] | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2 | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 2 |  |  | Обеспечено функционирование 10-ти лесопожарных станций на территории Томской области (обеспечена готовноть лесопожарной техники, организовано дежурство в подразделениях для оперативного выезда на тушение лесных пожаров);
1.1.2 | Мероприятие 2 Организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства областным государственным казенным учреждением ОГКУ «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области | 146568.8 | 146568.8 |  |  |  |  | 145502 | 145502 |  |  |  |  | количество проверок (ед) = 4500 | количество проверок (ед) = 4669 | Неисполнение лимитов связано с применением регрессивной шкалы по начислению страховых взносов, экономией сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по закупкам товаров, работ, услуг, оптимизацией командировочных расходов и неисполнением поставщиками товаров, работ, услуг по заключенным государственным контрактам. |  | Осуществленны мероприятия по организации проверок лесного законодательства в количестве 4669
1.1.3 | Мероприятие 3 Приобретение техники, оборудования, инструментов и инвентаря для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2462.4 | 2462.4 |  |  |  |  | Количество средств материально - технического обеспечения (ед) = 6 | Количество средств материально - технического обеспечения (ед) = 6
1.1.4 | Мероприятие 4 Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 14954.4 | 14954.4 |  |  |  |  | объем лесных насаждений (м3) = 600000 | объем лесных насаждений (м3) = 628494 |  |  | Произведен подбор (отвод) участков лсных насаждений в размере 628494.0 м3
1.1.5 | Мероприятие 5 Техническое сопровождение информационных систем лесного хозяйства | Департамент лесного хозяйства Томской области | 3050 | 3050 |  |  |  |  | 3050 | 3050 |  |  |  |  | Количество программных продуктов (ед) = 2 | Количество программных продуктов (ед) = 2
1.1.6 | Мероприятие 6 Развитие школьных лесничеств и осуществление агитации в сфере лесного хозяйства | Департамент лесного хозяйства Томской области | 3750 | 3750 |  |  |  |  | 3750 | 3750 |  |  |  |  | Количество организованных и проведенных мероприятий (ед) = 5 | Количество организованных и проведенных мероприятий (ед) = 5
[15 empty] | Количество приобретенных средств, в т.ч.: средств материально - технического обеспечения школьных лесничеств; (ед) = 290 | Количество приобретенных средств, в т.ч.: средств материально - технического обеспечения школьных лесничеств; (ед) = 690
1.1.7 | Мероприятие 7 Приобретение компьютерной техники и оборудования для лесничеств | Департамент лесного хозяйства Томской области | 11550 | 11550 |  |  |  |  | 11507 | 11507 |  |  |  |  | Количество приобретенной компьютерной техники и оборудования (ед) = 192 | Количество приобретенной компьютерной техники и оборудования (ед) = 197 |  |  | Приобретена компьютерная техника и оборудования к ним в количестве 197 штук
1.1.8 | Мероприятие 8 Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для осуществления заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственны м Департаменту лесного хозяйства Томской области | Департамент лесного хозяйства Томской области | 6868.9 | 6868.9 |  |  |  |  | 6859.5 | 6859.5 |  |  |  |  | площадь лесного участка (га) = 1866 | площадь лесного участка (га) = 2869 |  |  | Произведен подбор участков для МСП в количестве 2869.9га.
1.2 | Основное мероприятие 2. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Департамент лесного хозяйства Томской области. | 606324.3 |  | 606324.3 |  |  |  | 602395.8 |  | 602395.8 |  |  |  | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями (%) = 0 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями (%) = 0 | В соответствии с письмом Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу от 25.01.2022 № 268/01-15 доведен паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» (далее - программа Российской Федерации) в части внесения изменений, в индикаторы, начиная с 2022 года. Данный показатель в 2022 году отсутствует.
[15 empty] | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (%) = 27,7 | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (%) = 26,2 | Показатель «Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства» исполнен на 94,6% ввиду отсутствия достаточного финансирования на выполнение работ по лесоустройству.
[15 empty] | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган Государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением Государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги (%) = 0 | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган Государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением Государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги (%) = 0 | В соответствии с письмом Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу от 25.01.2022 № 268/01-15 доведен паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» (далее - программа Российской Федерации) в части внесения изменений, в индикаторы, начиная с 2022 года. Данный показатель в 2022 году отсутствует.
1.2.1 | Мероприятие 1 Устройство противопожарных минерализованных полос | Департамент лесного хозяйства Томской области | 721.1 |  | 721.1 |  |  |  | 721.1 |  | 721.1 |  |  |  | Протяженность противопожарных минерализованных полос (км) = 382,6 | Протяженность противопожарных минерализованных полос (км) = 382,6 |  |  | Выполненены работы по устройству противопожарных минерализованных полос на площади 382.6 км
1.2.2 | Мероприятие 2 Проведение организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах | Департамент лесного хозяйства Томской области | 60800 |  | 60800 |  |  |  | 60800 |  | 60800 |  |  |  | Обеспечение готовности (ед) = 8 | Обеспечение готовности (ед) = 8 |  |  | Выполнены работы для обеспечения пожарной безопасности в лесах
1.2.3 | Мероприятие 3 Прочистка противопожарных минерализованных полос | Департамент лесного хозяйства Томской области | 1396.7 |  | 1396.7 |  |  |  | 1396.7 |  | 1396.7 |  |  |  | Протяженность участков прочистки противопожарных минерализованных полос (км) = 918,5 | Протяженность участков прочистки противопожарных минерализованных полос (км) = 923,6 |  |  | Выполненены работы по прочистки противопожарных минерализованных полос, 923,6 км
1.2.4 | Мероприятие 4 Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | 148793.6 |  | 148793.6 |  |  |  | 148793.6 |  | 148793.6 |  |  |  | Площадь проведения мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (тыс. га) = 28745,1 | Площадь проведения мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (тыс. га) = 28745,1 |  |  | Проведено патрулирование лесов в целях обнаружения лесных пожаров на площади 28745,1 тыс. га.
1.2.5 | Мероприятие 5 Тушение лесных пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | 138747.4 |  | 138747.4 |  |  |  | 138677.4 |  | 138677.4 |  |  |  | Площадь, охраняемая от лесных пожаров (тыс. га) = 28745,1 | Площадь, охраняемая от лесных пожаров (тыс. га) = 28745,1 |  |  | Выполнена охрана лесов от пожаров на площади 28745,1 тыс. га
1.2.6 | Мероприятие 6 Проведение лесоустройства | Департамент лесного хозяйства Томской области | 1374.5 |  | 1374.5 |  |  |  | 1374.5 |  | 1374.5 |  |  |  | Площадь проведения лесоустройства (тыс. га) = 79,885 | Площадь проведения лесоустройства (тыс. га) = 79,885 |  |  | Проведены лесоустроительные работы на территорию Черноярского участкового лесничества Тегульдетского лесничества Томской области, Черноярское участковое лесничество
1.2.7 | Мероприятие 7 Обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 254491 |  | 254491 |  |  |  | 250632.5 |  | 250632.5 |  |  |  | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление такой услуги (%) = 0 | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление такой услуги (%) = 0 | Плановый показатель на конец года 0 |  | Предоставлены выписки гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган Государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением Государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра
[15 empty] | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодатель-ства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (%) = 5,6 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодатель-ства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (%) = 16,2 | Неисполнение лимитов связано с применением регрессивной шкалы по начислению страховых взносов, экономией сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по закупкам товаров, работ, услуг, оптимизацией командировочных расходов и неисполнением поставщиками товаров, работ, услуг по заключенным государственным контрактам. |  | Предоставлены выписки гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган Государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением Государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра
[15 empty] | Площадь отвода и таксации лесосек (га) = 0 | Площадь отвода и таксации лесосек (га) = 0 |  |  | Предоставлены выписки гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган Государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением Государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра
[15 empty] | Площадь проведения лесопатологических обследований (га) = 0 | Площадь проведения лесопатологических обследований (га) = 0 |  |  | Предоставлены выписки гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган Государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением Государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра
1.3 | Основное мероприятие 3. Техническое обеспечение осуществления государствен-ного лесного контроля и надзора, противопо- жарных мероприятий | Департамент лесного хозяйства Томской области. | [12 empty] | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда (чел) = 0 | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда (чел) = 0 | В соответствии с письмом Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу от 25.01.2022 № 268/01-15 доведен паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» (далее - программа Российской Федерации) в части внесения изменений, в индикаторы, начиная с 2022 года. Данный показатель в 2022 году отсутствует.
[15 empty] | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (%) = 0 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (%) = 0 | В соответствии с письмом Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу от 25.01.2022 № 268/01-15 доведен паспорт государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» (далее - программа Российской Федерации) в части внесения изменений, в индикаторы, начиная с 2022 года. Данный показатель в 2022 году отсутствует.
[15 empty] | Доля лесных пожаров, ликвидиро-ванных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (%) = 86,3 | Доля лесных пожаров, ликвидиро-ванных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (%) = 86,8
1.4 | Основное мероприятие 4. Воспроизводство лесов | Департамент лесного хозяйства Томской области. | [12 empty] | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян (%) = 5 | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян (%) = 5,6
2 | Обеспечивающая подпрограмма (ДЛХТО) | Департамент лесного хозяйства Томской области; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 24148.7 | 24148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24134.6 | 24134.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
3 | Подпрограмма ГП 3. Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 50765.1 | 50765.1 |  |  |  |  | 48792.4 | 48792.4 |  |  |  |  | Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (%) = 86,4 | Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (%) = 86,4 |  |  | x
[15 empty] | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников (%) = 53 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников (%) = 53 |  |  | x
3.1 | ВЦП 1. Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 35478 | 35478 |  |  |  |  | 33505.3 | 33505.3 |  |  |  |  | Доля выполненных работ по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологи-ческого надзора, экологического мониторинга в общем количестве запланированных работ (%) = 100 | Доля выполненных работ по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологи-ческого надзора, экологического мониторинга в общем количестве запланированных работ (%) = 100 |  |  | В рамках проведения плановых и внеплановых проверок в системе регионального государственного экологического надзора с целью фиксирования нарушений установленных нормативных требований выполненны работы по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологического надзора проведено более 1500 определений проб воды, воздуха, снежного покрова, почвы и отходов..
[15 empty] | Доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объёма выявленных наруше-ний по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (%) = 92 | Доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объёма выявленных наруше-ний по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (%) = 93
3.1.1 | Мероприятие 1 Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 2489.5 | 2489.5 |  |  |  |  | 516.8 | 516.8 |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий (ед) = 107 | Количество проведенных мероприятий (ед) = 108 |  |  | Подготовлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 87 зонах санитарной охраны 58 водозаборных скважин, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Томской области, а также о 8 зонах затопления, подтопления на территории Томского области. Проведен государственный мониторинг на двух участках р. Чулым.
3.1.2 | Мероприятие 2 Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода», подведомственным Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с Государственным заданием | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 32988.5 | 32988.5 |  |  |  |  | 32988.5 | 32988.5 |  |  |  |  | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 4 | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 4 |  |  | Выполнены работы по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов – 9262, разработаны 61 проектов нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений, находящихся на территории Томской области. Подготовлено 176 обобщенных информационно-аналитических материала, осуществлялось администрирование и техническая поддержка 22 электронных банков данных, информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды, подготовлены 12 аналитических отчетов при осуществлении мониторинга деятельности региональных операторов по транспортировке ТКО. Непрерывно работала "горячая линия" по приему и обработке звонков от населения по вопросам реформы ТКО.
[15 empty] | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 |  |  | Выполнены работы по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов – 9262, разработаны 61 проектов нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений, находящихся на территории Томской области. Подготовлено 176 обобщенных информационно-аналитических материала, осуществлялось администрирование и техническая поддержка 22 электронных банков данных, информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды, подготовлены 12 аналитических отчетов при осуществлении мониторинга деятельности региональных операторов по транспортировке ТКО. Непрерывно работала "горячая линия" по приему и обработке звонков от населения по вопросам реформы ТКО.
3.2 | ВЦП 2. Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 15287.1 | 15287.1 |  |  |  |  | 15287.1 | 15287.1 |  |  |  |  | Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения (%) = 3,4 | Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения (%) = 4,1 |  |  | В соответствии с Законом Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Томской области» постановлением Администрации Томской области от 08.11.2022 № 500а создана ООПТ областного значения «Михайловская роща». Указанным постановлением Администрации Томской области утверждены положение и описание местоположения границ ООПТ. &#x0D; Выполнялись работы по улучшению качества системы и по интеграции системы АСКРО ТО в Единую государственную автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО), бесперебойно функционировали посты автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Томской области проводилась настройка и обслуживание передающих сетей.; Площадь Томской области составляет 31 440 000 га. На территории Томской области функционирует 185 особо охраняемых природных территорий. Общая площадь, занимаемая всеми ООПТ, составляет 1 292 416,46 га или 4,11 % площади Томской области..
[15 empty] | Доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля ра-диационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля (%) = 100 | Доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля ра-диационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля (%) = 100
3.2.1 | Мероприятие 1 Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области областным государственным бюджетным учреждением «Облкомприрода», подведомственным Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды в сответствии с Государственным заданием | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 15287.1 | 15287.1 |  |  |  |  | 15287.1 | 15287.1 |  |  |  |  | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 5 | Количество государственных работ, выполненных в полном объеме (ед) = 5 |  |  | Проведен отбор и анализ проб, осуществление наблюдений, измерений, регистрация и прогнозирование уровней содержания радионуклидов на 71 объекте окружающей среды Томской области. Выполнены работы на 30 природных территориях, имеющих статус или планируемые для придания статуса ООПТ (единиц). Границы и схемы ООПТ изложены в соответствии с требованиями к описанию местоположения границ особо охраняемых природных территорий Организованы более 600 мероприятий по развитию системы экологического образования и формированию экологической культуры. Подготовлено более 1600 информационных материалов о состоянии окружающей среды, выполнении природоохранных мероприятий. Проведены научные исследования по 10 объектам растительного и животного мира, включенным в Красную книгу Томской области.
[15 empty] | количество областных государствен-ных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 | количество областных государствен-ных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 |  |  | Проведен отбор и анализ проб, осуществление наблюдений, измерений, регистрация и прогнозирование уровней содержания радионуклидов на 71 объекте окружающей среды Томской области. Выполнены работы на 30 природных территориях, имеющих статус или планируемые для придания статуса ООПТ (единиц). Границы и схемы ООПТ изложены в соответствии с требованиями к описанию местоположения границ особо охраняемых природных территорий Организованы более 600 мероприятий по развитию системы экологического образования и формированию экологической культуры. Подготовлено более 1600 информационных материалов о состоянии окружающей среды, выполнении природоохранных мероприятий. Проведены научные исследования по 10 объектам растительного и животного мира, включенным в Красную книгу Томской области.
4 | Подпрограмма ГП 4. Развитие водохозяйственного комплекса Томской области | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 21801.6 | 6520 | 15281.6 |  |  |  | 19929.5 | 4772.5 | 15157 |  |  |  | Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет (млн. рублей) = 182,5 | Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет (млн. рублей) = 92,5 | В связи с невозобновлением подрядной организацией работ по мероприятию«Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина)на р. Ум», Томская область», запланированных к проведению в 2022 году, заказчиком работ (ОГБУ «Облкомприрода») 26.09.2022 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Указанное решение вступило в силу 07.10.2022. | Завершение работ планируется после корректировки проектно-сметной документации и получения положительных заключений государственной экспертизы | x
4.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 8121.7 | 6520 | 1601.7 |  |  |  | 6374.2 | 4772.5 | 1601.7 |  |  |  | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (%) = 0 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (%) = 4,2 | Невозобновление подрядной организацией работ, запланированных к проведению в 2022 году
[15 empty] | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое (ед) = 23 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое (ед) = 23 | Невозобновление подрядной организацией работ, запланированных к проведению в 2022 году
4.1.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум, Томская область» (Часть 2.Основные работы) | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 2050.7 | 449 | 1601.7 |  |  |  | 1929.8 | 328.1 | 1601.7 |  |  |  | Количество элементов гидротехничес-кого сооружения, приведенных в рабочее состояние (ед) = 3 | Количество элементов гидротехничес-кого сооружения, приведенных в рабочее состояние (ед) = 0 | Невозобновление подрядной организацией работ, запланированных к проведению в 2022 год | Расторжение контракта | Частичная досыпка низового откоса грунтовой плотины
4.1.2 | Мероприятие 2 Корректировка ранее разработанной проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт гидротехни-ческого сооружения «Линейное сооружение – дамба (плотина) на р. Ум», Томская область» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 6071 | 6071 |  |  |  |  | 4444.4 | 4444.4 |  |  |  |  | Количество откорректированной проектно-сметной документации (шт) = 1 | Количество откорректированной проектно-сметной документации (шт) = 0 | Контракт заключен 31.12.2022. Выполнение работ перенесено на 2023 год | Перенос сроков выполнения работ
4.2 | Основное мероприятие 2. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. | 13679.9 |  | 13679.9 |  |  |  | 13555.3 |  | 13555.3 |  |  |  | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон (%) = 22 | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон (%) = 20,3
4.2.1 | Мероприятие 1 Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 13679.9 |  | 13679.9 |  |  |  | 13555.3 |  | 13555.3 |  |  |  | Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов (км) = 200 | Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов (км) = 0 | Показатель не исполнен в связи с сокращением объема субвенций на осуществление органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. |  | Завершены работы по расчистке и регулированию участков русла р. Черная (0,7 км). Начаты работы по регулированию участков русла р. Басандайка (1,5 км).
[15 empty] | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (%) = 73,5 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (%) = 67,14 | Показатель не исполнен в полном объеме в связи с сокращением объема субвенций на осуществление органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. |  | Завершены работы по расчистке и регулированию участков русла р. Черная (0,7 км). Начаты работы по регулированию участков русла р. Басандайка (1,5 км).
5 | Подпрограмма ГП 5. Развитие охотничьего хозяйства Томской области | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 89177.8 | 52810 | 36367.8 |  |  |  | 89177.4 | 52809.6 | 36367.8 |  |  |  | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Лось) (%) = 76,2 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Лось) (%) = 76,4 | Выполнено |  | x
[15 empty] | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Лось) (%) = 139 | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Лось) (%) = 139 | Выполнено |  | x
[15 empty] | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Дикий северный олень) (%) = 38,1 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Дикий северный олень) (%) = 38,1 | Выполнено |  | x
[15 empty] | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Дикий северный олень) (%) = 141 | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Дикий северный олень) (%) = 141 | Выполнено |  | x
[15 empty] | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Соболь) (%) = 62,4 | Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (Соболь) (%) = 62,7 | Выполнено |  | x
[15 empty] | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Соболь) (%) = 152 | Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (Соболь) (%) = 152 | Выполнено |  | x
5.1 | ВЦП 1. Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 36843.6 | 36843.6 |  |  |  |  | 36843.2 | 36843.2 |  |  |  |  | Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области (%) = 40 | Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области (%) = 40 | Выполнено
5.1.1 | Мероприятие 1 Выполнение работ в сфере охраны и развития государственных зоологических заказников областного значения областным государственным учреждением, подведомственным Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 30290.6 | 30290.6 |  |  |  |  | 30290.6 | 30290.6 |  |  |  |  | количество выполненных работ в полном объеме (ед) = 4 | количество выполненных работ в полном объеме (ед) = 4 | Выполнено |  | Количество рейдовых выездов - 2621; количество маршрутов при проведении государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания - 144; количество точек наблюдения, проводимых при учетах численности охотничьих ресурсов - 283; мероприятий по обустройству - 375; биотехнических мероприятий-747.
[15 empty] | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (ед) = 1 | Выполнено |  | Количество рейдовых выездов - 2621; количество маршрутов при проведении государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания - 144; количество точек наблюдения, проводимых при учетах численности охотничьих ресурсов - 283; мероприятий по обустройству - 375; биотехнических мероприятий-747.
5.1.2 | Мероприятие 2 Приобретение основных средств (за исключением недвижимого имущества), не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 1583.9 | 1583.9 |  |  |  |  | 1583.9 | 1583.9 |  |  |  |  | количество приобретенных основных средств, в т.ч. моторные лодки, сани-волокуши (ед) = 19 | количество приобретенных основных средств, в т.ч. моторные лодки, сани-волокуши (ед) = 23 | Выполнено |  | Приобретены основные средства: сани волокуши - 17 ед.; прицеп для перевозки грузов - 1 ед., прицеп для перевозки водной техники - 3 ед.; лодки моторные - 2 ед.
5.1.3 | Мероприятие 3 Материально-техническое обеспечение, в том числе приобретение материальных запасов, выполнение работ, услуг по ремонту основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 4916.5 | 4916.5 |  |  |  |  | 4916.1 | 4916.1 |  |  |  |  | количество приобретенных материальных запасов и отремонтированных основных средств, т.ч. бензопилы количество отремонтированной техники и прошедшей техническое обслуживание (ед) = 26 | количество приобретенных материальных запасов и отремонтированных основных средств, т.ч. бензопилы количество отремонтированной техники и прошедшей техническое обслуживание (ед) = 26 | Выполнено |  | Приобретены бензопилы-10 ед., масло моторное-1137 л., дизельное топливо - 1500 л., бензин-41582,7 л., ремонт и техническое обслуживание (автомобили, снегоходы, моторные лодки)-16 ед.
5.1.4 | Мероприятие 4 Организация обучения специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 52.6 | 52.6 |  |  |  |  | 52.6 | 52.6 |  |  |  |  | количество обученных специалистов (ед) = 9 | количество обученных специалистов (ед) = 9 | Выполнено |  | Получено свидетельство о прохождении обучения по программе "контролер технического состояния автотранспортных средств", в рамках договора от 27.04.2022г. № 320.
5.2 | ВЦП 2. Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 15966.4 | 15966.4 |  |  |  |  | 15966.4 | 15966.4 |  |  |  |  | Доля охвата охотничьих угодий оперативно рейдовыми мероприятиями (%) = 60 | Доля охвата охотничьих угодий оперативно рейдовыми мероприятиями (%) = 60 | Выполнено
5.2.1 | Мероприятие 1 Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 15816.4 | 15816.4 |  |  |  |  | 15816.4 | 15816.4 |  |  |  |  | количество приобретенного транспорта (ед) = 15 | количество приобретенного транспорта (ед) = 16 | Выполнено |  | Приобретены транспортные средства: снегоход - 5 ед.; снегоболотоход - 9 ед.; прицеп для перевозки водной техники - 1 ед.; автомобиль УАЗ - 1 ед.
5.2.2 | Мероприятие 2 Проведение научно-исследовательских работ по учету водоплавающей дичи, научное обоснование ограничений охоты | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 150 | 150 |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  | количество мероприятий (ед) = 1 | количество мероприятий (ед) = 1 | Выполнено |  | Подготовлен отчет о научно-исследовательской работе по теме: научное обоснование необходимости и целесообразности установления ограничений охоты на территории Томской области в рамках Государственного контракта № 72/102-22 от 28.01.2022 г.
5.3 | Основное мероприятие 3. Осуществление переданных органам Государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 36296.2 |  | 36296.2 |  |  |  | 36296.2 |  | 36296.2 |  |  |  | Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений (%) = 100 | Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений (%) = 100 | Выполнено
5.3.1 | Мероприятие 1 Осуществление полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 29214.8 |  | 29214.8 |  |  |  | 29214.8 |  | 29214.8 |  |  |  | Осуществление федерального государственного охотничьего надзора (Доля привлеченных к ответственности лиц) = 83 | Осуществление федерального государственного охотничьего надзора (Доля привлеченных к ответственности лиц) = 94 | Выполнено |  | В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 258 нарушений природоохранного законодательства. По ним возбуждено 249 административных дел.
5.3.2 | Мероприятие 2 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 7081.4 |  | 7081.4 |  |  |  | 7081.4 |  | 7081.4 |  |  |  | Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (Доля видов учета добычи) = 45 | Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (Доля видов учета добычи) = 45 | Выполнено |  | Общее количество видов охотничьих ресурсов - 84. По 24 видам ведется учет их добычи.
5.4 | Основное мероприятие 4. Осуществление переданных органам Государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | 71.6 |  | 71.6 |  |  |  | 71.6 |  | 71.6 |  |  |  | Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (%) = 100 | Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (%) = 100 | Выполнено
5.4.1 | Мероприятие 1 Государственный учет численности объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 71.6 |  | 71.6 |  |  |  | 71.6 |  | 71.6 |  |  |  | Государственный учет численности объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Количество учетов) = 3 | Государственный учет численности объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Количество учетов) = 3 | Выполнено |  | Проведены учетные работы по определению численности объектов животного мира (орнитофауны, мелких млекопитающих, земноводных).
5.5 | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности промышленного использования охотничьих ресурсов Томской области | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. | [12 empty] | - | -
Проектная часть государственной программы
1 | Направление 1. Экология |  | 12973.8 |  | 12973.8 |  |  |  | 12973.8 |  | 12973.8 |  |  |  | x | x | x | x | x
1.1 | Региональный проект 1. Сохранение лесов |  | 9383.8 |  | 9383.8 |  |  |  | 9383.8 |  | 9383.8 |  |  |  | x | x | x | x | x
1.1.1 | Мероприятие 1 Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | 3387.2 |  | 3387.2 |  |  |  | 3387.2 |  | 3387.2 |  |  |  | Приобретение лесопожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (шт) = 16 | Приобретение лесопожарной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (шт) = 97 | Перевыполнение связано с экономией в процессе торгов и дополнительно приобретено оборудование на экономию |  | Приобретено в 2022 году 97 единиц лесопожарного оборудования
1.1.2 | Мероприятие 2 Выполнение мероприятий по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду | Департамент лесного хозяйства Томской области | 5996.6 |  | 5996.6 |  |  |  | 5996.6 |  | 5996.6 |  |  |  | Площадь лесных участков для проведения мероприятий по воспроизводству лесов (га) = 763 | Площадь лесных участков для проведения мероприятий по воспроизводству лесов (га) = 772,5 |  |  | Проведены работы по Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой;Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению); Агротехнический уход за лесными культурами; Обработка почвы под лесные культуры)
1.2 | Региональный проект 2. Сохранение уникальных водных объектов |  | 3590 |  | 3590 |  |  |  | 3590 |  | 3590 |  |  |  | x | x | x | x | x
1.2.1 | Мероприятие 1 Улучшение экологического состояния гидрографической сети | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 3590 |  | 3590 |  |  |  | 3590 |  | 3590 |  |  |  | Откорректированная проектно-сметная документация на восстановлеие и экологическую реабилитацию водоемов (ед) = 4 | Откорректированная проектно-сметная документация на восстановлеие и экологическую реабилитацию водоемов (ед) = 4 |  |  | Начаты работы по расчистке озера Док в г. Северске. Откорректирована проектно-сметная документация на расчистку 4-х водоемов
* Указывается в том числе плановая дата выполнения мероприятия в части достижения показателя и мероприятия, неисполненного в отчетном году