Доклад 
за III квартал 2023 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесозаготовительной, транспортной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания, сроки ввода 
в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 899,9 млн. руб.
В 3 квартале 2023 года Минпромторгом России были согласованы изменения в приоритетный проект в области освоения лесов, что вызвало изменения в структуре и наполнении текущего отчета об исполнении поквартального графика реализации ПИП.
Основные инвестиции в действующую промышленную площадку в с.Красный Яр Кривошеинского района Томской области завершены, идет эксплуатация данной лесоперерабатывающей площадки.
В соответствии с актуализированным планом-графиком реализации ПИП будущие инвестиционные вложения в лесопереработку будут направлены в производственную площадку, расположенную в г. Томск.
 За 3 квартал 2023 года, в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта были внесены текущие лизинговые платежи за технику, относящуюся к лесозаготовительной инфраструктуре и лесоперерабатывающее оборудование.
На производственной площадке в г.Томск были завершены основные строительно- монтажные работы по зданию для размещения лесопильного оборудования.
Начато строительство здания для размещения производства пеллет, а так же продолжается доставка оборудования для производства данной продукции.
За 3 квартал 2023г. были завершены основные подготовительные работы и финансирование предстоящего зимнего лесозаготовительного сезона 2023-2024 гг.
В III квартале 2023 года: 
Внесены лизинговые платежи за технику, относящуюся к лесозаготовительной инфраструктуре:
- техника для строительства и ремонта дорог, на сумму 1,109 млн. руб.
- комплекс сортиментной заготовки, на сумму 3,417 млн. руб.
- техника для погрузки и вывозки на нижний склад (берег) делового сортимента, на сумму 0,937 млн. руб.
Осуществлены следующие платежи по лесоперерабатывающей инфраструктуре:
- техника для транспортировки готовой продукции, на сумму 0,609 млн. руб.
[bookmark: _GoBack]- лизинговые платежи за автоматическую линию лесопиления (производитель Esterer WD GmbH) в размере 7,671 млн. руб.
