Выполнение мероприятий по лесовосстановлению в 2023 году 
и планы на 2024 год на территории Томской области

Объем лесовосстановления в 2023 году в регионе был запланирован на площади 39,004 тыс. га, из них искусственное – 1,975 тыс. га, комбинированное – 1,380 тыс. га и естественное лесовосстановление - 35,649  тыс. га. 
Мероприятия по лесовосстановлению, выполненные на арендованных лесных участках за счет средств арендаторов составляют 47,378 тыс. га или 121,5% от запланированного, в том числе искусственное при плане 1 975 га выполнено 732,5 га или 37,1%; комбинированное лесовосстановления при плане 1380 га выполнено 283,7 га или 20,6%; естественное лесовосстановление при плане 35,649 тыс. га выполнено в объеме 46,362 тыс. га или 130 %.
Наибольший объем выполненных мероприятий приходится на Верхнекетское лесничество 9 489 га 20 % от всего лесовосстановления в регионе, далее Улу-Юльское, Тегульдетское, Александровское и Бакчарское лесничества.
[bookmark: undefined]Агротехнический уход при плане 7 665 га выполнен на площади 9 938 га или 129,6 % от установленного наибольший объем агротехнического ухода приходиться на Тегульдетское, Зырянское, Бакчарское лесничество. 
Компенсационное лесовосстановление при плане 640 га с учетом просроченных обязательств выполнено на площади 434 га или 67,8 % от план. Основной объем выполнен на территории Чаинского, Первомайского, Бакчарского лесничества. В настоящее время объем неисполненных просроченных обязательств составляет 244 га.
Мероприятия по ЛВ осуществляются только на основании проекта ЛВ, с сентября 2022 года регион перешел на предоставление государственной услуги по приему проекта ЛВ через портал Госуслуг, за 2023 год лесничествами оказано таких услуг в количестве 4 723 шт., это только по проектам.!
Хотелось бы отметить, еще один немаловажный показатель в воспроизводстве лесов который является одними из критериев оценки эффективности деятельности органа власти это отнесение земель, предназначенных для ЛВ в покрытые лесом земли - 44,3 тыс. га, что больше на 20,4 тыс.га больше чем в 2022 году. Данное значение показателя позволить удержать лесистость региона.
На 2024 год план по лесовосстановлению составляет 42,744 тыс. га, из них искусственное – 2,140 тыс. га, комбинированное – 1,430 тыс. га и естественное лесовосстановление – 39,174  тыс. га.
В 2024 году на территории Томской области хозяйственно-возможный объем заготовки семян лесных растений по кедру сибирскому составлял 4,227 тонн, Урожай семян с улучшенными наследственными свойствами на объектах лесного семеноводства в 2024 году запланирован в объеме 250 кг.
По итогам 2023 года в регионе у арендаторов лесных участков, осуществляющих искусственное лесовосстановление путем посева семенами лесных растений и выращивание посадочного материала на хранении 6 177,8 кг, из них 6000 кг кедр и 177,8 кг сосны обыкновенной.
