Приложение 
к письму Департамента 
лесного хозяйства Томской области 
от _____________ № _____________


Доклад 
за III квартал 2024года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 511,528 млн. руб. 
В III квартале 2024 года приобретены оборудование, техника, сооружения:
            1) Вилочный погрузчик LUGONG CPCD50 на сумму 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС);
            2) Циклон Типа ЦН 2УП-900 на сумму 400 474,94 (четыреста тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 94 копеек;
            3)  Водопровод на сумму 562 091 (пятьсот шестьдесят две тысячи девяносто один) рубль 60 копеек; 
	ООО «Сибирьлес» 16.10.2024 в адрес Департамента лесного хозяйства Томской области направлен пакет документов по внесению изменений в проект «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» 
по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции» с последующей отправкой его на согласование в Рослесхоз.
В IV квартале 2024 года ООО «Сибирьлес» планирует заключить договоры аренды лесных участков (87,8 тыс.куб.м). 
[bookmark: _GoBack]Объем заготовки древесины в период с I по III квартал 2024 года составил 44,653 тыс.куб.м, с начала реализации инвестиционного проекта 394,092 тыс.куб.м. Мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта исполнены, за исключением производства по выпуску фанеры. Задержка в запуске данных объектов связана с трудностью в привлечении заемных средств. По данным инвестора производственные мощности  по выпуску древесного угля введены в эксплуатацию.
