Приложение 
к письму Департамента 
лесного хозяйства Томской области 
от _____________ № _____________


Доклад 
за I квартал 2025 года об исполнении ООО «Монолит-строй» поквартального графика реализации проекта «Строительство завода по производству плит OSB (плита с ориентированной плоской стружкой)»

[bookmark: _GoBack]В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 5,0 млрд. руб. 
В соответствии с Концепцией проекта в 4 кв. 2024 года запланированы следующие мероприятия:
–  заключение договоров аренды лесных участков;
–  приобретение дорожно-строительной техники;
–  ввод завода в эксплуатацию.
В соответствии с представленным ООО «Монолит-строй» отчетом за 1 кв. 2025 года данные мероприятия не выполнены.  
В соответствии с представленным обоснованием к отчету: 
–  заключение договоров аренды лесных участков невозможно в связи с окончанием действия проектно-сметной документации на лесные участки, а разработка новой проектно-сметной документации является невозможной в связи с отсутствием лесных участков на кадастровом учете;
–  приобретение дорожно-строительной техники не осуществлено в связи с тем, 
что данная техника имеет импортное изготовление, соответственно, приобретение 
и доставка является сложным процессом с экономической точки зрения;
– ввод завода в эксплуатацию перенесен, в связи с продлением разрешения 
на строительство до декабря 2025 года.

