Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов
на территории Томской области в 2025 году


Объем лесовосстановления в 2025 году запланирован на площади                45 323,64 га, из них искусственное – 683,22 га, комбинированное – 344,5 га и естественное – 44 295,92 га. Компенсационное на площади 193,22 га.
По состоянию на 17.09.2025 мероприятия по лесовосстановлению проведены на площади 27 678,72 га, (61,06 % от годового плана).
- искусственное лесовосстановление проведено на площади – 322,14 га, или (47,1 % от годового плана).
 - комбинированное лесовосстановление проведено на площади 74,9 га при плане 344,5 га (21,74 % от годового плана).
- естественное лесовосстановление проведено на площади – 927 281,68 га или 61,6 % от годового плана.
- агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 5 223,3 га 73,2 % от годового плана. Агротехнический уход за лесными культурами созданными в рамках «компенсационного» лесовосстановления проведены на площади 673,3 га при плане 756,03 га (89 %).
[bookmark: _GoBack]- отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса при плане 30 тыс. га проведены на площади 12,7 тыс. га (42,2 %). 
	- посев семян в лесных питомниках проведен на площади 2,74 га при плане 2,5 га. (109,6 %) от плана.
Также стоить отметить нововведения с 2025 года:
- Проект лесовосстановление подаются в соответствии с формой, утвержденной Правилами лесовосстановления и исключительно в форме электронного документа в формате XML, подписанным электронной подписью через федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (далее – ФГИС ЛК);  
-Посадка лесных культур осуществляется не менее 30 % от общей площади  сеянцам, саженцами с закрытой корневой системой.
-Кроме того Обращаю внимание на то, что на постоянной основе необходимо:
-проводить в лучшие агротехнические сроки и в соответствии с проектом лесовосстановления работы по лесовосстановлению;
-использовать районированные семена лесных растений и сеянцы при выполнении работ по искусственному и комбинированному лесовосстановлению;
-информировать территориально расположенные лесничества о завершении работ по лесовосстановлению с целью проведения их приемки с составлением акта технической приемки и его подписания обеими сторонами; 
-предоставлять проекты лесовосстановления в срок не позднее чем за 30 рабочих дней до начала проведении работ через портал государственных услуг;
-соблюдать нормы и требования технологии проведения работ                                          по лесовосстановлению;
-проводить агротехнические уходы за лесными культурами в количестве, предусмотренными проектами лесовосстановления, разработанным в соответствии с действующими правилами лесовосстановления.




