ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__________                                                                                                                        № _____

О внесении изменений в распоряжение

Департамента лесного хозяйства Томской области от 04.03.2024 № 0135

В соответствии с Законом Томской области от 27.12.2024 № 138-ОЗ
«Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации»:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области  от 04.03.2024 № 0135 «Об утверждении Паспортов комплекса процессных мероприятий Департамента лесного хозяйства Томской области»:

- Паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

-  Паспорт комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности развития лесов Томской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента                                                                                                А.С. Конев

Внесено

Комитет экономики, финансов и

администрирования платежей

___________________  Е.В. Весельская

(дата, подпись)

Согласовано:

___________________  А.И. Струков

(дата, подпись)

___________________  О.Н. Парахина

(дата, подпись)

___________________  Т.В. Мезецкая

(дата, подпись)

___________________  Д.А. Лялин

(дата, подпись)

___________________  М.М. Храпов

(дата, подпись)

Самойлов Александр Александрович

(3822) 90 18 98

samoilov@tomsk.gov.ru

Приложение №1

к распоряжению Департамента

лесного хозяйства Томской области

от _________ 2025 года  № ______

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

(наименование)

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент лесного хозяйства Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1 | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, гектар | ГП | Убывающий | Департамент лесного хозяйства Томской области | гектар | 3 372,28 | 2 697,83 | 2 529,21 | 2 360,6 | 2 191,98 | 2 023,37 |
| 2 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров,% | ГП | Возрастающий |  | процент | 85,5 | 87,9 | 79,0 | 83,0 | 87,0 | 91,0 |
| 3 | Доля площади земель лесного фонда, преданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, % | ГП | Возрастающий |  | процент | 25,6 | 25,9 | 26,1 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 4 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, % | ГП | Возрастающий |  | процент | 12,1 | 12,5 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,4 |
| 5 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель | ГП | Возрастающий |  | гектар | 56,6 | 71,8 | 59,4 | 61,7 | 64,2 | 66,8 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1 | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | гектар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2529,21 |
| 1.2 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,0 |
| 1.3 | Доля площади земель лесного фонда, преданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, % | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,1 |
| 1.4. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, % | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 |
| 1.5. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель | гектар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,4 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 |  |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1 | Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение государственных работ, указанных в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий | количество государственных работ, выполненных в полном объеме | единица | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме | единица | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | Осуществление текущей деятельности | Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений: организация и обеспечение на землях лесного фонда использования лесов, их охраны (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров), защиты, воспроизводства; осуществление государственного лесного контроля и пожарного надзора | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Лесопатологические обследования | Оказание услуг (выполнение работ) | Определение причин повреждений (или гибели) лесных насаждений, а также выявление аварийных деревьев; определение местоположения и границ поврежденных лесных участков; определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных участков; назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, в том числе профилактических мероприятий по защите лесов | Площадь проведения лесопатологических обследований | гектар | 2 926,44 | 2 000,0 | 3 300,0 |  | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 |
| 4 | Разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов | Оказание услуг (выполнение работ) | Организация работ, по осуществлению использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов | Количество разработанных лесохозяйственных регламентов лесничеств | штуки | 4 | 16 | - |  | - | 1 | - |
| 5 | Разработка и утверждение лесных планов | Оказание услуг (выполнение работ) | Оценка организации использования лесов, выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и изменения характеристик лесов | Количество разработанных и утвержденных лесных планов | штуки | - | 1 | - |  | - | - | - |
| 6 | Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки | Оказание услуг (выполнение работ) | Определение границ лесосек, объема древесины под выборочные санитарные рубки | Площадь проведения отводов лесосек под выборочные санитарные рубки | гектар | - | 30 | - |  | - | - | - |
| 7 | Отвод лесосек под выборочные рубки | Оказание услуг (выполнение работ) | Определение границ лесосек, объема древесины под выборочные рубки | Площадь проведения отводов лесосек под выборочные рубки | гектар | - | 200,0 | - |  | - | - | - |
| 8 | Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки | Оказание услуг (выполнение работ) | Определение границ лесосек, объема древесины под сплошные санитарные рубки | Площадь проведения отводов лесосек под сплошные санитарные рубки | гектар | 62,32 | 180,5 | - |  | - | - | - |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» (всего), в том числе: | Департамент лесного хозяйства Томской области | 659 710,4 | 895 269,2 | 785 023,0 | 791 400,9 | 791 400,9 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 659 710,4 | 895 269,2 | 785 023,0 | 791 400,9 | 791 400,9 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием» (всего), в том числе: |  | 358 618,0 | 576 997,8 | 438 537,7 | 431 091,1 | 431 091,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 358 618,0 | 576 997,8 | 438 537,7 | 431 091,1 | 431 091,1 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» (всего), в том числе: |  | 292 643,1 | 315 352,0 | 343 565,9 | 357 140,4 | 357 140,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 292 643,1 | 315 352,0 | 343 565,9 | 357 140,4 | 357 140,4 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Лесопатологические обследования» , в том числе: |  | 2 994,6 | 2 919,4 | 2 919,4 | 2 919,4 | 2 919,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 2 994,6 | 2 919,4 | 2 919,4 | 2 919,4 | 2 919,4 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов» (всего), в том числе: |  | 1 725,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1 725,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Разработка и утверждение лесных планов» (всего), в том числе: |  | 1 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки» (всего), в том числе: |  | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Отвод лесосек под выборочные рубки» (всего), в том числе: |  | 1 219,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1 219,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки» (всего), в том числе: |  | 1 204,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1 204,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием» | 01.01.2024 - 31.12.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  |  |
| 1.1. | КТ Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 05.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области об утверждении государственного задания) | Отсутствует |
| 1.2. | КТ Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 12.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Соглашение (Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания) | Отсутствует |
| 1.3. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 10.04.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 1 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 1.4. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 10.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 1.5. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 11.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 1.6. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 28.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (отчет 16 ОИП на 20.12.2024 г.) | Отсутствует |
| 1.7. | КТ Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 26.01.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области об утверждении государственного задания) | Отсутствует |
| 1.8. | КТ Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 02.02.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Соглашение (Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания) | Отсутствует |
| 1.9. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 10.04.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 1 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 1.10. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 10.07.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 2 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 1.11. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 11.10.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 3 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 1.12. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 28.12.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (отчет 16 ОИП на 20.12.2025 г.) | Отсутствует |
| 1.13. | КТ Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 26.01.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области об утверждении государственного задания) | Отсутствует |
| 1.14. | КТ Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 02.02.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Соглашение (Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания) | Отсутствует |
| 1.15. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 10.04.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 1 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 1.16. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 10.07.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 2 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 1.17. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 11.10.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 3 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 1.18. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 28.12.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (Отчет 16 ОИП на 20.12.2026 г.) | Отсутствует |
| 1.19. | КТ Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 26.01.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области об утверждении государственного задания) | Отсутствует |
| 1.20. | КТ Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 02.02.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Соглашение (Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания) | Отсутствует |
| 1.21. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 10.04.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 1 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 1.22. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 10.07.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 2 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 1.23. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 11.10.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (за 3 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 1.24. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 28.12.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (Отчет 16 ОИП на 20.12.2027 г.) | Отсутствует |
| 2 | Мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Департамент лесного хозяйства Томской области, начальник Департамента Конев А.С. |  |  |
| 2.1. | КТ Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | 12.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Положение (Положение о Департаменте лесного хозяйства Томской области) | Отсутствует |
| 2.2. | КТ Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение | 13.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Устав (Устав ОГКУ «Томсклес») | Отсутствует |
| 2.3. | КТ Утверждена смета расходов Департамента лесного хозяйства Томской области | 19.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Бюджетная смета (смета Департамента лесного хозяйства Томской области) | Отсутствует |
| 2.4. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен | 25.04.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 2.5. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен | 25.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 2.6. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен | 25.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 3 | Мероприятие «Лесопатологические обследования» | 01.01.2024 - 31.12.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  |  |
| 3.1. | КТ Документ утвержден (подписан) | 26.01.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ Департамента лесного хозяйства Томской области) | Отсутствует |
| 3.2. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.04.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 3.3. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 3.4. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 11.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 3.5. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 20.12 2024 г.) | Отсутствует |
| 3.6. | КТ Документ утвержден (подписан) | 25.01.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 3.7. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 31.01.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 15-ОИП за 2024 г.) | Отсутствует |
| 3.8. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.04.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 3.9. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.07.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 3.10. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 11.10.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 3.11. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 20.12 2025 г.) | Отсутствует |
| 3.12. | КТ Документ утвержден (подписан) | 25.01.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 3.13. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 31.01.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 15-ОИП годовой за 2025 г.) | Отсутствует |
| 3.14. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.04.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 3.15. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.07.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 3.16. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 11.10.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 3.17. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 20.12 2026 г.) | Отсутствует |
| 3.18. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 31.01.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 15-ОИП годовой за 2026 г.) | Отсутствует |
| 3.19. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.04.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 3.20. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.07.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 3.21. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 11.10.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 3.22. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 20.12 2027 г.) | Отсутствует |
| 4 | Мероприятие «Разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов» | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  |  |
| 4.1. | КТ Документ опубликован | 19.01.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Закон (Областной Закон) | Консультант Плюс |
| 4.2. | КТ Утверждена смета расходов Департамента лесного хозяйства Томской области | 19.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Бюджетная смета (смета Департамента лесного хозяйства Томской области) | Отсутствует |
| 4.3. | КТ Закупка включена в план закупок | 19.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | План-график закупок | ЕИС zakupki.gov.ru |
| 4.4, | КТ Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.03.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Государственный контракт | ЕИС zakupki.gov.ru |
| 4.5. | КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Акт выполненных работ | ЕИС zakupki.gov.ru |
| 4.6. | КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 25.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | ЕИС zakupki.gov.ru |
| 5 | Мероприятие «Разработка и утверждение лесных планов» | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  |  |
| 5.1. | КТ Документ опубликован | 19.01.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Закон (Областной Закон) | Консультант Плюс |
| 5.2. | КТ Утверждена смета расходов Департамента лесного хозяйства Томской области | 19.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Бюджетная смета (смета Департамента лесного хозяйства Томской области) | Отсутствует |
| 5.3. | КТ Закупка включена в план закупок | 19.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | План-график закупок | ЕИС zakupki.gov.ru |
| 5.4. | КТ Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.03.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Государственный контракт | ЕИС zakupki.gov.ru |
| 5.5. | КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Акт выполненных работ | ЕИС zakupki.gov.ru |
| 5.6. | КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 25.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | ЕИС zakupki.gov.ru |
| 6 | Мероприятие «Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки» | 01.01.2024-31.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  |  |
| 6.1. | КТ Документ утвержден (подписан) | 26.01.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 6.2. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.04.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 6.3. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 6.4. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 11.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 6.5. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 01.12 2024 г.) | Отсутствует |
| 6.6. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 20.12 2024 г.) | Отсутствует |
| 7 | Мероприятие «Отвод лесосек под выборочные рубки» | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  |  |
| 7.1. | КТ Документ утвержден (подписан) | 26.01.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 7.2. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.04.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 7.3. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 7.4. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 11.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 7.5. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 01.12 2024 г.) | Отсутствует |
| 7.6. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 20.12 2024 г.) | Отсутствует |
| 8 | Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  |  |
| 8.1. | КТ Документ утвержден (подписан) | 26.01.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 8.2. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.04.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 8.3. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 8.4. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 11.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 8.5. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 10.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 01.12 2024 г.) | Отсутствует |
| 8.6. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) | 27.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области | Отчет (Отчет 16-ОИП на 20.12 2024 г.) | Отсутствует |

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации комплекса процессных мероприятий (КПМ)

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

(Наименование КПМ)

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя объема государственной услуги (работы) |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год (плановый период) | 2027 год (плановый период) | 2025 год | 2026 год (плановый период) | 2027 год (плановый период) |
| 1. | Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов | Устройство противопожарных минерализованных полос | В плановой форме | ОГСБУ «Томская авиабаза», ОГАУ «Томсклесхоз» | Протяженность просек, противопожарных разрывов (километры) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 397,5 | 397,5 | 397,5 |
|  |  | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | ОГСБУ «Томская авиабаза», ОГАУ «Томсклесхоз» | Протяженность противопожарных минерализованных полос (километры) | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 876,3 | 876,3 | 876,3 |
| 1.2. | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных средств, организация патрулирования лесов, прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь, охраняемая от пожаров (гектары) | 28 738,5 | 28 738,5 | 28 738,5 | 191 295,1 | 189 846,0 | 188 404,2 |
| 1.3. | Тушение лесных пожаров | Обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара, доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно; локализация и ликвидация лесного пожара, предотвращение возобновления лесного пожара | В случае возникновения лесного пожара | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь, охраняемая от пожаров (гектары) | 28 738,5 | 28 738,5 | 28 738,5 | 95 770,3 | 95 770,3 | 95 770,3 |
| 1.4. | Санитарно-оздоровительные мероприятия | Сплошная санитарная рубка | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 1 300,0 | 1 445,51 | 1 300,0 | 234 646,9 | 121 229,6 | 114 116,3 |
|  |  | Выборочная санитарная рубка, выкладка ловчих деревьев, выборка свежезаселенных деревьев | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 114,0 | 50,0 | 50,0 | 9 626,2 | 1 961,7 | 2 053,3 |
|  |  | Уборка неликвидной древесины | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 4,7 | 83,0 | 83,0 | 963,2 | 7 903,4 | 8 272,4 |
|  |  | Уборка аварийных деревьев | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Количество деревьев (штуки) | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 84,8 | 28,2 | 29,5 |
|  |  | Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 1 300,0 | 1 445,51 | 1 300,0 | 5 720,7 | 2 955,5 | 3 134,0 |
|  |  | Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 114,0 | 50,0 | 50,0 | 509,6 | 103,9 | 108,7 |
| 1.5. | Уход за лесом | Рубка ухода в молодняках - осветление | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 14,1 | 15,0 | 15,0 | 65,9 | 32,6 | 34,1 |
|  |  | Рубка ухода в молодняках - прочистки | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 88,8 | 32,6 | 34,1 |
|  |  | Рубки ухода - прореживание | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6444,2 | 2994,2 | 3134,0 |
|  |  | Рубки ухода – проходные рубки | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 28 186,2 | 13 096,4 | 13 707,8 |
|  |  | Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках - осветления | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 14,1 | 15,0 | 15,0 | 63,9 | 31,6 | 33,0 |
|  |  | Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках - прочистки | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 86,1 | 31,6 | 33,0 |
|  |  | Отвод лесосек под рубки прореживания | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 447,0 | 207,7 | 217,4 |
|  |  | Отвод лесосек под проходные рубки | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз»; ОГСБУ «Томская авиабаза» | Площадь лесного участка (гектары) | 385,9 | 500,0 | 500,0 | 1725,1 | 1038,6 | 1087,1 |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 997,8 | 438 537,7 | 431 091,1 |

Приложение №2

к распоряжению Департамента

лесного хозяйства Томской области

от _________ 2025 года  № ______

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

Повышение эффективности развития лесов Томской области

(наименование)

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент лесного хозяйства Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год |  |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1 | Коэффициент гибели лесов от пожаров | ГП | Убывающий | Департамент лесного хозяйства Томской области | процент | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 2 | Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок | ГП | Убывающий |  | процент | 0,148 | 0,147 | 0,146 |  | 0,145 | 0,144 | 0,143 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1 | Коэффициент гибели лесов от пожаров | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,007 |
| 1.2 | Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,146 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1 | Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение государственных работ, указанных в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий | количество государственных работ, выполненных в полном объеме | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства областным государственным казенным учреждением ОГКУ «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление проверок арендаторов лесных участков и иных лиц на предмет соблюдения требований лесного законодательства | количество проверок | единица | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| 3 | Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Отвод и таксация лесосек, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд | объем лесных насаждений | Кубический метр | 650 817,0 | 650 000,0 | 650 000,0 | 375 197,0 | 375 197,0 | 375 197,0 |
| 4 | Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для осуществления заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственны м Департаменту лесного хозяйства Томской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Отвод и таксация лесосек для осуществления заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства на основании договоров купли-продажи лесных насаждений | площадь лесного участка | гектар | 5 029,37 | 5 000,0 | 2 500,0 | 1 204,4 | 1 204,4 | 1 204,4 |
| 5 | Техническая поддержка и сопровождение информационных систем лесного хозяйства | Оказание услуг (выполнение работ) | Техническая поддержка и сопровождение информационных систем, обеспечение организации и защиты каналов связи, информационная безопасность | Количество программных продуктов | единица | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Развитие движения школьных и студенческих лесничеств, пропаганды лесной отрасли в части охраны, защиты и воспроизводства лесов, популяризации профессии в сфере лесного хозяйства | Оказание услуг (выполнение работ) | Организация и проведение мероприятий по развитию движения школьных и студенческих лесничеств, с целью пропаганды лесной отрасли, в том числе в части охраны, защиты и воспроизводства лесов, популяризации профессий лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса | количество проведенных мероприятий | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности развития лесов Томской области» (всего), в том числе: | Департамент лесного хозяйства Томской области | 373 153,6 | 374 793,1 | 352 105,4 | 352 105,4 | 352 105,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 373 153,6 | 374 793,1 | 352 105,4 | 352 105,4 | 352 105,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием» (всего), в том числе: |  | 165 072,7 | 169 138,9 | 169 138,9 | 169 138,9 | 169 138,9 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 165 072,7 | 169 138,9 | 169 138,9 | 169 138,9 | 169 138,9 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства областным государственным казенным учреждением ОГКУ «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области» (всего), в том числе: |  | 156 758,0 | 159 843,2 | 159 843,2 | 159 843,2 | 159 843,2 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 156 758,0 | 159 843,2 | 159 843,2 | 159 843,2 | 159 843,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области» (всего), в том числе: |  | 24 103,4 | 27 690,0 | 15 983,4 | 15 983,4 | 15 983,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 24 103,4 | 27 690,0 | 15 983,4 | 15 983,4 | 15 983,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для осуществления заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области» (всего), в том числе: |  | 25 319,5 | 14 821,0 | 7 139,9 | 7 139,9 | 7 139,9 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 25 319,5 | 14 821,0 | 7 139,9 | 7 139,9 | 7 139,9 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Техническая поддержка и сопровождение информационных систем лесного хозяйства» (всего), в том числе: |  | 1 700,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 700,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Развитие движения школьных и студенческих лесничеств, пропаганды лесной отрасли в части охраны, защиты и воспроизводства лесов, популяризации профессии в сфере лесного хозяйства» (всего), в том числе: |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: Эффективная охрана, защита лесов и их воспроизводство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием» |  | 01.01.2024-31.12.2027 | Департамент лесного хозяйства Томской области, начальник Департамента Конев А.С. |  |  |  |
| 1.1. | КТ Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  | 05.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области об утверждении государственного задания) | Отсутствует |
| 1.2. | КТ Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 12.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Соглашение (Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания) | Отсутствует |
| 1.3. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 12.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ за 1 полугодие 2024 г.) | Отсутствует |
| 1.4. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 14.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ за 9 месяцев 2024 г.) | Отсутствует |
| 1.5. | КТ Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  | 05.02.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области об утверждении государственного задания) | Отсутствует |
| 1.6. | КТ Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 12.02.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Соглашение (Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания) | Отсутствует |
|  | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 26.02.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ по итогам 2024 г.) | Отсутствует |
| 1.8. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 15.07.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ за 1 полугодие 2024 г.) | Отсутствует |
|  | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 14.10.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ за 9 месяцев 2025 г.) | Отсутствует |
| 1.9. | КТ Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  | 05.02.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области об утверждении государственного задания) | Отсутствует |
| 1.10. | КТ Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 12.02.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Соглашение (Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания) | Отсутствует |
| 1.11. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 26.02.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ по итогам 2025 г.) | Отсутствует |
| 1.12. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 15.07.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ за 1 полугодие 2026 г.) | Отсутствует |
| 1.13 | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 14.10.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ за 9 месяцев 2026 г.) | Отсутствует |
| 1.10. | КТ Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  | 05.02.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение Департамента лесного хозяйства Томской области об утверждении государственного задания) | Отсутствует |
| 1.11. | КТ Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 12.02.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Соглашение (Соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания) | Отсутствует |
| 1.12. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 26.02.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ по итогам 2026 г.) | Отсутствует |
| 1.13. | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 15.07.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ за 1 полугодие 2027 г.) | Отсутствует |
| 1.14 | КТ Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 14.10.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ за 9 месяцев 2027 г.) | Отсутствует |
| 2 | Мероприятие Организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства областным государственным казенным учреждением ОГКУ «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области |  | 01.01.2024-31.12.2027 | Департамент лесного хозяйства Томской области, начальник Департамента Конев А.С. |  |  |  |
| 2.1. | КТ Документ опубликован |  | 19.01.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Закон (Областной Закон) | Консультант Плюс |
| 2.2. | КТ Утверждена смета расходов Департамента лесного хозяйства Томской области |  | 19.02.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Бюджетная смета (смета ОГКУ «Томсклес») | Отсутствует |
| 2.3. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.04.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 2.4. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 2.5. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 2.6. | КТ Документ опубликован |  | 19.01.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Закон (Областной Закон) | Консультант Плюс |
| 2.7. | КТ Утверждена смета расходов Департамента лесного хозяйства Томской области |  | 19.02.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Бюджетная смета (смета ОГКУ «Томсклес») | Отсутствует |
| 2.8. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 20.02.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2024 год) | Отсутствует |
| 2.9. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.04.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 2.10. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.07.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 2.11. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.10.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 2.12. | КТ Документ опубликован |  | 19.01.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Закон (Областной Закон) | Консультант Плюс |
| 2.13. | КТ Утверждена смета расходов Департамента лесного хозяйства Томской области |  | 19.02.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Бюджетная смета (смета ОГКУ «Томсклес») | Отсутствует |
| 2.14. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 20.02.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2025 год) | Отсутствует |
| 2.15. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.04.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 2.16. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.07.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 2.17. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.10.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 2.18. | КТ Документ опубликован |  | 19.01.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Закон (Областной Закон) | Консультант Плюс |
| 2.19. | КТ Утверждена смета расходов Департамента лесного хозяйства Томской области |  | 19.02.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Бюджетная смета (смета ОГКУ «Томсклес») | Отсутствует |
| 2.20. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 20.02.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2026 год) | Отсутствует |
| 2.21. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.04.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 2.22. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.07.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 2.23. | КТ Отчет о реализованных мероприятий представлен |  | 25.10.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 3 | Мероприятие «Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области» |  | 01.01.2024-31.12.2027 | Департамент лесного хозяйства Томской области, начальник Департамента Конев А.С. |  |  |  |
| 3.1. | КТ Документ утвержден (подписан) |  | 26.01.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 3.2. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.04.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 3.3. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 3.4. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 11.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 3.5. | КТ Документ утвержден (подписан) |  | 25.01.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 3.6. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.01.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет 15-ОИП годовой за 2024 г.) | Отсутствует |
| 3.7. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.04.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 3.8. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.07.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 3.9. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 11.10.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 3.10. | КТ Документ утвержден (подписан) |  | 25.01.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 3.11. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.01.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет 15-ОИП годовой за 2025 г.) | Отсутствует |
| 3.12. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.04.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 3.13. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.07.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 3.14. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 11.10.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 3.15. | КТ Документ утвержден (подписан) |  | 25.01.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 3.16. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.01.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет 15-ОИП годовой за 2026 г.) | Отсутствует |
| 3.17. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.04.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 3.18. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.07.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 3.19. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 11.10.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 4 | Осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для осуществления заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, областным государственным казенным учреждением «Томсклес», подведомственным Департаменту лесного хозяйства Томской области |  | 01.01.2024-31.12.2027 | Департамент лесного хозяйства Томской области, начальник Департамента Конев А.С. |  |  |  |
| 4.1. | КТ Документ утвержден (подписан) |  | 26.01.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 4.2. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.04.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 4.3. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 4.4. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 11.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 4.5. | КТ Документ утвержден (подписан) |  | 25.01.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 4.6. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.01.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет 15-ОИП годовой за 2024 г.) | Отсутствует |
| 4.7. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.04.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 4.8. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.07.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 4.9. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 11.10.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 4.10. | КТ Документ утвержден (подписан) |  | 25.01.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 4.11. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.01.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет 15-ОИП годовой за 2025 г.) | Отсутствует |
| 4.12. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.04.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 4.13. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.07.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 4.14. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 11.10.2026 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2026 г.) | Отсутствует |
| 4.15. | КТ Документ утвержден (подписан) |  | 25.01.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение об утверждении объемов работ) | Отсутствует |
| 4.16. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.01.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет 15-ОИП годовой за 2026 г.) | Отсутствует |
| 4.17. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.04.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 1 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 4.18. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 10.07.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 2 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 4.19. | КТ Услуга оказана (работы выполнены) |  | 11.10.2027 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет о выполнении объемов работ за 3 квартал 2027 г.) | Отсутствует |
| 5 | Мероприятие «Техническая поддержка и сопровождение информационных систем лесного хозяйства» |  | 01.01.2024-31.12.2025 | Департамент лесного хозяйства Томской области, начальник Департамента Конев А.С. |  |  |  |
| 5.1. | КТ Утверждена смета расходов Департамента лесного хозяйства Томской области |  | 25.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Бюджетная смета (смета Департамента лесного хозяйства Томской области) | Отсутствует |
| 5.2. | КТ Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 25.07.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 5.3. | КТ Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 25.10.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2024 г.) | Отсутствует |
| 5.4. | КТ Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета на 1 декабря 2024 г.) | Отсутствует |
| 5.5. | КТ Утверждена смета расходов Департамента лесного хозяйства Томской области |  | 01.04.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Бюджетная смета (смета Департамента лесного хозяйства Томской области) | Отсутствует |
| 5.6. | КТ Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 25.07.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 5.7. | КТ Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 25.10.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2025 г.) | Отсутствует |
| 5.8. | КТ Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 15.12.2025 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета на 1 декабря 2025 г.) | Отсутствует |
| 6 | Мероприятие «Развитие движения школьных и студенческих лесничеств, пропаганды лесной отрасли в части охраны, защиты и воспроизводства лесов, популяризации профессии в сфере лесного хозяйства» |  | 01.01.2024-31.12.2024 | Департамент лесного хозяйства Томской области, начальник Департамента Конев А.С. |  |  |  |
| 6.1. | КТ Утверждена смета расходов ОГКУ «Томсклес» |  | 21.06.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Бюджетная смета (смета ОГКУ «Томсклес») | Отсутствует |
| 6.2. | КТ Документ утвержден (подписан) |  | 28.06.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Распоряжение (Распоряжение о проведении мероприятия) | Отсутствует |
| 6.3. | КТ Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы) |  | 30.09.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Иной документ (Программа мероприятия) | Отсутствует |
| 6.4. | КТ Отчет о реализованных мероприятиях представлен |  | 27.12.2024 | Конев А.С. начальник Департамента лесного хозяйства Томской области |  | Отчет (Отчет об исполнении бюджета на 1 декабря 2024 г.) | Отсутствует |

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ) ,оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации комплекса процессных мероприятий (КПМ)

Повышение эффективности развития лесов в Томской области

(Наименование КПМ)

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя объема государственной услуги (работы) |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год (плановый период) | 2027 год (плановый период) | 2025 год | 2026 год (плановый период) | 2027 год (плановый период) |
| 1. | Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение организационно-технических мероприятий, направленных на охрану лесов | Осуществление функционирования авиационных подразделений | В плановой форме | ОГСБУ «Томская авиабаза» | Количество авиационных подразделений (единиц) | 8 | 8 | 8 | 88 936,98 | 88 936,98 | 88 936,98 |
|  |  | Осуществление функционирования специализированной диспетчерской службы | В плановой форме |  | Количество специализированных диспетчерских служб (единиц) | 1 | 1 | 1 | 6 141,32 | 6 141,32 | 6 141,32 |
|  |  | Осуществление функционирования лесопожарных станций | В плановой форме | ОГАУ «Томсклесхоз» | Количество лесопожарных станций (единиц) | 10 | 10 | 10 | 72 780,6 | 72 780,6 | 72 780,6 |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 138,9 | 169 138,9 | 169 138,9 |