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за III квартал 2025 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
Создание мощностей по комплексной переработке древесины в г.Томск 
и с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименованиесоздаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 1003,69 млн. руб.
За III квартал 2025 года основные инвестиции представлены капитальными вложениями в лесоперерабатывающую инфраструктуру, такими как: 
-текущие лизинговые платежи за технику и оборудование (автоматическая линия лесопиления Esterer WD GmbH);
-приобретение строительных материалов и оплата СМР по созданию производственной площадки в г. Томске.
В соответствии с Концепцией проекта и отчетом за 3 кв. 2025 г. не исполнены мероприятия, запланированные на 3 кв. 2024 года, такие как:
-ввод в эксплуатацию сортировочной линии лесопиления делового сортимента больших диаметров в г. Томске;
-ввод в эксплуатацию Автоматической линии лесопиления делового сортимента больших диаметров в г. Томске (производитель Ester WD GmbH);
-ввод в эксплуатацию перегружателя вилочного DOOSAN D50SC-5 
в количестве 2 шт.
В связи с чем, усматривается отставание от поквартального графика реализации проекта более чем на 1 год.
На производственной площадке в г. Томске введено в эксплуатацию здание 
для размещения лесопильного производства. Предприятие, с сентября текущего года, осуществляет подготовку к проведению зимнего лесозаготовительного сезона 
2025-2026 гг.
