
План работы Департамента лесного хозяйства Томской области 
на 2026 год

	№
п/п
	Дата
	Содержание мероприятия
	Исполнитель
	Контроль за исполнением

	1. 
	январь
	Доведение до подведомственных учреждений государственных заданий на выполнение государственных работ (услуг) и соглашений на финансирование государственного задания
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	2. 
	январь -февраль
	Проведение ежегодного медосмотра сотрудников
	Самарцев А.А.
	Струков А.И.

	3. 
	январь-февраль
	Актуализация данных паспорта регионального проекта «Сохранение лесов» Томской области
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	4. 
	январь-февраль
	Доведение до подведомственных учреждений соглашений по финансированию субсидий на иные цели
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	5. 
	январь – февраль
	Ввод в эксплуатацию вновь приобретенной техники
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	6. 
	январь-июнь
	Оформление земельного участка под взлетно-посадочную полосу в г.Асино, Молчаново
	Самарцев А.А.
	Струков А.И.

	7. 
	январь-июнь
	Осуществление мероприятий по оснащению учебного класса:
- текущий ремонт помещения;
- закупка необходимой мебели и инвентаря
	Самарцев А.А.
	Струков А.И.

	8. 
	январь-сентябрь
	Организация и проведение областного заочного конкурса
«Лес глазами детей»
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.


	9. 
	январь-сентябрь
	Организация награждения работников лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса в связи с празднованием Дня работников леса, а также юбилейными датами отдельных организаций и граждан
	Черняк Е.В.
Самарцев А.А.
СмалевР.В.
Гузий В.М.
	Струков А.И.

	10. 
	январь-
октябрь
	Утверждение перечней особо ценного имущества
	Букрина Н.О.
	Челокьян В.Л.

	11. 
	январь-ноябрь
	Организация проведение областного заочного конкурса «Лучшее школьное и студенческое лесничество Томской области - 2026»
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.


	12. 
	январь-декабрь
	Аттестация государственных гражданских служащих
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	13. 
	январь-декабрь
	Организация кадрового делопроизводства, подготовка документов кадрового планирования, проектов правовых актов, включая нормативные, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу, ее прохождением, назначением на должности государственной гражданской службы и на должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы, освобождением с государственной гражданской службы и увольнением работников, не относящихся к государственной гражданской службе
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	14. 
	январь-декабрь
	Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте, оказание организационно-методической помощи областным государственным учреждениям, подведомственным Департаменту, в планировании и организации мероприятий в сфере противодействия коррупции путем организации деятельности комиссии и рабочих групп по противодействию коррупции, комиссий по урегулированию конфликта интересов
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	15. 
	январь-декабрь
	Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по противодействию коррупции в областных государственных учреждениях, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Томской области
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	16. 
	январь-декабрь
	Информационное сопровождение и мониторинг СМИ
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	17. 
	январь-декабрь
	Подготовка еженедельных медиапланов в СФО и АТО
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	18. 
	январь-декабрь
	[bookmark: _GoBack]Мониторинг обращений граждан в госпабликах, инцидент-менедменте, ПОСе
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	19. 
	январь-декабрь
	Подготовка и сдача месячной, квартальной и годовой регламентированной отчетности по установленным формам
	Руководители структурных подразделений ДЛХ ТО, подведомственные учреждения
	Струков А.И.

	20. 
	январь-декабрь
	Прием и обработка звонков РДС
	Самарцев А.А.
	Струков А.И.

	21. 
	январь-декабрь
	Списание особоценного имущества, подготовка документов для предоставления на согласование в Департамент государственной собственности Томской области
	Самарцев А.А.
	Струков А.И.

	22. 
	январь-декабрь
	Организация проведения закупок, необходимых для осуществления деятельности
	Нурлыгаянова В.С.
Самарцев А.А.
Смалев Р.В.
Гузий В.М.
	Струков А.И.

	23. 
	январь–декабрь
	Планирование, организация работ по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Томской области, лесной план Томской области
	Кривошапкина В.С.
	Парахина О.Н.

	24. 
	январь–декабрь
	Организация работ по приемке лесоустроительных работ на арендованных лесных участках земель лесного фонда, участие в лесоустроительных совещаниях
	Кривошапкина В.С.
	Парахина О.Н.

	25. 
	январь–декабрь
	Участие в рассмотрении в установленном порядке материалов о переводе земель лесного фонда в земли других (иных) категорий
	Кривошапкина В.С.
	Парахина О.Н.

	26. 
	январь–декабрь
	Участие в рассмотрении в установленном порядке проектов генеральных планов, схем территориального планирования муниципальных образований Томской области
	Кривошапкина В.С.
	Парахина О.Н.

	27. 
	январь–декабрь
	Реализация «лесной амнистии» посредством приведения в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра о лесных участках на территории Томской области
	Кривошапкина В.С.
	Парахина О.Н.

	28. 
	январь–декабрь
	Организация работ в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса
	Кривошапкина В.С.
	Парахина О.Н.

	29. 
	январь-декабрь
	Организация проведения заседания комиссия по списанию безнадежной к взысканию задолженности
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	30. 
	январь-декабрь
	Организация проведения заседания комиссия по арендаторам не плательщикам, Автодозвон по арендаторам не плательщикам платы за использование лесов по договорам аренды в бюджетную систему Российской Федерации
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	31. 
	Январь - декабрь
	Рассмотрение заявлений о предоставлении лесных (земельных) участков в аренду, постоянное бессрочное, безвозмездное пользование
	Сережкин Д.В.
	Парахина О.Н.

	32. 
	Январь - декабрь
	Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании представления лесных (земельных) участков
	Сережкин Д.В.
	Парахина О.Н.

	33. 
	Январь - декабрь
	Рассмотрение заявлений о выдачи разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда
	Сережкин Д.В.
	Парахина О.Н.

	34. 
	январь-декабрь
	Проведение ведомственного контроля в отношении подведомственных учреждений Департамента по государственным закупкам
	Нурлыгаянова В.С.
	Челокьян В.Л.

	35. 
	январь-декабрь
	Ведение учета путевых листов
	Нурлыгаянова В.С.
	Челокьян В.Л.

	36. 
	январь-декабрь
	Обеспечение сотрудников Департамента материальными запасами
	Нурлыгаянова В.С.
	Челокьян В.Л.

	37. 
	январь -декабрь
	Подготовка документов для списания, утилизации материально-технических средств
	Нурлыгаянова В.С.
	Челокьян В.Л.

	38. 
	январь-декабрь
	Проведение патрулирований лесного фонда в рамках осуществления лесной охраны.

	Храпов М.М.
Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	39. 
	январь-декабрь
	Проведение плановых, внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
	Храпов М.М.
	Струков А.И.

	40. 
	январь-декабрь
	Подготовка и направление отчета  об исполнении плановых показателей социально-экономического развития Томской области, утвержденных распоряжением Губернатора Томской области от 20.05.2025 № 134-р, по курируемому направлению.

	Легачёв С.Ю.
	Струков А.И.

	41. 
	январь-декабрь
	Проведение мониторинга финансово-экономического состояния  региональных системообразующих  предприятий и размещение в систему ТИС ТО
	Легачёв С.Ю.
	Струков А.И.

	42. 
	январь-декабрь
	Взаимодействие с организациями ЛПК, Минпромторгом России, корректировки реестра первоочередных грузоотправителей продукции лесопромышленного комплекса в целях приоретизации отправки экспортных лесных грузов предприятий ЛПК по железной дороге
	Легачёв С.Ю.
	Струков А.И.

	43. 
	январь-декабрь
	Подготовка еженедельной информации о планируемых изменениях в деятельности предприятий с иностранным участием (приостановка прекращение деятельности, сокращение штата сотрудников) в  рамках поручения запроса Минпромторга от 26.04.2024 № 74-0674
	Легачёв С.Ю.
	Струков А.И.

	44. 
	январь-декабрь
	Предоставление информации о ходе реализации инвестиционных проектов с китайским участием
	Легачёв С.Ю.
	Струков А.И.

	45. 
	январь-декабрь
	Предоставление ежеквартальной информации по реализуемым проектам
	Легачёв С.Ю.
	Струков А.И.

	46. 
	январь-декабрь
	Подготовка справочной информации о деятельности Асиновского лесопромышленного парка
	Легачёв С.Ю.
	Струков А.И.

	47. 
	январь-декабрь
	Участие в рабочих совещаниях Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области по вопросу  создания промышленного кластера по направлению «Лес, лесопереработка и лесохимия» в целях развития лесопромышленного комплекса Томской области
	Легачёв С.Ю.
	Струков А.И.

	48. 
	январь - декабрь
	Проведение профилактических работ на серверном оборудовании. (аппаратная часть 6 серверов, 5 комутаторов)
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	49. 
	январь - декабрь
	Проведение профилактических работ на серверном оборудовании 8 серверов (программная часть, работа служб AD, DNS, DHCP, Hyper-V, доступ к общесетевым ресурсам, роли пользователей)
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	50. 
	январь - декабрь
	Администрирование мини АТС
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	51. 
	январь - декабрь
	Администрирование АВЕРС, установка новых версий
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	52. 
	январь - декабрь
	Администрирование АИС Списки
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	53. 
	январь - декабрь
	Администрирование 1С БГУ, 1С Зарплата и кадры
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	54. 
	январь - декабрь
	Администрирование СБИС++
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	55. 
	январь - декабрь
	Администрирование Электронный бюджет, БАРС
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	56. 
	январь - декабрь
	Администрирование иных программных комплексов (ФГИС ЛК)
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	57. 
	январь - декабрь
	Регистрация новых пользователей в АИС «АВЕРС», взаимодействие с технической поддержкой

	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	58. 
	январь - декабрь
	Регламентные работы ВКС
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	59. 
	январь - декабрь
	Организация технического сопровождения совещаний ВКС
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	60. 
	январь - декабрь
	Обслуживание рабочих станций и оргтехники Департамента
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	61. 
	январь - декабрь
	Работы по монтажу и наладке ЛВС
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	62. 
	январь - декабрь
	Сопровождение и актуализация антивирусного ПО, обработка прецедентов
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	63. 
	январь - декабрь
	Замена сертификатов ЭП
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	64. 
	январь - декабрь
	Сопровождение КСКП и СКЗИ
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	65. 
	январь - декабрь
	Генерация запросов на выдачу КСКП
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	66. 
	январь - декабрь
	Сопровождение СЗИ от НСД
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	67. 
	январь - декабрь
	Импортозамещение. Перевод департамента на отечественное ПО (Астра линукс, Р7 офис и т.д.)
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	68. 
	январь - декабрь
	Администрирование единого реестра по противопожарным мероприятиям
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	69. 
	январь - декабрь
	Регистрация и сопровождение сотрудников в системе ФГИС ЛК
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	70. 
	январь-декабрь
	Внесение изменений в перечни участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки гражданами для собственных нужд
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	71. 
	январь-декабрь
	Организация проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	72. 
	январь-декабрь
	Организация работы по проверке и утверждению проектной документации
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	73. 
	январь-декабрь
	Расчет коэффициентов для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	74. 
	январь-декабрь
	Проведение аукционов с субъектами малого и среднего предпринимательства
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	75. 
	январь-декабрь
	Внесение изменений в перечни участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки гражданами для собственных нужд
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	76. 
	январь-декабрь
	Выполнение государственного задания в части защиты лесов
	Гузий В.М.
	Струков А.И.

	77. 
	январь-декабрь
	Выполнение государственного задания в части воспроизводство лесов
	Гузий В.М.
	Струков А.И.

	78. 
	январь-декабрь
	Поэтапное открытие залов центра просвещения
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	79. 
	январь-декабрь
	Организация и проведение конкурса фоторабот «Семь чудес леса»
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	80. 
	январь-декабрь
	Организация и проведение Областного природоохранного проекта «Мы приглашаем Вас в леса»
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	81. 
	январь-декабрь
	Организация и проведение Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (очный этап)
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	82. 
	январь-декабрь
	Проверка актов сдачи-приёмки объёмов выполненных работ по отводу лесосек
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	83. 
	январь-декабрь
	Формирование перечня лесных участков, предназначенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 2026 год
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	84. 
	январь - декабрь
	Подготовка материалов и обеспечение участия представителя Департамента в работе Комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию
	Круглова Т.П.
	Струков А.И..

	85. 
	январь - декабрь
	Подготовка материалов и обеспечение участия представителя Департамента в работе Собрания Законодательной Думы Томской области
	Круглова Т.П.
	Струков А.И.

	86. 
	январь, декабрь
	Осуществление постоянного мониторинга правоприменения в Российской Федерации с подготовкой отчета
	Круглова Т.П.
	Струков А.И.

	87. 
	январь - декабрь
	Осуществление правовой экспертизы проектов федеральных законов, законов Томской области, постановлений и распоряжений Губернатора Томской области и Администрации Томской области в сфере деятельности Департамента, приказов и распоряжений Департамента
	Круглова Т.П.
	Струков А.И.

	88. 
	январь - декабрь
	Осуществление плановой антикоррупционной экспертизы проектов приказов Департамента и внеплановой антикоррупционной экспертизы приказов Департамента
	Круглова Т.П.
	Струков А.И.

	89. 
	январь - декабрь
	Организация и ведение претензионной и исковой работы в отношении граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов
	Круглова Т.П.
	Струков А.И.

	90. 
	январь - декабрь
	Организация и ведение работы по исполнению вступивших в законную силу постановлений судов по требованиям о взыскании задолженности по плате за использование лесов
	Круглова Т.П.
	Струков А.И.

	91. 
	январь - декабрь
	Обеспечение представительства с целью защиты интересов Департамента в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органах государственной власти Томской области и организациях
	Круглова Т.П.
	Струков А.И.

	92. 
	январь - декабрь
	Проведение публичных мероприятия в рамках целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»
	Храпов М.М.

	Струков А.И.

	93. 
	январь - декабрь
	Проведение аукционов по заключению договоров аренды лесных участков
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	94. 
	февраль
	Утверждение комплекса процессных мероприятий (КПМ)
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	95. 
	февраль
	Подготовка Карты учета государственного имущества (Постановление Администрации Томской области от 06.03.2013 № 84а «Об утверждении Положения об организации учета и ведения Реестра государственного имущества Томской области»)
	Букрина Н.О.
	Челокьян В.Л.

	96. 
	февраль-март
	Создание и корректирование нормативно-правовой документации по защите информации
	Лобов И.А.
	Диденко А.В.

	97. 
	февраль-март
	Проведение совещания с недропользователями по вопросу выполнения компенсационного лесовосстановления
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	98. 
	февраль-апрель
	Подготовка и проведение ежегодной весенней тренировки основного состава ПДПС в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2026 г.
	Самарцев А.А.
	Струков А.И.

	99. 
	февраль-апрель
	Осуществление закупок по оснащению нового Асиновского авиаотделения в количестве 200 штук
	Самарцев А.А.
	Струков А.И.

	100. 
	март
	Внесение изменений в Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019
№ 343а «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	101. 
	март
	Организация и проведение Международного дня лесов и/ или Всероссийского дня знаний о лесе (комплекс мероприятий)
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	102. 
	март
	Организация круглого стола «Сохраним наш лес» для обучающихся школьных и студенческих лесничеств
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	103. 
	март
	Отчет по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019
№ 343а
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	104. 
	март
	Подготовка сводного плана тушения лесных пожаров утвержден
	Лялин Д.А.
	Струков А.И.

	105. 
	март - апрель
	Проведение совещания с арендаторами лесных участков в части готовность к пожароопасному сезону
	Лялин Д.А.

	Струков А.И.


	106. 
	март - апрель
	Смотр сил и средств РСЧС
	Лялин Д.А.
	Струков А.И.

	107. 
	март - апрель
	Организация и проведение акции «Прикоснись к природе сердцем!» (комплекс мероприятий)
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	108. 
	март - апрель
	Участие лесопожарных формирований в командно-штабных учениях
	Лялин Д.А.
	Струков А.И.

	109. 
	март -апрель
	Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГАУ «Томсклесхоз»
	Букрина Н.О.
	Челокьян В.Л.

	110. 
	март-июнь
	Организация работы по проведению акции «Сад памяти»
	Черняк Е.В.
Денисенко С.М.
Смалев Р.В.
Самарцев А.А.
Гузий В.М.
	Парахина О.Н.

	111. 
	март-август
	Подготовка аналитической записки и данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 31.01.2005 № 8а  «Об отчетности областных государственных учреждений по результатам финансово-хозяйственной деятельности»
	Букрина Н.О.
	Челокьян В.Л.

	112. 
	март-ноябрь
	Выполнение государственного задания в части защита лесов от пожаров
	Гузий В.М.
	Струков А.И.


	113. 
	март-ноябрь
	Организация и проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды с участием во Всероссийском заочном конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	114. 
	март-декабрь
	Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов в рамках государственного задания по сохранению лесов
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	115. 
	апрель
	Проверка готовности Томской области к началу пожароопасного сезона 2026 года
	Лялин Д.А.
	Струков А.И.

	116. 
	апрель
	Открытие пожароопасного сезона на территории Томской области
	Лялин Д.А.
	Струков А.И.

	117. 
	апрель
	Организация и проведение регионального комплексного мероприятия «День птиц» (в рамках Международного дня птиц и Всероссийской Акции «Летопись добрых дел» по сохранению природы)
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	118. 
	апрель
	Организация совещания с лесопользователями по вопросу начала лесокультурного сезона 2026 года
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	119. 
	апрель-май
	Организация проведения проверки ОГКУ «Томсклес» в рамках ведомственного контроля
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	120. 
	апрель-сентябрь
	Организация и проведение Областной природоохранной акции «Сохраним и приумножим!»
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	121. 
	апрель-сентябрь
	Шаги к профессии. Организация и проведение дней открытых дверей, знакомство с организацией
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	122. 
	апрель - октябрь
	Выполнение работ по тушению лесных пожаров
	Самарцев А.А.
	Струков А.И.

	123. 
	апрель - октябрь
	Выполнение работ по мониторингу лесных пожаров и зон контроля
	Лялин Д.А.

	Струков А.И.

	124. 
	май
	О планируемых мероприятиях по ликвидации очагов рыжего соснового пилильщика на территории Томской области
	Лялин Д.А.

	Струков А.И.

	125. 
	май-сентябрь
	Организация проведения натурных проверок участков с выполненными мероприятиями по «компенсационному» лесовосстановлению
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	126. 
	май-сентябрь
	Организация контроля ведения питомнического хозяйства
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	127. 
	май-сентябрь
	Организация проведения оцеки состояния объектов лесного семеноводства на территории Томской области, инвентаризация
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	128. 
	июнь
	Организация и проведение Региональной профильной экологической смены «Юные друзья природы»
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	129. 
	июнь
	Проведение мероприятий по ликвидации очагов рыжего соснового пилильщика на территории Томской области
	Лялин Д.А.

	Струков А.И.

	130. 
	июнь
	Формирование итогового отчета о проведении акции «Сад памяти»
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	131. 
	июнь-август
	Сверка исходных данных с Рослесхозом
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	132. 
	июнь-сентябрь
	Формирование пакетов документов, необходимых для согласования Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области списания имущества, непригодного для дальнейшего использования, организация мероприятий, необходимых для утилизации имущества, отражение в бюджетном учете списания и утилизации имущества
	Букрина Н.О.
	Челокьян В.Л.

	133. 
	июнь-октябрь
	Выполнение компенсационного лесовосстановления
	Гузий В.М.
	Струков А.И.

	134. 
	июнь-ноябрь
	Прием списков граждан нуждающихся в древесине для собственных нужд
	Денисенко С.М.
	Струков А.И

	135. 
	июль
	Организация проведения проверки ОГАУ «Томсклесхоз» в рамках ведомственного контроля
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	136. 
	июль
	Запуск первой очереди машин обработки древесины
	Гузий В.М.
	Струков А.И.


	137. 
	июль - август
	Проведение регионального этапа конкурса «Лучший лесной пожарный»
	Лялин Д.А.

	Струков А.И.


	138. 
	июль-август
	Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ «Томсклес»»
	Букрина Н.О.
	Челокьян В.Л.

	139. 
	май-июнь,
октябрь-декабрь
	Защита бюджетных проектировок (областного бюджета, субвенций федерального бюджета на 2027 - 2029 годы)
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	140. 
	август-декабрь
	Прогноз доходов в бюджетную систему Российской Федерации
	Весельская Е.В.
	Челокьян В.Л.

	141. 
	сентябрь
	Распределение и утверждение годовых объемов заготовки древесины для собственных нужд граждан
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	142. 
	сентябрь
	«Лесники открывают двери» - организация и поведение тематических встреч со специалистами лесного хозяйства на тему «Профессия - это призвание»
	Смалев Р.В.
	Конев А.С.

	143. 
	сентябрь
	Организация и проведение Межрегионального слета школьных и студенческих лесничеств Томской области
	Смалев Р.В.
	Струков А.И.

	144. 
	сентябрь-октябрь
	Организация проведения Всероссийской акции «Сохраним лес»
	Черняк Е.В.
Денисенко С.М.
Смалев Р.В.
Самарцев А.А.
Гузий В.М.
	Парахина О.Н.

	145. 
	октябрь
	Организация проведения проверки ОГСБУ «Томская авиабаза» в рамках ведомственного контроля
	Черняк Е.В.
	Струков А.И.

	146. 
	октябрь
	Формирование итогового отчета о проведении акции «Сохраним лес»
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	147. 
	октябрь
	Организация проведения совещания с лесопользователями по итогам окончания лесокультурного сезона 2026
	Денисенко С.М.
	Парахина О.Н.

	148. 
	октябрь-ноябрь
	Подведение итогов пожароопасного сезона 2026 года
	Самарцев А.А.
	Струков А.И.

	149. 
	октябрь-ноябрь
	Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ «Томская авиабаза
	Букрина Н.О.
	Челокьян В.Л.

	150. 
	ноябрь-декабрь
	Проведение годовой инвентаризации имущества Департамента
	Букрина Н.О.
	Челокьян В.Л.



