План работы Департамента лесного хозяйства Томской области

на 2026 год

| № п/п | Дата | Содержание мероприятия | Исполнитель | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | Доведение до подведомственных учреждений государственных заданий на выполнение государственных работ (услуг) и соглашений на финансирование государственного задания | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | январь -февраль | Проведение ежегодного медосмотра сотрудников | Самарцев А.А. | Струков А.И. |
|  | январь-февраль | Актуализация данных паспорта регионального проекта «Сохранение лесов» Томской области | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | январь-февраль | Доведение до подведомственных учреждений соглашений по финансированию субсидий на иные цели | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | январь – февраль | Ввод в эксплуатацию вновь приобретенной техники | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь-июнь | Оформление земельного участка под взлетно-посадочную полосу в г.Асино, Молчаново | Самарцев А.А. | Струков А.И. |
|  | январь-июнь | Осуществление мероприятий по оснащению учебного класса: - текущий ремонт помещения; - закупка необходимой мебели и инвентаря | Самарцев А.А. | Струков А.И. |
|  | январь-сентябрь | Организация и проведение областного заочного конкурса «Лес глазами детей» | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | январь-сентябрь | Организация награждения работников лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса в связи с празднованием Дня работников леса, а также юбилейными датами отдельных организаций и граждан | Черняк Е.В. Самарцев А.А. СмалевР.В. Гузий В.М. | Струков А.И. |
|  | январь- октябрь | Утверждение перечней особо ценного имущества | Букрина Н.О. | Челокьян В.Л. |
|  | январь-ноябрь | Организация проведение областного заочного конкурса «Лучшее школьное и студенческое лесничество Томской области - 2026» | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Аттестация государственных гражданских служащих | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Организация кадрового делопроизводства, подготовка документов кадрового планирования, проектов правовых актов, включая нормативные, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу, ее прохождением, назначением на должности государственной гражданской службы и на должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы, освобождением с государственной гражданской службы и увольнением работников, не относящихся к государственной гражданской службе | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте, оказание организационно-методической помощи областным государственным учреждениям, подведомственным Департаменту, в планировании и организации мероприятий в сфере противодействия коррупции путем организации деятельности комиссии и рабочих групп по противодействию коррупции, комиссий по урегулированию конфликта интересов | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по противодействию коррупции в областных государственных учреждениях, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Томской области | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Информационное сопровождение и мониторинг СМИ | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Подготовка еженедельных медиапланов в СФО и АТО | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Мониторинг обращений граждан в госпабликах, инцидент-менедменте, ПОСе | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Подготовка и сдача месячной, квартальной и годовой регламентированной отчетности по установленным формам | Руководители структурных подразделений ДЛХ ТО, подведомственные учреждения | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Прием и обработка звонков РДС | Самарцев А.А. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Списание особоценного имущества, подготовка документов для предоставления на согласование в Департамент государственной собственности Томской области | Самарцев А.А. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Организация проведения закупок, необходимых для осуществления деятельности | Нурлыгаянова В.С. Самарцев А.А. Смалев Р.В. Гузий В.М. | Струков А.И. |
|  | январь–декабрь | Планирование, организация работ по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Томской области, лесной план Томской области | Кривошапкина В.С. | Парахина О.Н. |
|  | январь–декабрь | Организация работ по приемке лесоустроительных работ на арендованных лесных участках земель лесного фонда, участие в лесоустроительных совещаниях | Кривошапкина В.С. | Парахина О.Н. |
|  | январь–декабрь | Участие в рассмотрении в установленном порядке материалов о переводе земель лесного фонда в земли других (иных) категорий | Кривошапкина В.С. | Парахина О.Н. |
|  | январь–декабрь | Участие в рассмотрении в установленном порядке проектов генеральных планов, схем территориального планирования муниципальных образований Томской области | Кривошапкина В.С. | Парахина О.Н. |
|  | январь–декабрь | Реализация «лесной амнистии» посредством приведения в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра о лесных участках на территории Томской области | Кривошапкина В.С. | Парахина О.Н. |
|  | январь–декабрь | Организация работ в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса | Кривошапкина В.С. | Парахина О.Н. |
|  | январь-декабрь | Организация проведения заседания комиссия по списанию безнадежной к взысканию задолженности | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | январь-декабрь | Организация проведения заседания комиссия по арендаторам не плательщикам, Автодозвон по арендаторам не плательщикам платы за использование лесов по договорам аренды в бюджетную систему Российской Федерации | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | Январь - декабрь | Рассмотрение заявлений о предоставлении лесных (земельных) участков в аренду, постоянное бессрочное, безвозмездное пользование | Сережкин Д.В. | Парахина О.Н. |
|  | Январь - декабрь | Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании представления лесных (земельных) участков | Сережкин Д.В. | Парахина О.Н. |
|  | Январь - декабрь | Рассмотрение заявлений о выдачи разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда | Сережкин Д.В. | Парахина О.Н. |
|  | январь-декабрь | Проведение ведомственного контроля в отношении подведомственных учреждений Департамента по государственным закупкам | Нурлыгаянова В.С. | Челокьян В.Л. |
|  | январь-декабрь | Ведение учета путевых листов | Нурлыгаянова В.С. | Челокьян В.Л. |
|  | январь-декабрь | Обеспечение сотрудников Департамента материальными запасами | Нурлыгаянова В.С. | Челокьян В.Л. |
|  | январь -декабрь | Подготовка документов для списания, утилизации материально-технических средств | Нурлыгаянова В.С. | Челокьян В.Л. |
|  | январь-декабрь | Проведение патрулирований лесного фонда в рамках осуществления лесной охраны. | Храпов М.М. Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Проведение плановых, внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | Храпов М.М. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Подготовка и направление отчета об исполнении плановых показателей социально-экономического развития Томской области, утвержденных распоряжением Губернатора Томской области от 20.05.2025 № 134-р, по курируемому направлению. | Легачёв С.Ю. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Проведение мониторинга финансово-экономического состояния региональных системообразующих предприятий и размещение в систему ТИС ТО | Легачёв С.Ю. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Взаимодействие с организациями ЛПК, Минпромторгом России, корректировки реестра первоочередных грузоотправителей продукции лесопромышленного комплекса в целях приоретизации отправки экспортных лесных грузов предприятий ЛПК по железной дороге | Легачёв С.Ю. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Подготовка еженедельной информации о планируемых изменениях в деятельности предприятий с иностранным участием (приостановка прекращение деятельности, сокращение штата сотрудников) в рамках поручения запроса Минпромторга от 26.04.2024 № 74-0674 | Легачёв С.Ю. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Предоставление информации о ходе реализации инвестиционных проектов с китайским участием | Легачёв С.Ю. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Предоставление ежеквартальной информации по реализуемым проектам | Легачёв С.Ю. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Подготовка справочной информации о деятельности Асиновского лесопромышленного парка | Легачёв С.Ю. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Участие в рабочих совещаниях Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области по вопросу создания промышленного кластера по направлению «Лес, лесопереработка и лесохимия» в целях развития лесопромышленного комплекса Томской области | Легачёв С.Ю. | Струков А.И. |
|  | январь - декабрь | Проведение профилактических работ на серверном оборудовании. (аппаратная часть 6 серверов, 5 комутаторов) | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Проведение профилактических работ на серверном оборудовании 8 серверов (программная часть, работа служб AD, DNS, DHCP, Hyper-V, доступ к общесетевым ресурсам, роли пользователей) | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Администрирование мини АТС | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Администрирование АВЕРС, установка новых версий | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Администрирование АИС Списки | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Администрирование 1С БГУ, 1С Зарплата и кадры | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | январь - декабрь | Администрирование СБИС++ | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Администрирование Электронный бюджет, БАРС | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Администрирование иных программных комплексов (ФГИС ЛК) | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Регистрация новых пользователей в АИС «АВЕРС», взаимодействие с технической поддержкой | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Регламентные работы ВКС | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Организация технического сопровождения совещаний ВКС | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Обслуживание рабочих станций и оргтехники Департамента | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Работы по монтажу и наладке ЛВС | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Сопровождение и актуализация антивирусного ПО, обработка прецедентов | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Замена сертификатов ЭП | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Сопровождение КСКП и СКЗИ | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Генерация запросов на выдачу КСКП | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Сопровождение СЗИ от НСД | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Импортозамещение. Перевод департамента на отечественное ПО (Астра линукс, Р7 офис и т.д.) | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Администрирование единого реестра по противопожарным мероприятиям | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь - декабрь | Регистрация и сопровождение сотрудников в системе ФГИС ЛК | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | январь-декабрь | Внесение изменений в перечни участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки гражданами для собственных нужд | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | январь-декабрь | Организация проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | январь-декабрь | Организация работы по проверке и утверждению проектной документации | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | январь-декабрь | Расчет коэффициентов для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | январь-декабрь | Проведение аукционов с субъектами малого и среднего предпринимательства | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | январь-декабрь | Внесение изменений в перечни участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки гражданами для собственных нужд | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | январь-декабрь | Выполнение государственного задания в части защиты лесов | Гузий В.М. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Выполнение государственного задания в части воспроизводство лесов | Гузий В.М. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Поэтапное открытие залов центра просвещения | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Организация и проведение конкурса фоторабот «Семь чудес леса» | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Организация и проведение Областного природоохранного проекта «Мы приглашаем Вас в леса» | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Организация и проведение Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (очный этап) | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Проверка актов сдачи-приёмки объёмов выполненных работ по отводу лесосек | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | январь-декабрь | Формирование перечня лесных участков, предназначенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 2026 год | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | январь - декабрь | Подготовка материалов и обеспечение участия представителя Департамента в работе Комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию | Круглова Т.П. | Струков А.И.. |
|  | январь - декабрь | Подготовка материалов и обеспечение участия представителя Департамента в работе Собрания Законодательной Думы Томской области | Круглова Т.П. | Струков А.И. |
|  | январь, декабрь | Осуществление постоянного мониторинга правоприменения в Российской Федерации с подготовкой отчета | Круглова Т.П. | Струков А.И. |
|  | январь - декабрь | Осуществление правовой экспертизы проектов федеральных законов, законов Томской области, постановлений и распоряжений Губернатора Томской области и Администрации Томской области в сфере деятельности Департамента, приказов и распоряжений Департамента | Круглова Т.П. | Струков А.И. |
|  | январь - декабрь | Осуществление плановой антикоррупционной экспертизы проектов приказов Департамента и внеплановой антикоррупционной экспертизы приказов Департамента | Круглова Т.П. | Струков А.И. |
|  | январь - декабрь | Организация и ведение претензионной и исковой работы в отношении граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов | Круглова Т.П. | Струков А.И. |
|  | январь - декабрь | Организация и ведение работы по исполнению вступивших в законную силу постановлений судов по требованиям о взыскании задолженности по плате за использование лесов | Круглова Т.П. | Струков А.И. |
|  | январь - декабрь | Обеспечение представительства с целью защиты интересов Департамента в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органах государственной власти Томской области и организациях | Круглова Т.П. | Струков А.И. |
|  | январь - декабрь | Проведение публичных мероприятия в рамках целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» | Храпов М.М. | Струков А.И. |
|  | январь - декабрь | Проведение аукционов по заключению договоров аренды лесных участков | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | февраль | Утверждение комплекса процессных мероприятий (КПМ) | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | февраль | Подготовка Карты учета государственного имущества (Постановление Администрации Томской области от 06.03.2013 № 84а «Об утверждении Положения об организации учета и ведения Реестра государственного имущества Томской области») | Букрина Н.О. | Челокьян В.Л. |
|  | февраль-март | Создание и корректирование нормативно-правовой документации по защите информации | Лобов И.А. | Диденко А.В. |
|  | февраль-март | Проведение совещания с недропользователями по вопросу выполнения компенсационного лесовосстановления | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | февраль-апрель | Подготовка и проведение ежегодной весенней тренировки основного состава ПДПС в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2026 г. | Самарцев А.А. | Струков А.И. |
|  | февраль-апрель | Осуществление закупок по оснащению нового Асиновского авиаотделения в количестве 200 штук | Самарцев А.А. | Струков А.И. |
|  | март | Внесение изменений в Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 343а «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | март | Организация и проведение Международного дня лесов и/ или Всероссийского дня знаний о лесе (комплекс мероприятий) | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | март | Организация круглого стола «Сохраним наш лес» для обучающихся школьных и студенческих лесничеств | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | март | Отчет по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 343а | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | март | Подготовка сводного плана тушения лесных пожаров утвержден | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | март - апрель | Проведение совещания с арендаторами лесных участков в части готовность к пожароопасному сезону | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | март - апрель | Смотр сил и средств РСЧС | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | март - апрель | Организация и проведение акции «Прикоснись к природе сердцем!» (комплекс мероприятий) | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | март - апрель | Участие лесопожарных формирований в командно-штабных учениях | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | март -апрель | Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГАУ «Томсклесхоз» | Букрина Н.О. | Челокьян В.Л. |
|  | март-июнь | Организация работы по проведению акции «Сад памяти» | Черняк Е.В. Денисенко С.М. Смалев Р.В. Самарцев А.А. Гузий В.М. | Парахина О.Н. |
|  | март-август | Подготовка аналитической записки и данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 31.01.2005 № 8а «Об отчетности областных государственных учреждений по результатам финансово-хозяйственной деятельности» | Букрина Н.О. | Челокьян В.Л. |
|  | март-ноябрь | Выполнение государственного задания в части защита лесов от пожаров | Гузий В.М. | Струков А.И. |
|  | март-ноябрь | Организация и проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды с участием во Всероссийском заочном конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | март-декабрь | Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов в рамках государственного задания по сохранению лесов | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | апрель | Проверка готовности Томской области к началу пожароопасного сезона 2026 года | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | апрель | Открытие пожароопасного сезона на территории Томской области | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | апрель | Организация и проведение регионального комплексного мероприятия «День птиц» (в рамках Международного дня птиц и Всероссийской Акции «Летопись добрых дел» по сохранению природы) | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | апрель | Организация совещания с лесопользователями по вопросу начала лесокультурного сезона 2026 года | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | апрель-май | Организация проведения проверки ОГКУ «Томсклес» в рамках ведомственного контроля | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | апрель-сентябрь | Организация и проведение Областной природоохранной акции «Сохраним и приумножим!» | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | апрель-сентябрь | Шаги к профессии. Организация и проведение дней открытых дверей, знакомство с организацией | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | апрель - октябрь | Выполнение работ по тушению лесных пожаров | Самарцев А.А. | Струков А.И. |
|  | апрель - октябрь | Выполнение работ по мониторингу лесных пожаров и зон контроля | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | май | О планируемых мероприятиях по ликвидации очагов рыжего соснового пилильщика на территории Томской области | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | май-сентябрь | Организация проведения натурных проверок участков с выполненными мероприятиями по «компенсационному» лесовосстановлению | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | май-сентябрь | Организация контроля ведения питомнического хозяйства | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | май-сентябрь | Организация проведения оцеки состояния объектов лесного семеноводства на территории Томской области, инвентаризация | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | июнь | Организация и проведение Региональной профильной экологической смены «Юные друзья природы» | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | июнь | Проведение мероприятий по ликвидации очагов рыжего соснового пилильщика на территории Томской области | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | июнь | Формирование итогового отчета о проведении акции «Сад памяти» | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | июнь-август | Сверка исходных данных с Рослесхозом | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | июнь-сентябрь | Формирование пакетов документов, необходимых для согласования Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области списания имущества, непригодного для дальнейшего использования, организация мероприятий, необходимых для утилизации имущества, отражение в бюджетном учете списания и утилизации имущества | Букрина Н.О. | Челокьян В.Л. |
|  | июнь-октябрь | Выполнение компенсационного лесовосстановления | Гузий В.М. | Струков А.И. |
|  | июнь-ноябрь | Прием списков граждан нуждающихся в древесине для собственных нужд | Денисенко С.М. | Струков А.И |
|  | июль | Организация проведения проверки ОГАУ «Томсклесхоз» в рамках ведомственного контроля | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | июль | Запуск первой очереди машин обработки древесины | Гузий В.М. | Струков А.И. |
|  | июль - август | Проведение регионального этапа конкурса «Лучший лесной пожарный» | Лялин Д.А. | Струков А.И. |
|  | июль-август | Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ «Томсклес»» | Букрина Н.О. | Челокьян В.Л. |
|  | май-июнь, октябрь-декабрь | Защита бюджетных проектировок (областного бюджета, субвенций федерального бюджета на 2027 - 2029 годы) | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | август-декабрь | Прогноз доходов в бюджетную систему Российской Федерации | Весельская Е.В. | Челокьян В.Л. |
|  | сентябрь | Распределение и утверждение годовых объемов заготовки древесины для собственных нужд граждан | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | сентябрь | «Лесники открывают двери» - организация и поведение тематических встреч со специалистами лесного хозяйства на тему «Профессия - это призвание» | Смалев Р.В. | Конев А.С. |
|  | сентябрь | Организация и проведение Межрегионального слета школьных и студенческих лесничеств Томской области | Смалев Р.В. | Струков А.И. |
|  | сентябрь-октябрь | Организация проведения Всероссийской акции «Сохраним лес» | Черняк Е.В. Денисенко С.М. Смалев Р.В. Самарцев А.А. Гузий В.М. | Парахина О.Н. |
|  | октябрь | Организация проведения проверки ОГСБУ «Томская авиабаза» в рамках ведомственного контроля | Черняк Е.В. | Струков А.И. |
|  | октябрь | Формирование итогового отчета о проведении акции «Сохраним лес» | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | октябрь | Организация проведения совещания с лесопользователями по итогам окончания лесокультурного сезона 2026 | Денисенко С.М. | Парахина О.Н. |
|  | октябрь-ноябрь | Подведение итогов пожароопасного сезона 2026 года | Самарцев А.А. | Струков А.И. |
|  | октябрь-ноябрь | Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ «Томская авиабаза | Букрина Н.О. | Челокьян В.Л. |
|  | ноябрь-декабрь | Проведение годовой инвентаризации имущества Департамента | Букрина Н.О. | Челокьян В.Л. |