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Доклад 
за IV квартал 2025 года об исполнении ООО «Сибирьлес» поквартального графика реализации проекта «Расширение производственных мощностей деревообрабатывающего предприятия ООО «Сибирьлес» по выпуску экспортно ориентированной лесопромышленной продукции»

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса). 
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 514,82 млн. руб.
Объем заготовки древесины в I-IV квартале 2025 года составил 54,849 тыс.куб.м, 
с начала реализации инвестиционного проекта 508,856 тыс.куб.м. В I квартале 2026 года планируется заключение договоров аренды лесных участков в размере 92,060 тыс. куб. м. По данным инвестора производственные мощности по выпуску древесного угля введены 
в эксплуатацию.
В настоящее время ООО «Сибирьлес» выполняется работа по внесению изменений (актуализации) концепции проекта, в части корректировки объемов инвестиций и перечня мероприятий по созданию и вводу в эксплуатацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. Осуществляется доработка пакета документов, с учетом замечаний Минпромторга России на внесение изменений в концепцию проекта.
В соответствии с пояснениями, предоставленными к отчету за IV квартал 2025 года, сообщаем следующее.
Фактический объем инвестиций по созданию объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры «Строительство цеха» превышает планируемый, так как были простроены дополнительные здания цехов (расположены по адресу с. Зырянское, 
ул. Калинина 86А).

В рамках данного мероприятия осуществлено строительство следующих объектов:
- Лесопильный цех;
- Цех лесопиления № 2;
- Цех деревообработки № 4,6;
- Цех деревообработки № 5;
- Цех лесопиления № 4;
- Котельная;
- Пожарный пост с гаражом.

Кроме того, в рамках данного мероприятия приобретены:
- Земельные участки;
- Услуги по подготовке проектной документации;
- Транспорт.
Ввод объектов в эксплуатацию производился согласно срокам завершения строительства и поступления оборудования.
Фактический объем инвестиций по созданию объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры «Бетонирование производственной площадки» не превышает планируемый по причине того, что данное мероприятие частично выполнялось собственными силами предприятия, в целях экономии средств.
Ввод объектов эксплуатацию был произведен после полного завершения работ, которые зависели от строительства цехов. По факту работы по заливке бетонного основания начали производиться в 2019 году.
Фактический объем инвестиций по созданию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры «Каретки для ленточной пилорамы», «Окорочный станок для снятия коры», «Дробильный станок», «Сушильные камеры», «Котельная 10 МВт», «Лущильный станок», «Автоматическая линия для укладки шпона», «Завод по производству пеллет», «Завод по производству древесного угля» не превышает планируемый, по причине того, что было приобретено оборудование дешевле и более производительнее.
Фактический объем инвестиций по созданию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры «Производственная линия с дисковыми пилами», «Камеры для сушки шпона», «Ванные для вымачивания древесины» превышает планируемый, по причине того, что было приобретено дорогостоящее оборудование, позволяющее достичь производственных показателей в установленные сроки.
Отставания от графика по созданию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры «Строительство цеха», «Каретки для ленточной пилорамы», «Производственная линия с дисковыми пилами», «Окорочный станок для снятия коры», «Дробильный станок», «Сушильные камеры», «Котельная 10 МВт», «Лущильный станок», «Завод по производству пеллет», «Завод по производству древесного угля» происходило 
в связи с задержками выполнения работ подрядчиками и поставщиками. Кроме того, исполнители, осуществляющие монтаж оборудования, строительство являются гражданами Китая, которые в период пандемии COVID-19 не могли вовремя въехать 
в Россию.
По мероприятиям ввод в эксплуатацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры «Производственная линия с дисковыми пилами» и «Окорочный станок для снятия коры» Департаментом лесного хозяйства Томской области было выдано предписание, согласно которому срок устранения отставания до 30.12.2020. 
Также, по мероприятию ввод в эксплуатацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры «Завод по производству пеллет» и «Завод по производству древесного угля» было выдано предписание со сроком устранения отставания до 05.12.2023. Данные объекты введены в эксплуатацию согласно установленным срокам.
Вместе с тем, инвестор сообщает, что в 2024 году было принято решение 
о дополнительном приобретении трех печей, которые производят минимальное количество выбросов дыма - печи двухретортные углавыжигательные (ввод в эксплуатацию третей печи осуществлен во 2 квартале 2025 года). Данные печи планируется включить 
в перечень объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в измененную концепцию проекта.
