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за I квартал 2026 года об исполнении ООО «Монолит-строй» поквартального графика реализации проекта «Строительство завода по производству плит OSB (плита с ориентированной плоской стружкой)»

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 5,0 млрд. руб. 
В соответствии с Концепцией проекта в IV кв. 2024 года запланированы следующие мероприятия:
–  заключение договоров аренды лесных участков;
–  приобретение дорожно-строительной техники;
–  ввод завода в эксплуатацию.
В соответствии с представленным ООО «Монолит-строй» отчетом за I кв. 2026 года выполнены мероприятия по приобретению дорожно-строительной техники, в том числе:
- бульдозер гусеничный (паспорт самоходной машины RU TK 245944);
- бульдозер гусеничный (паспорт самоходной машины RU TK 245938);
- бульдозер колесный (паспорт самоходной машины RU СВ 655507);
- бульдозер колесный (паспорт самоходной машины RU СВ 655476).
Ввод завода в эксплуатацию перенесен, в связи с продлением разрешения 
на строительство до декабря 2026 года.
Усматривается отставание от поквартального графика реализации проекта 
по мероприятию заключение договоров аренды лесных участков, ввод завода 
в эксплуатацию более чем на 1 год.
