
Доклад 
за II квартал 2026 года об исполнении ООО «Лес-Экспорт» 
поквартального графика реализации проекта «Создание лесозаготовительной инфраструктуры для освоения труднодоступных лесных территорий 
в Александровском и Каргасокском районах Томской области. 
[bookmark: _GoBack]Создание мощностей по комплексной переработке древесины в с. Красный Яр Кривошеинского района Томской области» 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Правил утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в целях развития лесного комплекса и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины (указаны в прилагаемом отчете об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в целях развития лесного комплекса).
С начала реализации проекта общий объем инвестиций составил 1009,6 млн. руб.
На производственной площадке в г. Томске введено в эксплуатацию здание 
для размещения лесопильного производства, а также осуществлена заливка фундамента под раскатной стол и подающий транспортер для брёвен. 
Предприятие в апреле завершило заготовку лесного сырья и, с мая текущего года осуществляет транспортировку речным путем сортимента, заготовленного в зимний лесозаготовительный сезон 2025-2026 г.г.
В соответствии с отчетными данными за II квартал 2026 года имеется отставание 
от поквартального графика реализации проекта по следующим мероприятиям:
- приобретение сортировочной линии; 
- приобретение перегружателя вилочного (2 шт);
- приобретение погрузчика фронтального с ковшом и лесным захватом;
- приобретение щеповоза;
- ввод в эксплуатацию автоматической линии лесопиления Esterer WD GmbH.
